## Mô tả CV
ID | Hạng mục | Nội dung | Tình trạng | Phương án xử lý tiếp theo | Rủi ro | Kế hoạch (End date) | Nhân sự | Ghi chú
1 | Tính chi phí khuyến mại | Tính chi phí khuyến mại block miễn phí cho từng CDR | -Đã triển khai xong theo phương án tính cước chi phí như thống nhất ban đầu. -Ngày 23/1: phát sinh yêu cầu từ Huyền, tính cước chi phí khá phức tạp, như một chương trình rating. Rất khó để triển khai theo phương án này, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến performance của chương trình reformat | -Đã báo cáo anh Hòa hỗ trợ thương lượng với VNP thay đổi chính sách | -Nếu không thương lượng được, ELCOM bắt buộc phải làm. Khi đó phải xây dựng riêng một chương trình tính cước chi phí riêng, không tích hợp được với module reformat. Phải bổ sung ít nhất 2 nhân sự trong vòng 2 tuần. | 26/2/2015 | 0
2 | Phân loại, enrich rated CDR ORP | Phân loại dữ liệu, enrich đầu ra rated CDR theo từng nguồn dữ liệu đầu vào ORP | -Đã thực hiện phối hợp với Comverse investigate, tuy nhiên hệ thống C1RT chưa enable thuộc tính dữ liệu này, cần Comverse hỗ trợ enable tính năng này lên | Pending Comverse hỗ trợ | -Nếu Comverse không hỗ trợ, sẽ không còn phương án nào khác | 26/2/2015 | 2 nhân sự * 3 ngày
3 | Chuẩn hóa, mapping dữ liệu | Chuẩn hóa mapping dữ liệu theo yêu cầu của VNP | -Đã hoàn thành tính năng mapping comments tên gói cước theo description trên C1RT, cần phối hợp với VNP nhập liệu trên C1RT& kiểm tra. -Chuẩn hóa đơn vị usage Data từ đơn vị bytes (C1RT) sang kilo bytes theo yêu cầu của VNP | Đang thực hiện | -Cần làm rõ và thống nhất quy tắc làm tròn của C1RT và VNP | 13/2/2015 | 2 nhân sự*1 ngày
4 | Quản lý dữ liệu đầu vào, đầu ra ORP, dữ liệu lỗi | Xây dựng form quản lý dữ liệu mapping đầu vào ORP | Tổ chức form quản lý dữ liệu mapping, xử lý lỗi tập trung để VNP dễ quản lý | Planing |  | 24/02/2015 | 1 nhân sự * 1 ngày
|  | Xử lý dữ liệu lỗi tự động | Hiện tại đã có chức năng quản lý lỗi và sửa lỗi riêng từng module. Cần chuyển sang quản lý lỗi tập trung và xử lý lỗi theo cơ chế tự động | Planing |  |  | 2 nhân sự * 1 tuần
|  | Xử lý bad file reformat | Hiện tại có chức năng quản lý và xử lý bad file do SQL loader, cần cải tiến phân loại lỗi tiến hành xử lý tự động. | Đang thực hiện |  | 13/02/2015 | 1 nhân sự *2 ngày
|  | Audit dữ liệu, xây dựng KPS, cảnh báo hệ thống | Hoàn chỉnh công cụ giám sát, xây dựng KPS, tích hợp cảnh báo hệ thống | Planing |  |  | 2 nhân sự * 1 tuần
5 | Tuning | Application | Trong thời gian đưa hệ thống vào chạy, phát sinh một số lỗi: thiếu dữ liệu, chương trình bị chậm đột biến. Đã thực hiện investigate, tìm nguyên nhân và khắc phục, đang tiến hành theo dõi: lỗi thiếu dữ liệu do hệ thống C1RT sinh file bị lỗi, duplicate file, tiến trình load file bị lỗi connection | Đang giám sát |  | 26/2/2015
|  | Database | Trong thời gian đưa hệ thống vào chạy, quá trình tổng hợp cước bị chậm, do tổ chức table partion chưa hợp lý. Đã tiến hành theo dõi, tổ chức table partion, index lại các bảng dữ liệu cước chi tiết, tổng hợp. Cần theo dõi thêm. | Đang giám sát |  | 26/2/2015

## KH chi tiết giai đoạn FAC
DỰ ÁN VNP - C1RT
KẾ HOẠCH CHI TIẾT GIAI ĐOẠN FAC, ĐỐI SOÁT CƯỚC
Thời gian: 10/02/2015 - 31/03/2015
I. Nhân sự tham gia
| Tên | Team | Onsite?
Nguyễn Đức Hinh (PM)
| Trần Hữu Nguyên | Kỹ thuật | y
| Hoàng An Thái |  | y
| Nguyễn Huy Anh (Đối soát) |  | y
| Kiều Thị Mai Phương | Tester | y
II. Công việc thực hiện
STT | Hạng mục | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tình trạng | Chịu trách nhiệm | Hỗ trợ | Ghi chú
1 | Hoàn thiện & bàn giao hệ thống | 1.1.Form xử lý lỗi tập trung, tự động | 25/2/2015 | 28/2/2015 | Planing | TháiHA | HinhND | -Trước mắt tập trung xây dựng form xử lý lỗi cho bad file reformar, ORP. Riêng đối với lỗi mapping ORP, kết hợp với form nhập dữ liệu mapping.
|  | 1.2.Form nhập dữ liệu mapping ORP | 25/2/2015 | 28/2/2015 | Planing | TháiHA | HinhND | Xây dựng form tựa như form nhập NW ZONE MAP
|  | 1.3. Chuẩn hóa, mapping dữ liệu | 25/2/2015 | 28/2/2015 | Planing | TháiHA | HinhND | -Đã hoàn thành tính năng mapping comments tên gói cước theo description trên C1RT, cần phối hợp với VNP nhập liệu trên C1RT& kiểm tra. -Chuẩn hóa đơn vị usage Data từ đơn vị bytes (C1RT) sang kilo bytes theo yêu cầu của VNP
|  | 1.4.Tính chi phí KM | 20/01/2015 | 25/01/2015 | Pending | HinhND TháiHA |  | Đã thực hiện triển khai xong phương án thống nhất với VNP từ ban đầu. Theo phương án mới của Huyền (VNP) đề xuất ngày 23/01 cách tính cước chi phí khá phức tạp giống như chương trình rating. Đã trao đổi với anh Hòa, cần anh Hòa hỗ trợ trao đổi với VNP đàm phán thay đổi chính sách của VNP hoặc chuyển sang chương trình khác thực hiện.
|  | 1.5.Phân loại, thực hiện enrich NW, ZONE dữ liệu ORP | 22/01/2015 | 27/01/2015 | Pending | HinhND TháiHA |  | Đã gửi yêu cầu và cùng phối hợp với Comverse tìm phương án. 11.02.2015: Đang pending đợi Comverse hỗ trợ
|  | 1.6.Hoàn thành module giám sát, xử lý lỗi dữ liệu đầu vào ORP, đầu ra Rated CDR ORP, dữ liệu mapping | 25/2/2015 | 2015-06-03 | Planing | NguyênTH | QuangHT | Theo ý kiến Huyền và A. Hà Module này cần hoàn thiện trước khi bàn giao hệ thống cho VNP Nguyên chủ trì trao đổi phối hợp với Quang xem cần chỉnh sửa, bổ sung chức năng gì, tiến hành thực hiện.
|  | 1.7.Tuning hệ thống |  | 13/3/2015 | Đang thực hiện | NguyênTH | All Team | -Trong thời gian đưa hệ thống vào chạy, phát sinh một số lỗi: thiếu dữ liệu, chương trình bị chậm đột biến. Đã thực hiện investigate, tìm nguyên nhân và khắc phục, đang tiến hành theo dõi: lỗi thiếu dữ liệu do hệ thống C1RT sinh file bị lỗi, duplicate file, tiến trình load file bị lỗi connection. -Trong thời gian đưa hệ thống vào chạy, quá trình tổng hợp cước bị chậm, do tổ chức table partion chưa hợp lý. Đã tiến hành theo dõi, tổ chức table partion, index lại các bảng dữ liệu cước chi tiết, tổng hợp. Cần theo dõi thêm.
|  | 1.8.Hoàn chỉnh tài liệu bàn giao hệ thống | 20/1/2015 | 13/3/2015 | Đang thực hiện | HinhND PhươngKTM | All Team
2 | Đối soát cước VNP, ELCOM | 2.1.Hoàn thành việc đối soát số cuộc online |  | 13/2/2015 | Đang thực hiện | HuyAnh | HinhND | 11.02.2015: kế hoạch có khả năng không đạt được do Huyền bận vụ rerate. Qua tết nhiều khả năng chưa thể phối hợp với VNP được ngay.
|  | 2.2.Hoàn thành việc đối soát số cuộc offline |  | 15/3/2015 | Đang thực hiện | HuyAnh | HinhND | 11.02.2015: đang vướng do chưa thực hiện được phân loại, auding dữ liệu ORP
|  | 2.3.Hoàn thành việc đối soát tiền |  | 31/03/2015 | Đang thực hiện | HuyAnh NguyênTH | HinhND | Cần làm rõ với VNP, define khi nào thì được gọi là hoàn thành, làm thành biên bản ký giữa 3 bên hoặc 2 bên