## Thang 11
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
Họ tên người lập: Trần Hữu Nguyên
Vị trí làm việc: Kỹ sư phầm mềm
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: Tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [14 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày 4/11/2013 đến 8/11/2013) |  |  | Tuần 2 (Từ ngày 13/11/2013 đến 15/11/2013) |  |  | Tuần 3 (Từ ngày ... đến ...) |  |  | Tuần 4 (Từ ngày 25/11 đến 30/11) |  |  | Tuần 5 (Từ ngày……….đến………..)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | Tìm hiểu Comverse C-RT |  |  |  | Nắm tổng quan kiến trúc Comverse C-RT | 13/11/2013 | Nắm được tổng quan | [9 empty] | thủybt
2 | Tìm hiểu dự án VNP, dự án C-One |  |  |  | Nắm được yêu cầu, kiến trúc hệ thống | 14/11/2013 | Nắm được tổng quan
3 | Tìm hiểu các vấn đề liên quan |  |  |  | Tìm hiểu BCCS, eTOM, các gói cước Vinaphone, … | 14/11/2013 | Nắm được tổng quan
4 | Tìm hiểu OpenRate, Rating, PCAT |  |  |  | - Tìm hiểu hệ thống OpenRate - Cách dựng Core hệ thống OpenRate - Tìm hiểu chức năng Rating - Tìm hiểu chức năng PCAT, các Resource liên quan giữa PCAT và OpenRate | 16/11/2013 | Nắm được sơ lược
5 | Tìm hiểu PCAT, CustomerDB | [6 empty] | - Nắm cấu trúc dữ liệu các bảng PCAT cần thiết - Nắm cấu trúc CustomerDB | 18/11/2013 | Nắm được tổng quan
6 | Tìm hiểu OpenRate | [6 empty] | Nắm vững Sample Project, test với luồng đơn giản | 21/11/2013 | - Nắm được flow xử lý của OpenRate - Code các truy vấn CacheData phục vụ cho Code OpenRate
7 | Xây dựng chức năng lấy tham số PCAT về OpenRate | [6 empty] | Code các hàm/thủ tục lấy tham số PCAT về OpenRate | 23/11/2013 | Hoàn thành
8 | Viết tài liệu HighLevel | [6 empty] | Viết tài liệu HighLevel | 20/11/2013 | Pending, phần này em định update liên tục trong quá trình Code OpenRate với các gói cước tương ứng
9 | Thống nhất cấu trúc DB: eOneRate, PCAT Mirror | [9 empty] | - Thống nhất được các bảng, thủ tục trên eOneRate Schema - Các chức năng hỗ trợ việc lấy dữ liệu từ PCAT trên PCAT Mirror | 27/11/2013 | Hoàn thành
10 | Viết tài liệu | [9 empty] | - Viết tài liệu HighLevel | 27/11/2013 | Hoàn thành trước 1/11
11 | Coding OpenRate | [9 empty] | - Coding OpenRate tính cước Data cho gói iTouch | 30/11/2013 | Hoàn thành
12 | [10 empty] | Dựng DB lên: nontar & 7.209 | 30/11/2013 | Hoàn thành
13
14
15
16
17
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | [16 empty] | thủybt
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch, báo cáo theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần - 30.BM.QTQT.CORP" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Cần thể hiện chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on T6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: Thuybt: - Thực hiện khi lập báo cáo tuần - Mỗi công việc tối thiểu cần thể hiện đươc kết quả đã đạt được, hiện trạng, các rủi ro và đề xuất giải quyết (nếu có)
Note on C9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Kế quả cần đạt được cuối tuần là gì?
Note on D9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Thời hạn trong tuần để thực hiện công việc đó

## Thang 12
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
Họ tên người lập: Trần Hữu Nguyên
Vị trí làm việc: Kỹ sư phầm mềm
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: Tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [14 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày 2/12/2013 đến 7/12/2013) |  |  | Tuần 2 (Từ ngày 8/12/2013 đến 14/12/2013) |  |  | Tuần 3 (Từ ngày ... đến ...) |  |  | Tuần 4 (Từ ngày 25/11 đến 30/11) |  |  | Tuần 5 (Từ ngày……….đến………..)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | Tìm hiểu các thực thể liên quan trong PCAT | - Dựng Slide trình bày về PCAT - Mô tả nội dung, quan hệ giữa các thực thể trong PCAT | 8/12/2013 | [13 empty] | thủybt
2 | Xây dựng cấu trúc dữ liệu được thống nhất trên eOneRate | - Các bảng input/output của Reformat & Rerate - Các bảng tổng hợp, trừ cước VNP | 8/12/2013
3 | Chốt Phần Dữ liệu Dictionary lấy từ PCAT |  |  |  | - Chốt cấu trúc Bảng lưu dữ liệu Dictionary của các thực thể tương ứng trên PCAT - Chốt Procedure lấy dữ liệu về từ PCAT Mirror | 2013-11-12
4 | Phân tích thiết kế nghiệp vụ Talk24 |  |  |  | - Phân tích thiết kế xử lý nghiệp vụ Talk24, chuẩn bị coding OpenRate | 14/12/2013
5 |  |  |  |  | - Thống nhất CSDL VNP_COMMON, VNP_DATA | 14/12/2013 | Hoàn thành 80% | - Thống nhất CSDL VNP_COMMON, VNP_DATA | 18/12/2013 | Hoàn thành
6 |  |  |  |  | - Change code OpenRate theo cấu trúc VNP_COMMON, VNP_DATA | 18/12/2013 | 30% | - Change code OpenRate theo cấu trúc VNP_COMMON, VNP_DATA | 18/12/2013 | Hoàn thành 70%
7 | [7 empty] | - Lập tài liệu sizing hệ thống | 21/12/2013 | Todo
8 | [10 empty] | - Change code OpenRate theo cấu trúc VNP_COMMON, VNP_DATA | 18/12/2013 | Done
9 | [10 empty] | - Lập tài liệu sizing hệ thống | 21/12/2013 | Done
10 | [10 empty] | Viết tài liệu cho subproject: eRating | 28/12/2013 | Done
11 | [13 empty] | - Dựng môi trường Test | 31/12/2013 | Todo
12 | [13 empty] | - Xây Dựng dữ liệu mẫu | 31/12/2013 | Todo
13 | [13 empty] | - Xây Dựng kịch bản Test: Rerate | 02/01/2014 | Todo
14
15
16
17
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | [16 empty] | thủybt
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch, báo cáo theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần - 30.BM.QTQT.CORP" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Cần thể hiện chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on T6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: Thuybt: - Thực hiện khi lập báo cáo tuần - Mỗi công việc tối thiểu cần thể hiện đươc kết quả đã đạt được, hiện trạng, các rủi ro và đề xuất giải quyết (nếu có)
Note on C9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Kế quả cần đạt được cuối tuần là gì?
Note on D9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Thời hạn trong tuần để thực hiện công việc đó

## 01-2014
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
Họ tên người lập: Trần Hữu Nguyên
Vị trí làm việc: Kỹ sư phầm mềm
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: Tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [14 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 2 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 3 (Từ ngày ... đến ...) |  |  | Tuần 4 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 5 (Từ ngày……….đến………..)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | Xây dựng môi trường Test | - Dựng môi trường Test | 31/12/2013 | 90% | - Xây Dựng môi trường Test tại Elcom | 08/01/2014 | 90% | [9 empty] | thủybt
2 | Xây dựng dữ liệu mẫu | - Xây Dựng dữ liệu mẫu | 31/12/2013 | Done
3 | Xây dựng kịch bản Test | - Xây Dựng kịch bản Test: Rerate | 02/01/2014 | Todo | - Xây Dựng kịch bản Test: Rerate | 15/01/2014 | Todo
4 | Cấu trúc lại Source Code: Rating Java Module | - Cấu trúc lại Source Code: Rating Java Module | 04/01/2014 | 90%
5 |  |  |  |  | - Dựng hệ thống eOneRate tại VNP: Network, DB, App, … | 14/01/2014 | Hoàn thành 20% | - Dựng hệ thống eOneRate tại VNP: Network, DB, App, … | 14/01/2014
6 |  |  |  |  | - Coding các chức năng nâng cao, hoàn thiện gói cước iTouch - Coding các góic cước khác | 25/01/2014 | Todo
7 |  |  |  |  | - Cài đặt, tìm hiểu hệ thống PCAT ở VNP | 24/01/2014 | Hoàn thành 10% | - Cài đặt, tìm hiểu hệ thống PCAT ở VNP (Gói cước PO, SO, Zone, Calendar, Time, UsagePlan, ...) | 24/01/2014
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | [16 empty] | thủybt
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch, báo cáo theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần - 30.BM.QTQT.CORP" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Cần thể hiện chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on T6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: Thuybt: - Thực hiện khi lập báo cáo tuần - Mỗi công việc tối thiểu cần thể hiện đươc kết quả đã đạt được, hiện trạng, các rủi ro và đề xuất giải quyết (nếu có)
Note on C9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Kế quả cần đạt được cuối tuần là gì?
Note on D9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Thời hạn trong tuần để thực hiện công việc đó

## 02-2014
KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
Họ tên người lập: Trần Hữu Nguyên
Vị trí làm việc: Kỹ sư phầm mềm
30.BM.QTQT.CORP |  | Loại kế hoạch: Tuần
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH TUẦN | [14 empty] | CB chủ trì | CB chủ trì của BP khác | Ghi chú/ Đề xuất
|  | Tuần 1 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 2 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 3 (Từ ngày ... đến ...) |  |  | Tuần 4 (Từ ngày _/_/_ đến _/_/_) |  |  | Tuần 5 (Từ ngày……….đến………..)
|  | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được | MỤC TIÊU |  | Kết quả đạt được
|  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch |  | Kết quả cần đạt được | Thời hạn kế hoạch
Công việc thực hiện
I. | Nhóm dự án/công việc bắt buộc
1 | eOneRate - ComverseOne | [15 empty] | thủybt
2 |  |  |  |  | Dựng hệ thống tại VNP (Application Server, Database Server) | 18/02/2014 | 70%, đội SI gặp khó khăn trong quá trình Create DB RAC, một số vấn đề về OS, hứa muộn nhất 18/02/2014 hoàn thành | Dựng hệ thống tại VNP (Application Server, Database Server) | 18/02/2014
3 |  |  |  |  | Thiết kế dữ liệu thô, Cấu hình PCAT cùng với VNP + Comverse | 15/03/2014 | 30% | Thiết kế dữ liệu thô, Cấu hình PCAT cùng với VNP + Comverse | 15/03/2014
4 |  |  |  |  | Lấy dữ liệu từ PCAT DB về eOneRate DB | 16/03/2014 | 30%, việc này thực hiện song song với quá trình cấu hình PCAT | Lấy dữ liệu từ PCAT DB về eOneRate DB | 16/03/2014
5 | Web Portal + Platform
6 |  |  |  |  | Tìm hiểu eXo - GateIn | 30/02/2014 | 10% | Tìm hiểu eXo - GateIn | 30/02/2014
7 | IBM InfoSphere (DataStage, Business Process...)
8 |  |  |  |  | Tìm hiểu nội dung công nghệ | 25/02/2014 | 30% | Tìm hiểu nội dung công nghệ | 25/02/2014
9
10
11
12
13
14
15
16
17
II. | Nhóm dự án/ công việc tiềm năng
1 | [16 empty] | thủybt
III. | Nhóm dự án/ công việc dự phòng
Các công việc phát triển tổ chức, cv khác
Ghi chú:
Hàng tháng nhân viên lập kế hoạch, báo cáo theo tuần. Công việc tuần được thể hiện trên 01 tháng/ 01 Sheet.
Biểu mẫu "Kế hoạch báo cáo công việc tuần - 30.BM.QTQT.CORP" áp dụng trong phạm vi cấp nhân viên.
Note on B6: Thuybt: - Lập đầu tuần (hàng tuần) - Các công việc được chia theo nhóm công việc/khách hàng/dự án cụ thể - Cần thể hiện chi tiết các bước thực hiện cho 1 công việc cụ thể
Note on C6: Thuybt: Các tuần không thực hiện có thể Hide đi và chỉ đẻ các tuần đang tác nghiệp
Note on T6: Thuybt: - Thực hiện khi lập BC hàng tuần - Ghi chú đề xuất (nếu có)
Note on E8: Thuybt: - Thực hiện khi lập báo cáo tuần - Mỗi công việc tối thiểu cần thể hiện đươc kết quả đã đạt được, hiện trạng, các rủi ro và đề xuất giải quyết (nếu có)
Note on C9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Kế quả cần đạt được cuối tuần là gì?
Note on D9: Thuybt: - Thực hiện khi lập kế hoạch tuần - Thời hạn trong tuần để thực hiện công việc đó