## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC PM4 - NguyenTH
Version: 1.0
Người lập: Trần Hữu Nguyên
Ngày lập: 13 Feb 2014
Lưu ý: Nội dung tài liệu cần follow và update thường xuyên theo thời gian thực hiện dự án.Nội dung thay đổi của version sau so với version trước đó sẽ được bôi màu vàng.
| TASK |  |  | DEPENDENCY | DURATION | START | END | RESOURCE | REMARK
| C1 Project | [6 empty] | 90%
| 1 | Support PQA |  |  | 3 month ?
| 1.1 |  | Phối hợp & điều phối kế hoach chung |  |  | 2014-01-01 | 15/03/2014
| 1.2 |  | Hỗ trợ xây dựng kịch bản/ dữ liệu/ hệ thống |  |  | 2014-01-01 | 15/03/2014
| 1.3 |  | Review test case và kết quả được lập |  |  | 2014-01-03 | 15/03/2014
| 2 | Debug & Enhancement
| 2.1 |  | Debug & enhancement ReRate module |  |  | 15/01/2014 | 16/02/2014
|  |  | Review Reformat module |  |  | 17/02/2014 | 19/02/2014
| 3 | Implementation & load test ( VNP )
| 2.1 |  | Phối hợp cài đặt & loadtest để đánh giá đáp ứng phần cứng/ phần mềm hệ thống phía ELCOM |  |  | 18/02/2014 | 19/02/2014
| 2.2 |  | Phối hợp với PQA thực hiện load test hệ thống với dữ liệu thật tại VNP | 1 |  | 2014-10-03 | 20/03/2014
| 4 | PCAT mirror
| 4.1 |  | Phối hợp dựng PCAT mirror
| 4.2 |  | Điều chỉnh cách lấy dữ liệu PCAT
| 5 | System Integration
| 5.1 |  | Tích hợp hệ thống chung với C1 Comverse & hạ tầng VNP |  |  | 2014-01-03 | 15/03/2014
| 6 | SAPI development
| 6.1 |  | Tham gia phát triển SAPI cho chức năng nạp tiền (voucher charge) (nếu có) |  |  | 15/03/2014 | ? 15/04/2014
| 7 | ATP
| 7.1 |  | Phối hợp với PQA thực hiện ATP |  |  | 15/04/2014 | ? 15/05/2014
| Portal Framework | [6 empty] | 10%
| 8 | Study & Assessment
| 8.1 |  | Tìm hiểu & đánh giá eXo Platform - GateIn |  |  | 13/02/2014 | 28/02/2014
| 8.2 |  | Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá |  |  | 13/02/2014 | 20/02/2014
| 9 | Build & Test Trial System
| 9.1 |  | Dựng hệ thống & triển khai các module |  |  | 03/01/2014 | 20/03/2014
| 10 | Report & Document
|  |  | Report & document |  |  | 21/03/2014 | 31/03/2014
| 11 | Support
|  |  | Hỗ trợ tìm hiểu & nắm bắt Liferay Portal |  |  | 13/2/2014 | 20/03/2014