## Nguyên tắc đối soát
I. Nguyên tắc chung
a) Ba bên VNP, Elcom, Comverse cùng cử người cùng phối hợp thực hiện đối soát.
b) Elcom chủ động đề xuất phương án, quy trình đối soát, kế hoạch, các bên cùng thống nhất thực hiện.
c) VNP chủ động đề xuất tập dữ liệu mẫu thuê bao, gói cước, các bên cùng thống nhất
d) Việc đối soát được thực hiện định kỳ 1 - 2 ngày/ lần trên tập dữ liệu được thống nhất trước.
e) Thứ tự đối soát: cuộc -> dung lượng/phút -> tiền. Riêng đối với dữ liệu offline, thứ tự đối soát: file -> CDR -> cuộc -> dung lượng/phút -> tiền. (Chi tiết bên dưới)
f)Kết quả đối soát được cả ba bên ghi nhận thành biên bản sau mỗi lần đối soát.
Mô hình tổng thể hệ thống C1RT
II. Dữ liệu online |  |  |  | III. Dữ liệu offline
1) Cuộc gọi (SMS, …) của hệ thống mới sẽ qua C1 -> Reformat + Enrich và cho kết quả.
2) Cuộc gọi (SMS, …) đó sẽ qua hệ thống VNP -> cho kết quả. |  |  |  | Đối với đối soát offline sẽ là:
- Elcom đối soát dữ liệu đầu ra ORP với dữ liệu do VNP cung cấp đảm bảo giống nhau 100% về File & số cuộc
Do vậy, để có kết quả giống nhau: |  |  |  | - Comverse đối soát đầu ra của C1 với Elcom ORP đảm bảo giống nhau 100% về File & số cuộc
| - Kết quả về cuộc/ lưu lượng đúng sẽ đòi hỏi: |  |  | - Comverse đối soát dữ liệu đầu ra với dữ liệu do VNP cung cấp đảm bảo giống nhau 100% về cuộc/ phút
|  | + Dữ liệu do VNP đưa hàng ngày để đối soát và dữ liệu đầu ra của C1 phải giống nhau |  | - Elcom đối soát để đảm bảo Reformat đủ cuộc/ phút
|  | + Dữ liệu C1 đẩy ra và Elcom sau reformat + enrich giống nhau |  | - Elcom đối soát enrich với dữ liệu VNP cung cấp đảm bảo giống nhau về Enrich
- Kết quả đối soát về enrich đòi hỏi:
+ Các cuộc đã chính xác giữa C1 và VNP, dữ liệu được Elcom enrich đúng với VNP
(Định nghĩa giống nhau: Là nếu có lệch thì nguyên nhân phải hợp lý, ví dụ lệch do VNP đã xử lý gối ghép cuộc chồng chờm,…)
Kết luận
- Comverse cần đối soát dữ liệu đầu ra của mình với dữ liệu do VNP cung cấp để đảm bảo giống nhau về cuộc/phút
- Elcom cần đối soát dữ liệu đầu ra của mình với dữ liệu do C1 cung cấp để đảm bảo giống nhau về cuộc/phút
- Với các cuộc đã được Comverse đối soát chính xác, Elcom cần đối soát với dữ liệu VNP để giống nhau về Enrich
C1
Reformat
Enrich
Kết quả
Hệ thống VNP
Kết quả
CDR
Elcom ORP
Reformat
Enrich
Kết quả
Hệ thống VNP
Kết quả
CDR
C1 rate offline
NEs
C1RT
Cap2/Cap3
VNP CDR
(TTC)
ORP Transformation
Pull CDR File (sftp)
Push ORP CDR File (sftp)
C1 Reformat
Pull CDR File (sftp)
C1 Rerate
Cước nóng, cước tổng hợp C1RT
Cước nóng, cước tổng hợp TT Cước

## Danh sách thành viên
Danh sách thành viên nhóm đối soát 3 bên VNP-ELCOM-COMVERSE
STT | Họ Tên | Nhóm | Email | Mobile | Ghi chú
VNP
1 | Ngô Thị Thanh Huyền | phụ trách chung | huyenntt@vinaphone.vn | 917286789
2 | Đặng Văn Hà | thành viên | hadv@vinaphone.vn | 913289386
3 | Nguyễn Ngọc Tuấn | phụ trách roaming | nntuan@vinaphone.vn | 917495999
4 | Hoàng Văn Trịnh | phụ trách ORP Data | trinhhv@vinaphone.vn | 918854888
5 | Dương Việt Hùng | thành viên | dvhung@vinaphone.vn | 912579968
6 | Lưu Thị Thanh Hương | thành viên | huongltt@vinaphone.vn | 918042029
7 | Vũ Thị Thúy | thành viên | thuyvt@vinaphone.vn | 919858666
8 | Bùi Thị Thu Hồng | thành viên | hongbtt@vinaphone.vn | 918681268
Elcom
1 | Nguyễn Đức Hinh | phụ trách chung | hinhnd@elcom.com.vn | 918946796
2 | Trần Hữu Nguyên | thành viên | nguyenth@elcom.com.vn | 984251186
3 | Hà Thanh Quang | thành viên | quanght@elcom.com.vn | 986456006
4 | Hoàng An Thái | thành viên | thaiha@elcom.com.vn | 1689947509
5 | Nguyễn Huy Anh | thành viên | anhnh2@elcom.com.vn | 979141692
6 | Kiều Thị Mai Phương | thành viên | phuongktm@elcom.com.vn | 935379525
7 | Nguyễn Thị Thu Hương | thành viên | huongntt3@elcom.com.vn | 975960155
8 | Lê Thị Ngọc Huyền | thành viên | huyenltn@elcom.com.vn | 984251186
9 | Nguyễn Thu Hồng | thành viên | thuhong42@gmail.com | 1688886156
Comverse
1 | Nguyễn Hải Hà | Phụ trách chung | HaiHa.Nguyen@comverse.com | 914993913
2 | Đinh Kim Cường | thành viên | KimCuong.Dinh@comverse.com | 918766032
3 | Trịnh Đức Cường | thành viên | Cuong.TrinhDuc@comverse.com | 918764960
4 | Đoàn Trần Tuấn | thành viên | Tuan.DoanTran@comverse.com | 918765632
Phân chia theo nhóm chức năng
| Nhóm | Thành viên
|  | VNP | Elcom | Comverse
| Đối soát ORP | Ngô Thị Thanh Huyền Nguyễn Ngọc Tuấn Hoàng Văn Trịnh Dương Việt Hùng Đặng Văn Hà | Nguyễn Đức Hinh Nguyễn Huy Anh Kiều Thị Mai Phương | Nguyễn Hải Hà Đoàn Trần Tuấn Đinh Kim Cường Trịnh Đức Cường
| Đối soát dữ liệu thuê bao , gói cước, danh bạ | Đặng Văn Hà Bùi Thị Thu Hồng Vũ Thị Thúy | Hà Thanh Quang Nguyễn Đức Hinh Trần Hữu Nguyên Kiều Thị Mai Phương Nguyễn Thị Thu Hương | Hoàng Chí Thắng Trịnh Đức Cường
| Đối soát dữ liệu tính cước | Ngô Thị Thanh Huyền Lưu Thị Thanh Hương Đặng Văn Hà | Nguyễn Đức Hinh Trần Hữu Nguyên Hoàng An Thái Kiều Thị Mai Phương Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Thu Hồng | Nguyễn Hải Hà Đoàn Trần Tuấn Đinh Kim Cường Trịnh Đức Cường
| Đối soát dữ liệu mapping, enrich | Đặng Văn Hà Ngô Thị Thanh Huyền Vũ Thị Thúy | Nguyễn Đức Hinh Hoàng An Thái Kiều Thị Mai Phương | Nguyễn Hải Hà Đinh Kim Cường Trịnh Đức Cường

## Kế hoạch thực hiện
ACTION LIST
| Project Name | C1RT VNP |  | Project ID | C1RT VNP | [5 empty] | Total | Open | 0 | Updated on | 2014-12-14
| Module Name | Đối soát cước |  | Start Date | 2014-12-04 | [6 empty] | Close | 6
|  |  |  | End Date | 2014-01-25 | [5 empty] | 27 | On-going | 18
[12 empty] | Planning | 3
[5 empty] | ELCOM |  | VNP |  | Comverse
# | Categories | Status | Tasks | Type | Owner | Elcom's Responsibility | Owner | VNP's Responsibility | Owner | Comverse's Responsibility | Original Due date | Closed Date | Risks | Remark
1 | Meeting & Planning | Close | Thống nhất nguyên tắc, phương án, kế hoạch, form đối soát |  | HinhND | Xây dựng phương án, nguyên tắc đối soát, gửi VNP, Comverse bổ sung ý kiến, thống nhất thực hiện. | HuyềnNTT | Bổ sung ý kiến, thống nhất thực hiện | HưngDV | Bổ sung ý kiến, thống nhất thực hiện | 6/12/2014 | 10/12/2014 |  | Huyền thu thập ý kiến của các bên liên quan.
2 |  | Close | Thành lập tổ đối soát 3 bên VNP- ELCOM -Comverse, thực hiện phối hợp theo check list hàng ngày |  | HinhND | Thành lập tổ đối soát 3 bên, thống nhất thực hiện theo check list hàng ngày | HuyềnNTT | Bố trí nhân sự, thống nhất thực hiện | HưngDV | Bố trí nhân sự, thống nhất thực hiện | 10/12/2014 | 10/12/2014
3 | Chuẩn bị môi trường, công cụ | Close | Chuẩn bị môi trường đối soát dữ liệu (server, DB, schema/ table) |  | NguyênTH | Chuẩn bị môi trường đối soát dữ liệu (server, DB, schema/ table) |  |  |  |  | 4/12/2014 | 4/12/2014
4 |  | Close | Chuẩn bị công cụ import/ export dữ liệu đối soát |  | TháiHA | Chuẩn bị công cụ import/ export dữ liệu đối soát |  |  |  |  | 8/12/2014 | 8/12/2014
5 |  | Close | Chuẩn bị tập lệnh đối soát dữ liệu trên DB |  | HinhND | Chuẩn bị tập lệnh đối soát dữ liệu |  |  |  |  | 8/12/2014 | 10/12/2014
6 |  | On-going | Chuẩn bị công cụ đối soát file |  | TháiHA | Chuẩn bị công cụ đối soát file |  |  |  |  | 14/12/2014
7
8 | Đối soát ORP | Close | Đối soát số lượng file truyền/ nhận từng dịch vụ giữa VNP và ELCOM |  | HinhND | Đối soát số lượng file truyền/ nhận từng dịch vụ giữa VNP và ELCOM | HuyềnNTT | Đối soát số lượng file truyền/ nhận từng dịch vụ giữa VNP và ELCOM |  |  | 6/12/2014 | 6/12/2014
9 |  | On-going | Đối soát số lượng CDR ELCOM xử lý theo từng file/ từng dịch vụ |  | HinhND HuyAnh | Đối soát số lượng CDR ELCOM xử lý theo từng file/ từng dịch vụ | HuyềnNTT | Đối soát số lượng CDR ELCOM xử lý theo từng file/ từng dịch vụ |  |  | 15/12/2014
10 |  | On-going | Đối soát số lượng file, CDR truyền/ nhận giữa ELCOM và Comverse |  | HuyAnh | Đối soát số lượng file truyền/ nhận giữa ELCOM và Comverse |  |  | Tuấn | Đối soát số lượng file truyền/ nhận giữa ELCOM và Comverse | 15/12/2014
11 |  | On-going | Đối soát rate offline Dịch vụ Data Dựa trên tập file đối soát đầu vào VNP cung cấp. ELCOM, Comverse đối soát, cung cấp kết quả xử lý, tính cước trên hệ thống của mình. |  | HinhND HuyAnh | -Elcom cung cấp kết quả xử lý của hệ thống ORP transformation, bao gồm, tên file đầu vào, đầu ra, số lượng bản ghi đầu vào/ đầu ra -Đối soát cuộc, dung lượng VNP cung cấp với đầu ra của ORP C1RT | Trịnh | -Lấy ngẫu nhiên tập danh sách tên file Data đầu vào để đối soát -Đối soát cuộc, dung lượng trên hệ thống VNP với đầu ra của ORP C1RT | TuấnDT | -Cung cấp số lượng bản ghi được xử lý, số lượng bản ghi lỗi, số lượng bản ghi rate thành công trên từng file -Đối soát cuộc, dung lượng đầu ra của ORP C1RT với dữ liệu VNP cung cấp | 17/12/2014
12 |  | On-going | Đối soát rate offline Dịch vụ Roaming. Dựa trên tập file đối soát đầu vào VNP cung cấp. ELCOM, Comverse đối soát, cung cấp kết quả xử lý, tính cước trên hệ thống của mình. |  | Phương HinhND | -Elcom cung cấp kết quả xử lý của hệ thống ORP transformation, bao gồm, tên file đầu vào, đầu ra, số lượng bản ghi đầu vào/ đầu ra -Đối soát cuộc, dung lượng VNP cung cấp với đầu ra của ORP C1RT | TuấnNN | -Lấy ngẫu nhiên tập danh sách tên file Roaming đầu vào để đối soát -Đối soát cuộc, dung lượng trên hệ thống VNP với đầu ra của ORP C1RT | TuấnDT | -Cung cấp số lượng bản ghi được xử lý, số lượng bản ghi lỗi, số lượng bản ghi rate thành công trên từng file -Đối soát cuộc, dung lượng đầu ra của ORP C1RT với dữ liệu VNP cung cấp | 17/12/2014
12 |  | On-going | Đối soát rate offline Dịch vụ SDP. Dựa trên tập file đối soát đầu vào VNP cung cấp. ELCOM, Comverse đối soát, cung cấp kết quả xử lý, tính cước trên hệ thống của mình. |  | Phương HinhND | -Elcom cung cấp kết quả xử lý của hệ thống ORP transformation, bao gồm, tên file đầu vào, đầu ra, số lượng bản ghi đầu vào/ đầu ra -Đối soát cuộc, dung lượng VNP cung cấp với đầu ra của ORP C1RT | HuyềnNTT | -Lấy ngẫu nhiên tập danh sách tên file SDP đầu vào để đối soát -Đối soát cuộc, dung lượng trên hệ thống VNP với đầu ra của ORP C1RT | TuấnDT | -Cung cấp số lượng bản ghi được xử lý, số lượng bản ghi lỗi, số lượng bản ghi rate thành công trên từng file -Đối soát cuộc, dung lượng đầu ra của ORP C1RT với dữ liệu VNP cung cấp | 17/12/2014
13 |  | On-going | Đối soát rate offline Dịch vụ OCG Dựa trên tập file đối soát đầu vào VNP cung cấp. ELCOM, Comverse đối soát, cung cấp kết quả xử lý, tính cước trên hệ thống của mình. |  | HinhND Hồng | -Elcom cung cấp kết quả xử lý của hệ thống ORP transformation, bao gồm, tên file đầu vào, đầu ra, số lượng bản ghi đầu vào/ đầu ra -Đối soát cuộc, dung lượng VNP cung cấp với đầu ra của ORP C1RT | HuyềnNTT | -Lấy ngẫu nhiên tập danh sách tên file OCG đầu vào để đối soát -Đối soát cuộc, dung lượng trên hệ thống VNP với đầu ra của ORP C1RT | TuấnDT | -Cung cấp số lượng bản ghi được xử lý, số lượng bản ghi lỗi, số lượng bản ghi rate thành công trên từng file -Đối soát cuộc, dung lượng đầu ra của ORP C1RT với dữ liệu VNP cung cấp | 17/12/2014
14 |  | On-going | Đối soát rate offline Dịch vụ MMS. Dựa trên tập file đối soát đầu vào VNP cung cấp. ELCOM, Comverse đối soát, cung cấp kết quả xử lý, tính cước trên hệ thống của mình. |  | HuyAnh HinhND | -Elcom cung cấp kết quả xử lý của hệ thống ORP transformation, bao gồm, tên file đầu vào, đầu ra, số lượng bản ghi đầu vào/ đầu ra -Đối soát cuộc, dung lượng VNP cung cấp với đầu ra của ORP C1RT | HuyềnNTT | -Lấy ngẫu nhiên tập danh sách tên file MMS đầu vào để đối soát -Đối soát cuộc, dung lượng trên hệ thống VNP với đầu ra của ORP C1RT | TuấnDT | -Cung cấp số lượng bản ghi được xử lý, số lượng bản ghi lỗi, số lượng bản ghi rate thành công trên từng file -Đối soát cuộc, dung lượng đầu ra của ORP C1RT với dữ liệu VNP cung cấp | 18/12/2014
15 |  | On-going | Đối soát rate offline Dịch vụ Roaming Voice VMS . Dựa trên tập file đối soát đầu vào VNP cung cấp. ELCOM, Comverse đối soát, cung cấp kết quả xử lý, tính cước trên hệ thống của mình. |  | Phương HinhND | -Elcom cung cấp kết quả xử lý của hệ thống ORP transformation, bao gồm, tên file đầu vào, đầu ra, số lượng bản ghi đầu vào/ đầu ra -Đối soát cuộc, dung lượng VNP cung cấp với đầu ra của ORP C1RT | HuyềnNTT | -Lấy ngẫu nhiên tập danh sách tên file MMS, Roaming Voice VMS, QTAN,MEG, Portal đầu vào để đối soát -Đối soát cuộc, dung lượng trên hệ thống VNP với đầu ra của ORP C1RT | TuấnDT | -Cung cấp số lượng bản ghi được xử lý, số lượng bản ghi lỗi, số lượng bản ghi rate thành công trên từng file -Đối soát cuộc, dung lượng đầu ra của ORP C1RT với dữ liệu VNP cung cấp | 19/12/2014
16 |  | On-going | Đối soát rate offline Dịch vụ QTAN,MEG, Portal . Dựa trên tập file đối soát đầu vào VNP cung cấp. ELCOM, Comverse đối soát, cung cấp kết quả xử lý, tính cước trên hệ thống của mình. |  | HinhND HuyAnh | -Elcom cung cấp kết quả xử lý của hệ thống ORP transformation, bao gồm, tên file đầu vào, đầu ra, số lượng bản ghi đầu vào/ đầu ra -Đối soát cuộc, dung lượng VNP cung cấp với đầu ra của ORP C1RT | HuyềnNTT | -Lấy ngẫu nhiên tập danh sách tên file MMS, Roaming Voice VMS, QTAN,MEG, Portal đầu vào để đối soát -Đối soát cuộc, dung lượng trên hệ thống VNP với đầu ra của ORP C1RT | TuấnDT | -Cung cấp số lượng bản ghi được xử lý, số lượng bản ghi lỗi, số lượng bản ghi rate thành công trên từng file -Đối soát cuộc, dung lượng đầu ra của ORP C1RT với dữ liệu VNP cung cấp | 19/12/2014
17
18 | Đối soát dữ liệu thuê bao , gói cước, danh bạ | On-going | Đối soát dữ liệu thuê bao, đăng ký gói cước |  | QuangHT Phương | Đối soát dữ liệu thuê bao, gói cước trên C1 Rerate theo nguyên tắc đúng, đủ số lượng và chính xác dữ liệu | Đặng Hà | Cung cấp dữ liệu danh sách thuê bao, đăng ký gói cước của VNP | Thắng HC | Cung cấp kết quả migration lên hệ thống C1RT | 17/12/2014
19 |  | On-going | Đối soát dữ liệu cấu hình gói cước trên PCAT (propagation) |  | QuangHT HươngNTT NguyênTH | Đối soát dữ liệu gói cước được đồng bộ theo nguyên tắc đúng, đủ số lượng và dữ liệu chính xác | Đặng Hà | Cung cấp dữ liệu gói cước VNP | Trịnh Cường | -Cung cấp PCAT design -Cung cấp user (read only) truy cập DB PCAT phục vụ đối soát | 18/12/2014
20 |  | On-going | Đối soát tập mẫu
21
22 | Đối soát dữ liệu tính cước (cuộc, phút) | On-going | Đối soát cuộc, phút đối với dịch vụ Voice, SMS online |  | HinhND TháiHA PhươngKTM Hồng | -Cung cấp dữ liệu sau reformat & enrich của ELCOM -Đối soát cuộc, phút giữa ELCOM & Comverse -Đối soát cuộc, phút giữa ELCOM & VNP | HuyềnNTT Đặng Hà Hương | -Cung cấp dữ liệu các dịch vụ online của VNP -Đối soát cuộc, phút giữa VNP và Comverse -Tham gia đối soát cuộc, phút giữa VNP và Elcom | Hải Hà | -Cung cấp dữ liệu tính cước online trên C1RT -Đối soát cuộc, phút giữa VNP & Comverse -Tham gia Đối soát cuộc, phút giữa Comverse và Elcom | 18/12/2014
23 |  | On-going | Đối soát cuộc, dung lượng/ phút đối với các dịch vụ offline |  | HinhND HuyAnh PhươngKTM Hồng | -Đối soát cuộc, phút giữa VNP và Elcom -Đối soát cuộc, phút giữa ELCOM & Comverse | HuyềnNTT Đặng Hà Hương | -Cung cấp dữ liệu các dịch vụ offline của VNP -Đối soát cuộc, phút giữa VNP và Comverse | Hải Hà | -Cung cấp dữ liệu tính cước offline trên C1RT -Đối soát cuộc, phút giữa VNP & Comverse -Tham gia Đối soát cuộc, phút giữa Comverse và Elcom | 20/12/2014
24
25
26 | Đối soát dữ liệu tính cước (tiền) | Planning | Đối soát tập mẫu danh bạ |  | QuangHT | Tổ chức thực hiện kiểm tra, đối soát dựa trên tập danh bạ đầu vào sử dụng đối soát cước | Đặng Hà | Phối hợp đối soát | ThắngHC | Phối hợp đối sóat | 20/1/2015
27 |  | Planning | Đối soát tập mẫu gói cước |  | QuangHT HươngNTT NguyênTH | Tổ chức thực hiện kiểm tra, đối soát dựa trên tập gói cước đầu vào sử dụng đối soát cước | Đặng Hà | Phối hợp đối soát | Trịnh Cường | Phối hợp đối soát | 20/1/2015
28 |  | Planning | Đối soát tiền |  | HinhND NguyênTH QuangHT Phương Hương | Tổ chức thực hiện đối soát tiền sau khi đã khớp về cuôc, dung lượng/phút | Huyền Đặng Hà | Phối hợp đối soát | Hải Hà | Phối hợp đối soát | 20/1/2015
29
30 | Đối soát dữ liệu mapping, enrich | On-going | Cung cấp dữ liệu lịch sử chuyển tỉnh của thuê bao |  |  |  | Đặng Hà | Cung cấp kết nối, dữ liệu lịch sử chuyển tỉnh online của thuê bao |  |  | 15/12/2014
31 |  | On-going | Đối soát dữ liệu mapping CDR |  | HinhND THáiHA PhươngKTM | -Cung cấp dữ liệu sau khi reformat và enrich -Đối soát dữ liệu giữa VNP và Elcom | Đặng Hà Huyền | -Cung cấp dữ liệu của VNP -Đối soát dữ liệu giữa VNP và Elcom |  |  | 2/1/2015
32 |  | On-going | Đối soát dữ liệu enrich CDR |  | HinhND THáiHA PhươngKTM | -Cung cấp dữ liệu sau khi reformat và enrich -Đối soát dữ liệu giữa VNP và Elcom | Đặng Hà Huyền | -Cung cấp dữ liệu của VNP -Đối soát dữ liệu giữa VNP và Elcom |  |  | 2/1/2015
33
Note on M2: The action do not start or complete
Note on M3: The action is finished
Note on M4: The action is on-going
Note on M5: The action is kept Planning

## Checklist hàng ngày
Check list công việc thực hiên hàng ngày
STT | Thời gian | Công việc thực hiện | Chịu trách nhiệm thực hiện
|  |  | VNP | Elcom | Comverse
1 | 8 - 14h sáng hằng ngày | -VNP gửi dữ liệu tính cước của tập khách hàng đã được xác định của ngày hôm trước Phân loại thời gian cung cấp dữ liệu '+Dữ liệu Voice đối soát tổng: 10h '+Dữ liệu Voice đối soát chi tiết: 14h '+Dữ liệu SMS đối soát chi tiết:13h30 '+Dữ liệu ORP phân theo các nguồn: Data,MMS: 9h IR: 13h SMPP, XML, Portal, SDP: 13h30 Roaming trong nước: 13h MEG: 10h | Huyền
2 |  | -VNP gửi dữ liệu danh sách file ORP VNP cần đối soát 14h | Huyền
3 |  | Comverse cung cấp dữ liệu tính cước của tập khác hàng đã được xác định. Cung cấp kết quả xử lý ORP của tập file cần đối soát |  |  | Hải Hà
4 |  | ELCOM cung cấp dữ liệu ORP transformation, Reformat& Rerate CDR |  | Phương
5 |  | ELCOM thu thập dữ liệu các bên |  | Phương
6 | 10-17h hàng ngày | -Các bên tập trung đối soát, thông báo các bên liên quan phối hợp xử lý xác định nguyên nhân | Huyền | Hinh | Hải Hà
7 |  | -Các bên liên quan tiến hành investigate, cập nhật lại trạng thái, thông báo kết quả xử lý tới các bên | Huyền | Hinh | Hải Hà
8 |  | -Các bên update kết quả, kế hoạch xử lý | Huyền | Hinh | Hải Hà
9 | 17 - 18h hàng ngày | Tập hợp kết quả xử lý các bên |  | Phương
10 |  | Tổng hợp biến động dữ liệu thuê bao, gói cước trong ngày, phối hợp đồng bộ với hệ thống C1RT và C1 Rerate | Đặng Hà | QuangHT | ThắngHC
11 |  | Xác định tập mẫu, nội dung cần đối soát tiếp theo | Huyền | Hinh | Hải Hà
12 |  | Thông báo kết quả, kế hoạch công việc ngày tiếp theo |  | Hinh
13
14
15
16
17

## Issues tracking
ISSUES
[6 empty] | Total | Open | 0
[7 empty] | Close | 0
[6 empty] | 0 | On-going | 0
[7 empty] | Monitor | 0
# | Date | Status | Descriptions | Priority | Action/Resolution | Owner | Original Due date | Closed Date | Remark
Note on H2: The action do not start or complete
Note on H3: The action is finished
Note on H4: The action is on-going
Note on H5: The action is kept monitoring

## Tổng hợp cuộc
BÁO CÁO ĐỐI SOÁT CƯỚC GiỮA HỆ THỐNG CŨ & C1RT
I. Biểu mẫu tổng hợp
|  |  | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc
STT | Hướng cuộc gọi | VNP tính |  | Comverse tính |  | Elcom tính |  | So sánh VNP vs Comverse (tỉ lệ %) |  | So sánh Comverse vs Elcom (tỉ lệ %) |  | Nguyên nhân
|  | Tổng số cuộc | Tổng lưu lượng | Tổng số cuộc | Tổng lưu lượng | Tổng số cuộc | Tổng lưu lượng | Tổng số cuộc | Tổng lưu lượng | Tổng số cuộc | Tổng lưu lượng | VNP - Comverse | Comverse - ELCOM
1 | CO DINH VNPT | 92 | 6621
2 | DI DONG GTEL
3 | DI DONG VIETNAMMOBIL
4 | QUOC TE
5 | RINGTUNES
6 | SO TAT
7 | GIA TANG
8 | MOBIFONE
9 | VINAPHONE
10 | VIETTEL
11 | CHACHA
12 | GIA TANG SMS
13 | EZMAIL
14 | MMS
15 | RINGTUNES
16 | SDP
17 | SMS
18 | TALK 24
19 | DATA
| Đại diện VNP |  |  | Đại diện Elcom |  | Đại diện Elcom |  |  | Đại diện Comverse |  | Đại diện Comverse

## Chi tiết cuộc
BÁO CÁO ĐỐI SOÁT CƯỚC GiỮA HỆ THỐNG CŨ & C1RT
II. Biểu mẫu chi tiết
|  |  |  | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc
STT | Trạng thái | Số thuê bao | Số bị gọi | Dữ liệu VNP |  |  | Dữ liệu trên C1RT |  |  | Dữ liệu trên C1 Rerate |  |  | Nguyên nhân
|  |  |  | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Duration/ total_usage | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Duration/ total_usage | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Duration/ total_usage | VNP | Comverse | Elcom
1 | Khớp
2 | Lệch
| Đại diện VNP |  |  | Đại diện Elcom |  |  | Đại diện Comverse

## Tổng hợp ORP
BÁO CÁO TRUYỀN NHẬN FILE ORP GiỮA VNP VÀ ELCOM
[6 empty] | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc
STT | Nguồn dữ liệu | VNP truyền |  |  |  | Elcom nhận |  |  |  | So sánh (tỉ lệ %)
|  | Số lượng file truyền | Sequence bắt đầu | Sequence kết thúc | Số lượng bản ghi | Số lượng file nhận | Sequence bắt đầu | Sequence kết thúc | Số lượng bản ghi | Số lượng file truyền | Sequence bắt đầu | Sequence kết thúc | Số lượng bản ghi
1 | Data
2 | IR Voice
3 | IR Data
4 | MMS
5 | OCG-SMPP
6 | OCG-XML
7 | SDP
8 | Portal
9 | QTAN
10 | Roaming trong nước
11 | MEG_VOICE
12 | MEG_SMS
| Đại diện VNP |  |  | Đại diện Elcom |  |  | Đại diện Comverse

## Chi tiết ORP
BÁO CÁO RATE OFFLINE QUA ORP
[6 empty] | Thời gian bắt đầu |  |  | Thời gian kết thúc
STT | Hướng dịch vụ | VNP |  |  | ELCOM |  |  |  | Comverse | [5 empty] | Kết quả đối soát |  | Xác định nguyên nhân
|  | Tên file | Thời gian tạo file | Số lượng bản ghi | Tên file đầu vào | Số lượng bản ghi hợp lệ | SL bản ghi không hợp lệ | Tên file đầu ra | Tên file đầu vào | Tổng số lượng bản ghi | SL bản ghi hợp lệ | Rate thành công | Rate không thành công | Tên file đầu ra | Tỉ lệ bản ghi đầu vào lỗi % | Tỉ lệ bản ghi rate thành công % | VNP | Elcom | Comverse
| Đại diện VNP |  |  | Đại diện Elcom |  |  | Đại diện Comverse

## Danh sách thuê bao đối soát
Danh sách thuê bao
STT | STB
1 | 841242684249
2 | 841243226250
3 | 841243098756
4 | 841249854099
5 | 841249881159
6 | 841249955295
7 | 841245216373
8 | 841245574817
9 | 841242126017
10 | 841243324849
11 | 841246068679
12 | 841248286575
13 | 841243970480
14 | 841245425724
15 | 841245456278
16 | 841245933938
17 | 841246765658
18 | 841245055449
19 | 841244068317
20 | 841244498303
21 | 841242863077
22 | 841242965970
23 | 841242552646
24 | 841242898759
25 | 841242910721
26 | 841244201369
27 | 841242960625
28 | 841248542681
29 | 841246121797
30 | 841246552839
31 | 841245055975
32 | 841243780506
33 | 841245343302
34 | 841249604916
35 | 841249272431
36 | 841244797593
37 | 841244912921
38 | 841248779117
39 | 841249009808
40 | 841242150559
41 | 84912299000
42 | 84912442621
43 | 84912444222
44 | 84912665566
45 | 84912676767
46 | 84912926699
47 | 84913200061
48 | 84913200175
49 | 84913208228
50 | 84913355777
51 | 84913696888
52 | 84915352222
53 | 84915359999
54 | 84915969789
55 | 84916362636
56 | 84917286789
57 | 84918042029
58 | 84918080382
59 | 84918333000
60 | 84918363366
61 | 84918376666
62 | 84918681268
63 | 84918854888
64 | 84918855588
65 | 84919223366
66 | 84919553388
67 | 84919806789
68 | 84919896688
69 | 84919925588
70 | 84943606818
71 | 84944121086
72 | 84948096688
73 | 84949976868
74 | 841237000001
75 | 84913200034
76 | 84913200044
77 | 84913200084
78 | 84913200038
79 | 84913232200
80 | 84914498970
81 | 84913300000
82 | 84912999524
83 | 84912122666
84 | 84912400043
85 | 84912390048
86 | 84913235577
87 | 84912400058
88 | 84913201183
89 | 84913275440
90 | 84913275441
91 | 84913275442
92 | 84913275443
93 | 84913231941
94 | 84913231943
95 | 84913217490
96 | 84913217497
97 | 84913217492
98 | 84915900059
99 | 84915344276
100 | 84919737373
101 | 84913217493
102 | 84919296688
103 | 84915066661
104 | 84916169911
105 | 84913240616
106 | 84913251087
107 | 84913238808
108 | 84919293999
109 | 84913222606
110 | 84915344264
111 | 84912570849
112 | 84913534254
113 | 84912304789
114 | 84913240714
115 | 84913281025
116 | 84913035588
117 | 84913281034
118 | 84913232389
119 | 84913800089
120 | 84913893111
121 | 84913800017
122 | 84913903322
123 | 84913800090
124 | 84918016767
125 | 84914174546
126 | 84914174300
127 | 84918305130
128 | 84913681138
129 | 84913800064
130 | 84916788826
131 | 84916788827
132 | 84916788825
133 | 84913806434
134 | 84913800074
135 | 84913800075
136 | 84913800060
137 | 84913800068
138 | 84913906920
139 | 84913903953
140 | 84913800091
141 | 84913974222
142 | 84918246191
143 | 84912070881
144 | 84916060090
145 | 84918811018
146 | 84917373138
147 | 84913710708
148 | 84913866698
149 | 84913905515
150 | 84913907031
151 | 84913908803
152 | 84914174299
153 | 84914407939
154 | 84916000046
155 | 84916209789
156 | 84917067977
157 | 84917330608
158 | 84917450878
159 | 84918188464
160 | 84918333131
161 | 84918333767
162 | 84918341341
163 | 84918517188
164 | 84918647325
165 | 84918800038
166 | 84919235959
167 | 84919338898
168 | 84919566665
169 | 84919696967
170 | 84919700078
171 | 84944177277
172 | 84944976869
173 | 84949823004
174 | 84912817340
175 | 84913289386

## Danh sách file đối soát
STT | Nguồn dữ liệu | Danh sách tên file
1 | Data
2
3
4
5
6
MMS