## Sheet1
KẾ HOẠCH CÀI ĐẶT VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG C1 (ELCOM)
Tên dự án: C1
Giai đoạn: Cài đặt và tích hợp hệ thống
I. Kế hoạch công việc
TT | Giai đoạn/ công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Người thực hiện | Trạng thái | Ghi chú
1 | Kiểm tra phần cứng, OS, Network, ứng dụng
1.1 | Kiểm tra phần cứng (CPU, RAM, HDD) | 18/12/2013 | 2014-06-01 | 03 (01 PM4 + 01 SI + 01 Technical) | In Progress | Đã hoàn thành việc việc kiểm tra 10 servers HSS 22
1.2 | Kiểm tra OS | 18/12/2013 | 2014-06-01 | 03 (01 PM4 + 01 SI + 01 Technical) | In Progress | Đã hoàn thành việc việc kiểm tra 10 servers HSS 22
1.3 | Kiểm tra Network | 18/12/2013 | 2014-06-01 | 03 (01 PM4 + 01 SI + 01 Technical) | In Progress | Đã hoàn thành việc việc kiểm tra 10 servers HSS 22
1.4 | Kiểm tra Database | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 03 (01 PM4 + 01 SI + 01 Technical) | Planning | Kiểm tra xem đã cài đặt DB gì, version nào? Có cần phải cài đặt lại hay không?
2 | Cài đặt Database, ứng dụng, network/ port
2.1 | Kiểm tra, cài đặt Java <version 1.6> | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 01 PM4 | Planning
2.2 | Cài đặt Database (nếu cần) | 2014-07-01 | 24/1/2014 | SI + Technical + PM4 + EYKH (nếu cần) | Planning
2.3 | Cấu hình IP/Network, FW, port,.. (trong hệ thống ELCOM) | 2014-07-01 | 24/1/2014 | SI + Technical + PM4 | Planning | Kết hợp với Comverse (nếu cần)
3 | Tích hợp hệ thống
3.1 | Tích hợp với hệ thống C1 Comverse | 15/3/2014 | 20/3/2014 | SI + Technical + PM4 +Comverse | Planning
3.2 | Tích hợp với hệ thống CCBS và các hệ thống VNP liên quan # | 15/3/2014 | 20/3/2014 | SI + Technical + PM4 + VNP | Planning
4 | Nghiệm thu
4.1 | Nghiệm thu toàn bộ hệ thống | Apr 2014 | Apr 2014 | ALL