## B.c den 24-10-2014
VNP - C1RT
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Thời gian |  | Từ 18/10/2014 đến 24/10/2014
Đội triển khai (Delivery team)
COMVERSE | Kỹ sư triển khai dự án (Delivery engineers) | Nguyen Hai Ha (Delivery) - Onsite (***)
Nguyen Khac Thang (Delivery) - Onsite
Doan Tran Tuan (Delivery) - Onsite
Trinh Duc Cuong (PCAT) - Onsite
Hoang Chi Thang (SAPI) - Onsite
Dinh Kim Cuong (GLS) - Onsite
Veokeki Thanapong (Delivery) - Offshore
| Quản lý giải pháp (Solution Manager) | Nontarat Thongpumpurksar - Offshore
| Quản lý dự án (Project Manager) | Dao Viet Hung - Onsite
Yaron Abramovich - Offshore
Ronen Kotzer - Offshore
| Quản lý khách hàng (Account Manager) | Peringhat Krishna Kumar - Offshore
Báo cáo tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án (đến 24/10/2014)
STT | Nhóm công việc (Task group) | Nội dung công việc (Description) | Description | Thời gian bắt đầu (Start time) | Thời gian hoàn thành (Finish time) | Tình trạng (Status) | Ghi chú (Note) | Note | Chịu trách nhiệm (Responsible) | Phối hợp (Coordinate)
1 | Công tác quản lý chung (Project Management)
|  | Cập nhật kế hoạch triển khai dự án: file VNP - C1RT - Implementation plan v1.3.xls | ELCOM/Comverse to co-ordinate with VNP and VNP third parties (NSN, NEO) to update VNP-C1RT Implementation plan |  | 2014-10-25 | Đang thực hiện | Kế hoạch sẽ được điều chỉnh hàng tháng hoặc theo diễn biến cụ thể trong quá trình triển khai. |  | ELCOM: Phùng Đông | Comverse: Hưng VNP: Duy Đông
|  | Bổ sung thông tin trong các bản HLD và LLD cho toàn bộ giải pháp C1RT | Update HLD and LLD for whole C1RT solution (plus ELCOM Rerate/Reformat + Transformation) |  | 2014-10-01 | Đã hoàn thành | Giải pháp bao gồm: tích hợp các giao diện SIGTRAN, IVR, ORP (Tính cước offline cho Data, Roaming, OCG, SDP, MMS), tích hợp với SPS/CCBS, tích hợp NOTIF SMS/Notification Receiver, tích hợp với Voucher Server, tích hợp với phần Rerate (ELCOM), tích hợp mạng IP Network, tích hợp Diameter Gy |  | ELCOM: Xuân Hòa | Comverse: Hưng
|  | Họp đánh giá và thống nhất nội dung HLD và LLD giữa ELCOM/COMVERSE và VNP | Review and analyze HLD and LLD for whole C1RT solution (plus ELCOM Rerate/Reformat + Transformation) |  | 2014-10-01 | Đã hoàn thành | Thành phần tham gia: VNP: TT.Cước, VAS, OMC, P.Kỹ thuật; ELCOM; COMVERSE |  | VNP: Hồ Hải | ELCOM: Phùng Đông COMVERSE: Hưng
|  | ELCOM bổ sung thông tin trong HLD và LLD | ELCOM update HLD and LLD |  | 2014-10-02 | Đã hoàn thành | Theo nội dung cuộc họp ngày 1-Oct-14 |  | ELCOM: Phùng Đông
|  | VNP phê duyệt HLD và LLD cho phần C1RT cơ bản | VNP approve HLD and LLD |  | 2014-10-20 | Đã hoàn thành | Đang chờ lãnh đạo VNP phê duyệt; nhiều hạng mục đang bị tạm dừng để chờ thực hiện như kết nối với VS, SMPP; chuyển ngày dự kiến từ 15-Oct sang 20-Oct |  | VNP: Hồ Hải
|  | Xây dựng kế hoạch cut-over chi tiết (Comverse) | Build detail cut-over plan (Comverse) |  | 2014-10-20 | Đã hoàn thành |  |  | COMVERSE: Hưng
|  | Xây dựng kế hoạch cut-over chi tiết (ELCOM) | Build detail cut-over plan (ELCOM) |  | 2014-10-30 | Dự kiến | ELCOM cập nhật |  | ELCOM: Phùng Đông (+Hòa, Hinh) | Comverse: Hưng
|  | Xây dựng kế hoạch cut-over chi tiết (VNP) | Build detail cut-over plan (VNP) |  | 2014-11-10 | Dự kiến | VNP cập nhật |  | VNP: Duy Đông | ELCOM: Phùng Đông + Hòa Comverse: Hưng
|  | Tổng hợp kế hoạch cut-over chi tiết | Combine overall cut-over plan |  | 2014-10-30 | Dự kiến | Phụ thuộc vào thông tin bổ sung từ VNP và ELCOM, chuyển ngày hoàn thành từ 20-Oct sang 30-Oct |  | VNP: Duy Đông | ELCOM: Phùng Đông + Hòa COMVERSE: Hưng
|  | VNP rà soát và bổ sung tài liệu kiểm tra nghiệm thu (CATP) | VNP to review and update CATP documentation | 2014-09-22 | 2014-10-30 | Dự kiến | VNP chưa có lịch cụ thể đánh giá tài liệu CATP, chuyển ngày hoàn thành từ 20-Oct sang 30-Oct |  | VNP: Duy Đông | ELCOM: Hinh COMVERSE: Hưng
|  | VNP phê duyệt tài liệu kiểm tra nghiệm thu (CATP) | VNP approve CATP documentation |  | 2014-11-15 | Dự kiến |  |  | VNP: Hồ Hải | ELCOM: Phùng Đông COMVERSE: Hưng
|  | Chuẩn bị chỗ làm việc cho kỹ sư Comverse và ELCOM tại Tầng 3 tòa nhà Vinaphone: chỗ ngồi, kết nối internet, kết nối tới hệ thống | Prepare work space for Comverse and ELCOM in 3rd floor - Vinaphone Building: work tables, internet access, connect to the system |  | 2014-09-15 | Đã hoàn thành | Kết nối internet hạn chế khiến việc trao đổi dữ liệu (đòi hỏi dung lượng lớn, ví dụ truyền file IVR prompt) gặp khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án |  | VNP: Duy Đông | ELCOM: Phùng Đông
|  | Chuẩn bị đường remote vào hệ thống cho T4 và R&D của Comverse trong suốt quá trình tích hợp hệ thống | Open remote access to C1RT for Comverse T4 and R&D |  | 2014-10-30 | Tạm dừng | Việc thiếu kết nối remote vào hệ thống làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án; đang chờ VNP đánh giá và phê duyệt; Chuyển từ thời gian dự kiến 15-Sep sang 30-Oct |  | VNP: Hồ Hải | ELCOM: Phùng Đông
|  | Cung cấp 10 SIM thử và máy thử dịch vụ | Provide test SIMs, test Vouchers, test handsets |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | 18/9: VNP cung cấp 1 SIM test; 19/9: ELCOM cung cấp 2 máy test (một máy hỏng); 24/9: Comverse bố sung 2 máy test; 25/9: VNP cung cấp 9 SIM test bổ sung; 25/9: ELCOM cung cấp bổ sung 4 máy test; Ghi chú: việc cung cấp chậm so với tiến độ y/c (15-Sep) |  | VNP: Duy Đông | ELCOM: Phùng Đông COMVERSE: Hưng
|  | VNP cung cấp bổ sung 40 SIM test và thẻ cào test | Provide addition 40 test SIM and test Vouchers |  | 2014-11-15 | Tạm dừng | Đang chờ VNP cung cấp bổ sung; Chuyển thời gian dự kiến từ 15-Oct sang 15-Nov |  | VNP: Duy Đông
2 | Tích hợp giao diện SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core (SIGTRAN Integration)
|  | Kết nối vật lý SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core | SIGTRAN Integration b/w C1RT/SGU and CS Core Network | 2014-09-09 | 2014-09-17 | Đã hoàn thành |  |  | VNP: Đinh Hải | ELCOM: Mạnh
|  | Khai báo link/route trên đầu C1RT/SGU | Configure link/route in C1RT/SGU |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Hải Hà
|  | Khai báo link/route trên đầu CS Core | Configure link/route in CS Core Network |  | 2014-09-19 | Đã hoàn thành |  |  | VNP: Đinh Hải
|  | Kiểm tra kết nối logic, kiểm tra first call (Voice, SMS, USSD, VideoCall) | Connection test, first call test for Voice, SMS, USSD and VideoCall |  | 2014-09-24 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Đinh Hải
3 | Tích hợp giao diện IVR (IVR Integration)
|  | VNP thực hiện ghi âm các bản tin thoại theo định dạng audio file để cài đặt và cấu hình IVR | VNP provide IVR prompt record |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành | Ghi chú: sau khi chuyển R&D kiểm tra lại thấy thiếu hơn 40 file ghi âm Tiếng Việt, cần VNP bổ sung |  | TT.Cước: A.Chính | Comverse: Hưng
|  | VNP cung cấp kết nối vật lý từ TSSH1B tới C1RT CCS-CMS: 16 luồng E1 (kết nối từ Mỹ Đình về Huỳnh Thúc Kháng) | VNP provide physical connection b/w TSSH1B and C1RT CCS/CMS: 16 E1 (from remote site to Data Center) | 2014-09-15 | 2014-09-19 | Đã hoàn thành |  |  | TT.Cước: Đinh Hải | Comverse: Hải Hà
|  | Cấu hình link/route và thử first call (direct IVR) trên C1RT và CS Core | Configure link/route and first call test for Direct IVR | 2014-09-19 | 2014-09-25 | Đã hoàn thành |  |  | TT.Cước: Đinh Hải | Comverse: Hải Hà
|  | Đánh giá lại các kịch bản gửi IVR Precall-announcement và tích hợp IVR Precall-Announcement | Review IVR Precall-announcement scenarios and IVR Precall Announcement integration |  | 2014-10-01 | Đã hoàn thành | Đã gửi LLD cho IVR (bao gồm Direct IVR và Precall-Announcement): 1/10/2014 |  | TT.Cước: Đặng Hà | Comverse: Hưng + Hải Hà
|  | VNP bổ sung các file ghi âm Tiếng Việt còn thiếu | VNP provide missing IVR prompts | 2014-10-06 | 2014-10-14 | Đã hoàn thành | R&D đã check và xác nhận đủ file, đang phân tích chất lượng phần nội dung |  | TT.Cước: A.Chính | Comverse: Hưng
|  | R&D thực hiện IVR Vietnamese localization | R&D do IVR Vietnamese localization | 2014-09-19 | 2014-11-15 | Đang thực hiện | Việc thiếu kết nối internet và remote access ảnh hưởng đến thực hiện R&D |  | Comverse: Hưng + Hải Hà
|  | Khai báo cấu hình SC 15300 trên CS Core Network và C1RT IVR | Configure RN 15300 in CS Core Network and C1RT IVR | 2014-09-25 | 2014-10-16 | Đã hoàn thành |  |  | VNP: OMC (Trường) | Comverse: Hải Hà
|  | Thực hiện tích hợp IVR Precall Announcement | Integrating IVR Precall Announcement | 2014-10-20 | 2014-10-30 | Đang thực hiện | Phát sinh lỗi phía MSC; các bên đang phối hợp kiểm tra; chuyển thời gian dự kiến từ 25-Oct sang 30-Oct |  | Comverse: Khắc Thắng + Hải Hà | VNP: OMC (Trường)
|  | Thực hiện tích hợp giao diện IVR cho phần IVR Vietnamese localization (kiểm tra kịch bản theo prompts đã được ghi) | IVR Vietnamese localization integration and testing | 2014-11-15 | 2014-11-25 | Dự kiến |  |  | Comverse: Hải Hà | TT.Cước: Duy Đông
4 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP + Transformation và VNP's CDR Mediation (Integration b/w C1RT ORP + Transformation and VNP CDR Mediation)
|  | Comverse/ELCOM cập nhật tài liệu miêu tả giải pháp và triển khai tổng thể cho phần ORP | Comverse and ELCOM update solution document for ORP |  | 2014-09-16 | Đã hoàn thành |  |  | ELCOM: Phùng Đông | TT.Cước: Trịnh Comverse: Hải Hà
|  | Trình lãnh đạo VNP phê duyệt phương án tích hợp ORP | ELCOM submit solution to VNP |  | 2014-10-17 | Đang thực hiện | Đang đợi lãnh đạo VNP phê duyệt |  | ELCOM: Phùng Đông
|  | Xây dựng Transformation | ELCOM build the Transformation |  | 2014-10-16 | Đã hoàn thành | Thực hiện convert từng CDR sang định dạng ORP với mỗi dịch vụ/ loại dữ liệu |  | ELCOM: Nguyên | COMVERSE: Hải Hà
|  | Xây dựng chức năng push file CDR sang C1RT -UPM | ELCOM develop function: push CDR file to C1RT UPM |  | 2014-10-16 | Đã hoàn thành | Xây dựng chức năng push file qua SFTP |  | ELCOM: Nguyên | COMVERSE: Hải Hà
|  | Kết nối vật lý từ Transformation sang C1RT - UPM | ELCOM connect Transformation to C1RT UPM |  | 2014-10-17 | Đã hoàn thành |  |  | ELCOM: Nguyên | COMVERSE: Hải Hà
|  | Tích hợp dịch vụ từ Transformation sang C1RT - UPM | ELCOM do integration Transformation with C1RT UPM |  | 2014-10-30 | Dự kiến | Đẩy file CDR định dạng ORP tính cước offline, Hiện tại một số dịch vụ chưa sẵn sàng cấu hình tính cước trên C1RT, do đó chưa thể test được ORP với các định dạng khác, ngoài Voice, SMS |  | ELCOM: Nguyên | COMVERSE: Hải Hà
|  | Cập nhật tài liệu miêu tả giải pháp và triển khai cho phần kết nối và xử lý từ các phần tử mạng của VNP (CMD, OCG, SDP, MMS, Roaming Mediation) tới C1RT-ORP | ELCOM update detail solution from VNP NEs to C1RT UPM |  | 2014-10-27 | Dự kiến | Duy Đông có ý kiến: đợi ý kiến lãnh đạo VNP mới tiến hành khảo sát, nếu tiến hành ngay từ bây giờ sẽ mất công |  | ELCOM: Hinh | VNP: Duy Đông
|  | Tích hợp hệ thống tính cước/ Mediation với Transformation | Integrating Mediation and Transformation |  | 2014-11-15 | Dự kiến | Phụ thuộc vào phương án lãnh đạo quyết đinh |  | ELCOM: Hinh | VNP: Duy Đông COMVERSE: Hải Hà
|  | Tích hợp VNP-Transformation -C1RT-UPM | Integration VNP Transformation with C1RT UPM |  | 2014-11-15 | Dự kiến |  |  | ELCOM: Hinh | VNP: Duy Đông COMVERSE: Hải Hà
5 | Tích hợp với hệ thống SPS/CCBS (SPS/CCBS Integration)
|  | Hỗ trợ NEO test SPS với C1RT | Support NEO do test integration from SPS to C1RT |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | NEO đã xây dựng xong các toàn bộ các hàm SAPI request gửi từ SPS đến C1RT |  | NEO: Luật | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Chí Thắng
|  | Thảo luận và thống nhất LLD cho phần tích hợp C1RT-SAPI với SPS và CCBS | Conduct LLD for C1RT-SAPI and SPS/CCBS |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | Comverse đã trình bày kế hoạch trong cuộc họp ngày 25/9 và được thống nhất từ VNP, NEO |  | TT.Cước: Cường NC | TT.Cước: Duy Đông Comverse: Hưng NEO: Luật
|  | VNP và NEO hoàn thiện phần tích hợp giữa SPS và CCBS, gửi kế hoạch triển khai tích hợp hoàn chỉnh C1RT-SPS-CCBS | VNP and NEO complete integration between SPS and CCBS; delivery implementation plan end-to-end C1RT-SPS-CCBS | 2014-09-25 | 2014-10-30 | Tạm dừng | Theo kế hoạch VNP và NEO sẽ cập nhật phần tích hợp SPS/CCBS ngày 30-Sep, tuy nhiên đến 14-Oct vẫn chưa có nên chuyển sang 20-Oct --> chuyển tiếp sang 30-Oct |  | TT.Cước: Cường.NC | Comverse: Chí Thắng + Hải Hà
|  | VNP (NEO) cung cấp bản test end-to-end CCBS - SPS - C1RT SAPI | VNP (NEO) provide end-to-end test CCBS-SPS-C1RT SAPI | 2014-09-25 | 2014-10-30 | Tạm dừng | Đến 14-Oct vẫn chưa có thông tin từ NEO và VNP, chuyển ngày dự kiến từ 10-Oct sang 20-Oct --> chuyển tiếp sang 30-Oct |  | TT.Cước: Cường NC | NEO: Luật
|  | Comverse phối hợp VNP + NEO xây dựng kế hoạch test end-to-end phần SAPI | Comverse support VNP + NEO build test plan for SAPI end-to-end | 2014-10-15 | 2014-11-10 | Dự kiến | Phụ thuộc vào kế hoạch của VNP và NEO ở mục trên, đang chậm tiến độ --> chuyển tiếp sang 10-Nov |  | TT.Cước: Cường NC | NEO: Luật Comverse: Hưng (+Thắng)
|  | Comverse phối hợp tích hợp end-to-end phần SAPI (end-to-end test) | Comverse cooperate with VNP/NEO do end-to-end test for SAPI | 2014-11-01 | 2014-11-20 | Dự kiến |  |  | TT.Cước: Cường.NC | NEO: Luật Comverse: Chí Thắng
6 | Cấu hình PCAT và test (PCAT Configuration and Test)
|  | Khai báo vòng 1: Int voice, Voice IP 171, 1717, Voice IP 177, National Voice, Service, SMS, SMS web portal, Data, Voice VAS, Package Data, Package SPI service, Basic offer, MMS, Video Call | Configure rount 1: Int voice, Voice IP 171, 1717, Voice IP 177, National Voice, Service, SMS, SMS web portal, Data, Voice VAS, Package Data, Package SPI service, Basic offer, MMS, Video Call |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Trịnh Cường | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Khai báo vòng 1: VAS OCG, Call Forwarding, các hướng khuyến mại | Configure round 1: VAS OCG, Call Forwarding, promotion |  | 2014-10-03 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Trịnh Cường | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Khai báo vòng 1: Package Other | Configure round 1: Package Other |  | 2014-10-15 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Trịnh Cường | VNP: Đặng Hà
|  | Khai báo vòng 1: UP Configuration details | Configure round 1: UP Configuration Details |  | 2014-10-23 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Trịnh Cường | VNP: Đặng Hà
|  | Gửi báo cáo kết quả khai báo vòng 1 |  |  | 2014-10-30 | Đang thực hiện | Comverse tập hợp input/output gửi báo cáo VNP |  | Comverse: Trịnh Cường | VNP: Đặng Hà
|  | Thống nhất dữ liệu cho Roaming: ELCOM thực hiện reformat trước khi gửi sang Comverse | Review and conclusion of data for roaming: ELCOM do reformat TAP3 files before sending to C1RT |  | 2014-10-25 | Dự kiến | Anh Hà (TT.Cước) sẽ trao đổi với ELCOM (Hinh) về việc thực hiện reformat file Roaming (bổ sung/thay đổi các thông tin tính cước) trước khi gửi sang C1RT |  | VNP: Đặng Hà | ELCOM: Hinh
|  | Cung cấp dữ liệu Roaming cho PCAT: dữ liệu phần data APN, IP Address, phần voice | Provide Roaming data for PCAT configuration |  | 2014-10-25 | Dự kiến | Anh Hà (TT.Cước) sẽ cung cấp dữ liệu khai báo sau khi thống nhất với ELCOM |  | VNP: Đặng Hà | ELCOM: Hinh
|  | Khai báo vòng 1: Roaming cơ bản (để test ORP) |  |  | 2014-10-30 | Đang thực hiện | Comverse tự khai báo theo mặc định để phục vụ test ORP |  | Comverse: Trịnh Cường
|  | Khai báo vòng 1: Roaming (chi tiết theo cấu hình của VNP) | Configure rount 1: Roaming |  | 2014-11-05 | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch và dữ liệu của VNP; chuyển thời gian dự kiến từ 30-Oct lên 5-Nov |  | Comverse: Trịnh Cường | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Xây dựng các test cases cho các dịch vụ và các gói cho vòng 1: charging basic offer (1074 test cases) | Build PCAT test cases for business services and packages: charging basic offer x 1074 cases |  | 2014-10-05 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Tuấn + Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Xây dựng các test cases cho vòng 2: phần promotion detail và data charging, roaming (bổ sung nội dung cho 1074 test cases phần 1) | Build PCAT test cases for round 2: promotion details and data charging, roaming |  | 2014-10-24 | Đã hoàn thành | Do thay đổi kế hoạch cho PCAT nên cần bổ sung thời gian thực hiện, chuyển ngày dự kiến từ 20-Oct sang 25-Oct |  | Comverse: Tuấn | TT.Cước: Đặng Hà
|  | VNP cung cấp dữ liệu cập nhật mới nhất (để khai báo vòng 2) | VNP provide update data for PCAT configuration (round 2) |  | 2014-10-30 | Dự kiến | Đang chờ dữ liệu từ VNP; chuyển thời gian dự kiến từ 20-Oct sang 30-Oct |  | VNP: Đặng Hà | Comverse: Trịnh Cường
|  | Rà soát đối chiếu dữ liệu, khai báo cập nhật vòng 2 | Review, compare PCAT data and configure PCAT round 2 |  | 2014-11-20 | Dự kiến | Đang chờ dữ liệu từ VNP |  | Comverse: Trịnh Cường | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Chuẩn bị và thực hiện các bài test cơ bản vòng 1: 0% - 5% | Prepare and test round 1: 0% - 5% | 2014-09-22 | 2014-09-26 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Tuấn | ELCOM: Trường
|  | Thực hiện các test cases vòng 1: 5% - 15% | Test round 1: 5% - 15% | 2014-09-27 | 2014-10-03 | Đã hoàn thành |  |  | ELCOM: Trường | Comverse: Tuấn
|  | Thực hiện các test cases vòng 1: 15% - 30% | Test round 1: 15% - 30% | 2014-10-04 | 2014-10-10 | Đã hoàn thành |  |  | ELCOM: Trường | Comverse: Tuấn
|  | Thực hiện các test cases vòng 1: 30% - 50% | Test round 1: 30% - 50% | 2014-10-20 | 2014-10-24 | Đã hoàn thành |  |  | ELCOM: Trường | Comverse: Tuấn
|  | Thực hiện các test cases vòng 1: 50% - 100% | Test round 1: 50% - 100% | 2014-10-25 | 2014-11-15 | Dự kiến |  |  | ELCOM: Trường | Comverse: Tuấn
|  | Thực hiện các test cases vòng 2: 0% - 100% | Test round 2: 0% - 100% | 2014-11-15 | 2014-11-30 | Dự kiến |  |  | ELCOM: Trường | Comverse: Tuấn
7 | Migration thuê bao (Migration subscriber)
|  | Thực hiện test Dry-run 1cho toàn bộ thuê bao mạng | Dry-run test for full subscribers (2M) | 2014-09-19 | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | Tổng số subs/account đã thực hiện: Total Sub: 1847198 - Total Acct: 1768735; kết quả: Dryrun_Reconcile_Report_25-Sep.xlsx |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Phân tích kết quả Dry-run 1 | Analyze dry-run 1 result | 2014-09-26 | 2014-10-09 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Thực hiện re-test Dry-run 1 | Re-test Dry-run 1 | 2014-10-10 | 2014-10-12 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Phân tích kết quả re-test Dry-run 1, chuẩn bị Dry-run 2 | Analyze dry-run 1 re-test result | 2014-10-13 | 2014-10-17 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Thực hiện Dry-run 2 | Dry-run 2 | 2014-10-25 | 2014-10-27 | Đang thực hiện | Đổi thời gian dự kiến từ 18-Oct sang 25-Oct do chờ VNP lấy dữ liệu |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Phân tích kết quả và thực hiện các vòng Dry-run tiếp theo | Analyze dry-run result and redo dry-run until complete | 2014-10-28 | 2014-11-20 | Dự kiến |  |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Kiểm tra RCS - Ondemand mode |  | 2014-10-28 | 2014-10-31 | Dự kiến |  |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Kiểm tra RCS - Batch mode |  | 2014-11-01 | 2014-11-07 | Dự kiến |  |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Đánh giá kết quả, lên phương án migration thuê bao hoàn chỉnh (dựa theo kế hoạch VinaC1RT_MigrationDryrun_Activities_X.xlsx) | Review dry-run results, build migration plan (VinaC1RT_MigrationDryrun_Activities) |  | 2014-11-25 | Dự kiến |  |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
8 | Tích hợp NOTIF với SMSC và Notification Receiver (NOTIF Integration with SMSC and Notification Receiver)
|  | Lên phương án kết nối C1RT với SMSC và Notification Receiver: Comverse gửi LLD để phê duyệt | Comverse & VNP build integration plan b/w C1RT and SMSC, Notification Receiver | 2014-09-18 | 2014-10-01 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông
|  | VNP cung cấp thông tin kết nối tới SMSC | VNP provide configuration information for SMPP connection |  | 2014-10-20 | Tạm dừng | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 10-Oct lên 20-Oct |  | TT.Cước: Duy Đông
|  | VNP cung cấp thông tin kết nối tới Notification Server | VNP provide configuration information for Notification Receiver |  | 2014-10-20 | Tạm dừng | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 10-Oct lên 20-Oct |  | TT.Cước: Duy Đông
|  | Thực hiện kết nối C1RT với SMSC cho phần NOTIF và thử nghiệm dịch vụ | Connection configuration b/w C1RT and SMSC; service test |  | 2014-10-25 | Dự kiến | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 15-Oct lên 25-Oct |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Duy Đông
|  | Thực hiện kết nối C1RT với Notification Receiver và thử nghiệm dịch vụ | Connection configuration b/w C1RT and Notification Receiver; service test |  | 2014-11-10 | Dự kiến | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 20-Oct lên 10-Nov |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Duy Đông
9 | Kết nối C1RT với Voucher Server của RTBS (Voucher Server Integration)
|  | Lên phương án kết nối VS giữa C1RT và RTBS | Build integration plan b/w C1RT and RTBS |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Hải Hà | TT.Cước: Đinh Hải
|  | VNP phê duyệt LLD và cung cấp thông tin kết nối | VNP approve LLD and provide configuration information |  | 2014-10-30 | Tạm dừng | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 30-Sep lên 20-Oct --> 30-Oct |  | TT.Cước: Duy Đông
|  | Thực hiện kết nối C1RT với VS | Connection configuration and service test for VS |  | 2014-11-07 | Dự kiến | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 15-Oct lên 30-Oct --> 7-Nov |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Đinh Hải
|  | Thử nghiệm dịch vụ nạp thẻ | Service test of VS |  | 2014-11-07 | Dự kiến | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 15-Oct lên 30-Oct --> 7-Nov |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Đinh Hải
10 | Tích hợp với hệ thống ELCOM Rerate/Reformat (ELCOM Rerate integration)
|  | Lên phương án kết nối giữa C1RT và ELCOM Reformat/Rerate | Build integration plan b/w C1RT and ELCOM Rerate |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành | Comverse/ELCOM đã thống nhất gửi LLD cho VNP |  | Comverse: Hưng | ELCOM: Hinh
|  | Lên phương án kết nối giữa ELCOM Rerate và hệ thống tính cước VNP | ELCOM and VNP build integration plan b/w ELCOM Rerate and VNP BSS |  | 2014-10-30 | Đang thực hiện | Sau khi cùng làm rõ các phần tổng hợp cước, thuê bao chuyển tỉnh, migration dữ liệu thuê bao, gói cước. Elcom sẽ doc thành tài liệu, xây dựng phương án, chuyển cho phía VNP confirm . |  | ELCOM: Hinh | VNP: Đặng Hà
|  | Hỗ trợ ELCOM thực hiện PCAT Configuration Update cho Rerate: đẩy dữ liệu từ C1RT Rating DB sang DB ELCOM Rerate | Support ELCOM do PCAT Configuration Update for Rerate | 2014-09-19 | 2014-10-10 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Kim Cường | ELCOM: Nguyên
|  | Thực hiện đồng bộ trạng thái thuê bao qua SAPI | Sync subscriber states via SAPI |  | 2014-10-17 | Đã hoàn thành | Hiện tại đang vướng mắc lấy thông tin đồng bộ thuê bao rời nhóm/ gia nhập nhóm. C1RT không hỗ trợ việc này |  | ELCOM: Quang | Comverse: Chí Thắng
|  | Thực hiện đồng bộ trạng thái thuê bao qua Notification | Sync subscriber states via Notification |  | 2014-10-17 | Đã hoàn thành | Kế hoạch chi tiết phối hợp Elcom& Comverse sẽ gửi trong hôm nay |  | ELCOM: Quang | COMVERSE: Trịnh Cường
|  | ATP nội bộ Reformat tại VNP | ELCOM internal ATP for Reformat |  | 2014-10-31 | Đang thực hiện | Hiện tại sẽ ATP với các loại CDR mà C1RT đang xuất ra, sẽ bao gồm SMS, VOICE |  | ELCOM: Hinh | COMVERSE: Hải Hà
|  | ATP nội bộ Rerate tại VNP | ELCOM internal ATP for Rerate |  | 2014-10-31 | Dự kiến | Tiến hành ATP nội bộ chức năng Rerate với các gói cước, dịch vụ cơ bản bao gồm SMS, VOICE và dữ liệu PCAT hiện tại |  | ELCOM: Nguyên, Hinh | COMVERSE: Hải Hà, Trịnh Cường
|  | Tích hợp giữa C1RT và ELCOM Rerate | Integration b/w C1RT and ELCOM Rerate |  | 2014-10-27 | Đã hoàn thành | Cơ bản đã hoàn tất, hiện tại đang tích hợp phần SAPI, dự kiến cuối tuần này sẽ xong |  | ELCOM: Hinh, Nguyên, Quang | COMVERSE: Thắng, Hải Hà, Trịnh Cường
|  | Tích hợp giữa VNP và Rerate | Integration b/w VNP and Rerate |  | 2014-11-05 | Dự kiến | Tích hợp theo phương án kết nối giữa ELCOM Rerate và hệ thống tính cước của VNP |  | ELCOM: Hinh | COMVERSE: Trịnh Cường VNP: Đặng Hà
|  | Lên kịch bản test các dịch vụ SMS, VOICE | Build test cases for SMS, Voice services |  | 2014-10-31 | Dự kiến | Các bên phối hợp xây dựng kịch bản test |  | ELCOM: Phương | COMVERSE: Trịnh Cường VNP: Đặng Hà
|  | Test với các dịch vụ đã sẵn sàng kết nối với C1RT, bao gồm SMS, VOICE | Service test for SMS, Voice |  | 2014-11-05 | Dự kiến | Test theo kịch bản đã xây dựng |  | ELCOM: Phương | COMVERSE: Trịnh Cường VNP: Đặng Hà
11 | Tích hợp với DWH của VNP (DWH integration)
|  | Xây dựng LLD cho kết nối C1RT và DWH: trao đổi CDRs từ các SDPs của C1RT với VNP DWH | Build LLD for DWH: transfer CDRs from C1RT SDPs to VNP DWH |  | 2014-10-01 | Đã hoàn thành | Comverse đã gửi LLD phần DWH |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Đặng Hà
|  | VNP cung cấp thông tin phần VNP DWH và kế hoạch phối hợp | VNP provide DWH configuration information |  | 2014-10-30 | Dự kiến | Chưa có thông tin từ VNP; chuyển ngày dự kiến từ 20-Oct lên 25-Oct --> 30-Oct |  | VNP: Duy Đông
|  | VNP và Comverse phối hợp kết nối và thử nghiệm trao đổi CDR giữa C1RT và VNP DWH (file CDR đã rated) | VNP and Comverse cooperate to configure connection and do service test |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  |  | VNP: Duy Đông | Comverse: Khắc Thắng
12 | Tích hợp C1RT với VNP NOC cho SNMP trap (NOC Integration for SNMP trap)
|  | VNP cung cấp thông tin về nút mạng nhận SNMP | VNP provide SNMP configuration information |  | 2014-10-30 | Tạm dừng | Chưa có thông tin từ VNP; chuyển ngày dự kiến từ 15-Oct lên 25-Oct --> 30-Oct |  | TT.Cước: Duy Đông | Comverse: Khắc Thắng
|  | Kết nối, thử nghiệm trao đổi SNMP trap | Connection configuration, service test for SNMP trap |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  |  | TT.Cước: Duy Đông | Comverse: Khắc Thắng
13 | Tích hợp mạng IP Network (IP Network Integration)
|  | VNP và ELCOM thống nhất kế hoạch bổ sung một switch cho kết nối ADMIN | VNP provide second switch for ADMIN VLAN |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của ELCOM và VNP: anh Phùng Đông cập nhật phần này |  | TT.Cước: Thông | ELCOM: Phùng Đông
|  | Phối hợp kết nối vật lý và cấu hình lại mạng ADMIN | Network update |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của ELCOM và VNP: anh Phùng Đông cập nhật phần này |  | TT.Cước: Thông | Comverse: Hải Hà ELCOM: A.Đông
14 | Tích hợp giao diện DIAMETER giữa C1RT/DGU với mạng lõi PS Core (Diameter Integration)
|  | VNP cung cấp kế hoạch triển khai CMD cho việc test Diameter cho C1RT | VNP provide implementation plan for Diameter Integration |  | TBD | Không thực hiện | VNP quyết định không thực hiện trong phase này |  | TT.Cước: Anh Hải (GĐ)
|  | Comverse và VNP phối hợp thực hiện tích hợp Diameter cho C1RT | Diameter integration b/w Comverse C1RT and VNP nodes |  | TBD | Không thực hiện | VNP quyết định không thực hiện trong phase này |  | TT.Cước: Anh Hải (GĐ)
Các vấn đề tồn tại gây ảnh hưởng đến việc triển khai dự án
STT | Nhóm công việc Task group | Nội dung công việc Description | Description | Thời gian bắt đầu | Thời gian y/c hoàn thành | Tình trạng | Ghi chú
1 | Công tác quản lý chung (Project Management) | Đường remote vào hệ thống để T4 và R&D hỗ trợ từ xa --> VNP từ chối cung cấp đường remote | Provide remote access to C1RT: -> VNP reject request of remote access
2 | Tích hợp với hệ thống Notification Receiver của VNP cho phần NOTIF | VNP chưa xác định rõ phần tử Notification Receiver, có khả năng chậm dự án | VNP don't have Notification Receiver yet; could be project delay | [5 empty] | TT.Cước: Duy Đông
3 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP với VNP's CDR Mediation + ELCOM Reformat | Chưa có kế hoạch cụ thể phần xây dựng CDR Mediation + Transformation; có khả năng chậm dự án | VNP don’t have implementation plan for CDR Mediation yet; could be project delay | [5 empty] | TT.Cước: Duy Đông
4 | Khả năng cut-over hạn chế trên một số items | VNP dự kiến chưa cut-over các items sau đây trong phase 1, có khả năng ảnh hưởng đến việc đóng CATP và dự án: - IVR Precall-Announcement - Sử dụng voucher cho thuê bao C1RT - Tích hợp phần Diameter Gy cho dịch vụ data | VNP have plan to do following items in phase 2, that could impact to closure of CATP and project: - IVR Precall-Announcement - Use voucher for C1RT - Integration Diameter Gy for data charging | [5 empty] | TT.Cước: A.Hải ELCOM: A.Đông Comverse: Hưng

## B.c den 17-10-2014
VNP - C1RT
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Thời gian |  | Từ 11/10/2014 đến 17/10/2014
Đội triển khai (Delivery team)
COMVERSE | Kỹ sư triển khai dự án (Delivery engineers) | Nguyen Hai Ha (Delivery) - Onsite (***)
Nguyen Khac Thang (Delivery) - Onsite
Doan Tran Tuan (Delivery) - Onsite
Trinh Duc Cuong (PCAT) - Onsite
Hoang Chi Thang (SAPI) - Onsite
Dinh Kim Cuong (GLS) - Onsite
Veokeki Thanapong (Delivery) - Offshore
| Quản lý giải pháp (Solution Manager) | Nontarat Thongpumpurksar - Offshore
| Quản lý dự án (Project Manager) | Dao Viet Hung - Onsite
Yaron Abramovich - Offshore
Ronen Kotzer - Offshore
| Quản lý khách hàng (Account Manager) | Peringhat Krishna Kumar - Offshore
Báo cáo tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án (đến 17/10/2014)
STT | Nhóm công việc (Task group) | Nội dung công việc (Description) | Description | Thời gian bắt đầu (Start time) | Thời gian hoàn thành (Finish time) | Tình trạng (Status) | Ghi chú (Note) | Note | Chịu trách nhiệm (Responsible) | Phối hợp (Coordinate)
1 | Công tác quản lý chung (Project Management)
|  | Cập nhật kế hoạch triển khai dự án: file VNP - C1RT - Implementation plan v1.3.xls | ELCOM/Comverse to co-ordinate with VNP and VNP third parties (NSN, NEO) to update VNP-C1RT Implementation plan |  | 2014-10-25 | Đang thực hiện | Kế hoạch sẽ được điều chỉnh hàng tháng hoặc theo diễn biến cụ thể trong quá trình triển khai. |  | ELCOM: Phùng Đông | Comverse: Hưng VNP: Duy Đông
|  | Bổ sung thông tin trong các bản HLD và LLD cho toàn bộ giải pháp C1RT | Update HLD and LLD for whole C1RT solution (plus ELCOM Rerate/Reformat + Transformation) |  | 2014-10-01 | Đã hoàn thành | Giải pháp bao gồm: tích hợp các giao diện SIGTRAN, IVR, ORP (Tính cước offline cho Data, Roaming, OCG, SDP, MMS), tích hợp với SPS/CCBS, tích hợp NOTIF SMS/Notification Receiver, tích hợp với Voucher Server, tích hợp với phần Rerate (ELCOM), tích hợp mạng IP Network, tích hợp Diameter Gy |  | ELCOM: Xuân Hòa | Comverse: Hưng
|  | Họp đánh giá và thống nhất nội dung HLD và LLD giữa ELCOM/COMVERSE và VNP | Review and analyze HLD and LLD for whole C1RT solution (plus ELCOM Rerate/Reformat + Transformation) |  | 2014-10-01 | Đã hoàn thành | Thành phần tham gia: VNP: TT.Cước, VAS, OMC, P.Kỹ thuật; ELCOM; COMVERSE |  | VNP: Hồ Hải | ELCOM: Phùng Đông COMVERSE: Hưng
|  | ELCOM bổ sung thông tin trong HLD và LLD | ELCOM update HLD and LLD |  | 2014-10-02 | Đã hoàn thành | Theo nội dung cuộc họp ngày 1-Oct-14 |  | ELCOM: Phùng Đông
|  | VNP phê duyệt HLD và LLD cho phần C1RT cơ bản | VNP approve HLD and LLD |  | 2014-10-20 | Đã hoàn thành | Đang chờ lãnh đạo VNP phê duyệt; nhiều hạng mục đang bị tạm dừng để chờ thực hiện như kết nối với VS, SMPP; chuyển ngày dự kiến từ 15-Oct sang 20-Oct |  | VNP: Hồ Hải
|  | Xây dựng kế hoạch cut-over chi tiết (Comverse) | Build detail cut-over plan (Comverse) |  | 2014-10-20 | Đang thực hiện | Đang bổ sung thông tin từ VNP và ELCOM, chuyển ngày hoàn thành từ 15-Oct sang 25-Oct |  | COMVERSE: Hưng
|  | Xây dựng kế hoạch cut-over chi tiết (ELCOM) | Build detail cut-over plan (ELCOM) |  | 2014-10-30 | Dự kiến | ELCOM cập nhật |  | ELCOM: Phùng Đông (+Hòa, Hinh)
|  | Xây dựng kế hoạch cut-over chi tiết (VNP) | Build detail cut-over plan (VNP) |  | 2014-11-10 | Dự kiến | VNP cập nhật |  | VNP: Duy Đông
|  | Tổng hợp kế hoạch cut-over chi tiết | Combine overall cut-over plan |  | 2014-10-20 | Dự kiến | Phụ thuộc vào thông tin bổ sung từ VNP và ELCOM, chuyển ngày hoàn thành từ 20-Oct sang 30-Oct |  | VNP: Duy Đông | ELCOM: Phùng Đông + Hòa COMVERSE: Hưng
|  | VNP rà soát và bổ sung tài liệu kiểm tra nghiệm thu (CATP) | VNP to review and update CATP documentation | 2014-09-22 | 2014-10-30 | Dự kiến | VNP chưa có lịch cụ thể đánh giá tài liệu CATP, chuyển ngày hoàn thành từ 20-Oct sang 30-Oct |  | VNP: Duy Đông | ELCOM: Hinh COMVERSE: Hưng
|  | VNP phê duyệt tài liệu kiểm tra nghiệm thu (CATP) | VNP approve CATP documentation | [5 empty] | VNP: Hồ Hải
|  | Chuẩn bị chỗ làm việc cho kỹ sư Comverse và ELCOM tại Tầng 3 tòa nhà Vinaphone: chỗ ngồi, kết nối internet, kết nối tới hệ thống | Prepare work space for Comverse and ELCOM in 3rd floor - Vinaphone Building: work tables, internet access, connect to the system |  | 2014-09-15 | Đã hoàn thành | Kết nối internet hạn chế khiến việc trao đổi dữ liệu (đòi hỏi dung lượng lớn, ví dụ truyền file IVR prompt) gặp khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án |  | VNP: Duy Đông | ELCOM: Phùng Đông
|  | Chuẩn bị đường remote vào hệ thống cho T4 và R&D của Comverse trong suốt quá trình tích hợp hệ thống | Open remote access to C1RT for Comverse T4 and R&D |  | 2014-09-15 | Tạm dừng | Việc thiếu kết nối remote vào hệ thống làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án; đang chờ VNP đánh giá và phê duyệt |  | VNP: Hồ Hải
|  | Cung cấp 10 SIM thử và máy thử dịch vụ | Provide test SIMs, test Vouchers, test handsets |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | 18/9: VNP cung cấp 1 SIM test; 19/9: ELCOM cung cấp 2 máy test (một máy hỏng); 24/9: Comverse bố sung 2 máy test; 25/9: VNP cung cấp 9 SIM test bổ sung; 25/9: ELCOM cung cấp bổ sung 4 máy test; Ghi chú: việc cung cấp chậm so với tiến độ y/c (15-Sep) |  | VNP: Duy Đông | ELCOM: Phùng Đông COMVERSE: Hưng
|  | VNP cung cấp bổ sung 40 SIM test và thẻ cào test | Provide addition 40 test SIM and test Vouchers |  | 2014-10-15 | Tạm dừng | Đang chờ VNP cung cấp bổ sung |  | VNP: Duy Đông
2 | Tích hợp giao diện SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core (SIGTRAN Integration)
|  | Kết nối vật lý SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core | SIGTRAN Integration b/w C1RT/SGU and CS Core Network | 2014-09-09 | 2014-09-17 | Đã hoàn thành |  |  | VNP: Đinh Hải | ELCOM: Mạnh
|  | Khai báo link/route trên đầu C1RT/SGU | Configure link/route in C1RT/SGU |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Hải Hà
|  | Khai báo link/route trên đầu CS Core | Configure link/route in CS Core Network |  | 2014-09-19 | Đã hoàn thành |  |  | VNP: Đinh Hải
|  | Kiểm tra kết nối logic, kiểm tra first call (Voice, SMS, USSD, VideoCall) | Connection test, first call test for Voice, SMS, USSD and VideoCall |  | 2014-09-24 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Đinh Hải
3 | Tích hợp giao diện IVR (IVR Integration)
|  | VNP thực hiện ghi âm các bản tin thoại theo định dạng audio file để cài đặt và cấu hình IVR | VNP provide IVR prompt record |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành | Ghi chú: sau khi chuyển R&D kiểm tra lại thấy thiếu hơn 40 file ghi âm Tiếng Việt, cần VNP bổ sung |  | TT.Cước: A.Chính | Comverse: Hưng
|  | VNP cung cấp kết nối vật lý từ TSSH1B tới C1RT CCS-CMS: 16 luồng E1 (kết nối từ Mỹ Đình về Huỳnh Thúc Kháng) | VNP provide physical connection b/w TSSH1B and C1RT CCS/CMS: 16 E1 (from remote site to Data Center) | 2014-09-15 | 2014-09-19 | Đã hoàn thành |  |  | TT.Cước: Đinh Hải | Comverse: Hải Hà
|  | Cấu hình link/route và thử first call (direct IVR) trên C1RT và CS Core | Configure link/route and first call test for Direct IVR | 2014-09-19 | 2014-09-25 | Đã hoàn thành |  |  | TT.Cước: Đinh Hải | Comverse: Hải Hà
|  | Đánh giá lại các kịch bản gửi IVR Precall-announcement và tích hợp IVR Precall-Announcement | Review IVR Precall-announcement scenarios and IVR Precall Announcement integration |  | 2014-10-01 | Đã hoàn thành | Đã gửi LLD cho IVR (bao gồm Direct IVR và Precall-Announcement): 1/10/2014 |  | TT.Cước: Đặng Hà | Comverse: Hưng + Hải Hà
|  | VNP bổ sung các file ghi âm Tiếng Việt còn thiếu | VNP provide missing IVR prompts | 2014-10-06 | 2014-10-14 | Đã hoàn thành | R&D đã check và xác nhận đủ file, đang phân tích chất lượng phần nội dung |  | TT.Cước: A.Chính | Comverse: Hưng
|  | R&D thực hiện IVR Vietnamese localization | R&D do IVR Vietnamese localization | 2014-09-19 | 2014-11-15 | Đang thực hiện | Việc thiếu kết nối internet và remote access ảnh hưởng đến thực hiện R&D |  | Comverse: Hưng + Hải Hà
|  | Khai báo cấu hình SC 15300 trên CS Core Network và C1RT IVR | Configure RN 15300 in CS Core Network and C1RT IVR | 2014-09-25 | 2014-10-16 | Đã hoàn thành |  |  | VNP: OMC (Trường) | Comverse: Hải Hà
|  | Thực hiện tích hợp IVR Precall Announcement | Integrating IVR Precall Announcement | 2014-10-20 | 2014-10-25 | Đang thực hiện |  |  | Comverse: Khắc Thắng + Hải Hà | VNP: OMC (Trường)
|  | Thực hiện tích hợp giao diện IVR cho phần IVR Vietnamese localization (kiểm tra kịch bản theo prompts đã được ghi) | IVR Vietnamese localization integration and testing | 2014-11-15 | 2014-11-25 | Dự kiến |  |  | Comverse: Hải Hà | TT.Cước: Duy Đông
4 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP + Transformation và VNP's CDR Mediation (Integration b/w C1RT ORP + Transformation and VNP CDR Mediation)
|  | Comverse/ELCOM cập nhật tài liệu miêu tả giải pháp và triển khai tổng thể cho phần ORP | Comverse and ELCOM update solution document for ORP |  | 2014-09-16 | Đã hoàn thành |  |  | ELCOM: Phùng Đông | TT.Cước: Trịnh Comverse: Hải Hà
|  | Trình lãnh đạo VNP phê duyệt phương án tích hợp ORP | ELCOM submit solution to VNP |  | 2014-10-17 | Đang thực hiện | Đang đợi lãnh đạo VNP phê duyệt |  | ELCOM: Phùng Đông
|  | Xây dựng Transformation | ELCOM build the Transformation |  | 2014-10-16 | Đã hoàn thành | Thực hiện convert từng CDR sang định dạng ORP với mỗi dịch vụ/ loại dữ liệu |  | ELCOM: Nguyên | COMVERSE: Hải Hà
|  | Xây dựng chức năng push file CDR sang C1RT -UPM | ELCOM develop function: push CDR file to C1RT UPM |  | 2014-10-16 | Đã hoàn thành | Xây dựng chức năng push file qua SFTP |  | ELCOM: Nguyên | COMVERSE: Hải Hà
|  | Kết nối vật lý từ Transformation sang C1RT - UPM | ELCOM connect Transformation to C1RT UPM |  | 2014-10-17 | Đã hoàn thành |  |  | ELCOM: Nguyên | COMVERSE: Hải Hà
|  | Tích hợp dịch vụ từ Transformation sang C1RT - UPM | ELCOM do integration Transformation with C1RT UPM |  | 2014-10-17 | Dự kiến | Đẩy file CDR định dạng ORP tính cước offline |  | ELCOM: Nguyên | COMVERSE: Hải Hà
|  | Cập nhật tài liệu miêu tả giải pháp và triển khai cho phần kết nối và xử lý từ các phần tử mạng của VNP (CMD, OCG, SDP, MMS, Roaming Mediation) tới C1RT-ORP | ELCOM update detail solution from VNP NEs to C1RT UPM |  | 2014-10-20 | Dự kiến | Duy Đông có ý kiến: đợi ý kiến lãnh đạo VNP mới tiến hành khảo sát, nếu tiến hành ngay từ bây giờ sẽ mất công |  | ELCOM: Hinh | VNP: Duy Đông
|  | Tích hợp hệ thống tính cước/ Mediation với Transformation | Integrating Mediation and Transformation |  | 2014-11-15 | Dự kiến | Phụ thuộc vào phương án lãnh đạo quyết đinh |  | ELCOM: Hinh | VNP: Duy Đông COMVERSE: Hải Hà
|  | Tích hợp VNP-Transformation -C1RT-UPM | Integration VNP Transformation with C1RT UPM |  | 2014-11-15 | Dự kiến |  |  | ELCOM: Hinh | VNP: Duy Đông COMVERSE: Hải Hà
5 | Tích hợp với hệ thống SPS/CCBS (SPS/CCBS Integration)
|  | Hỗ trợ NEO test SPS với C1RT | Support NEO do test integration from SPS to C1RT |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | NEO đã xây dựng xong các toàn bộ các hàm SAPI request gửi từ SPS đến C1RT |  | NEO: Luật | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Chí Thắng
|  | Thảo luận và thống nhất LLD cho phần tích hợp C1RT-SAPI với SPS và CCBS | Conduct LLD for C1RT-SAPI and SPS/CCBS |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | Comverse đã trình bày kế hoạch trong cuộc họp ngày 25/9 và được thống nhất từ VNP, NEO |  | TT.Cước: Cường NC | TT.Cước: Duy Đông Comverse: Hưng NEO: Luật
|  | VNP và NEO hoàn thiện phần tích hợp giữa SPS và CCBS, gửi kế hoạch triển khai tích hợp hoàn chỉnh C1RT-SPS-CCBS | VNP and NEO complete integration between SPS and CCBS; delivery implementation plan end-to-end C1RT-SPS-CCBS | 2014-09-25 | 2014-10-20 | Tạm dừng | Theo kế hoạch VNP và NEO sẽ cập nhật phần tích hợp SPS/CCBS ngày 30-Sep, tuy nhiên đến 14-Oct vẫn chưa có nên chuyển sang 20-Oct |  | TT.Cước: Cường.NC | Comverse: Chí Thắng + Hải Hà
|  | VNP (NEO) cung cấp bản test end-to-end CCBS - SPS - C1RT SAPI | VNP (NEO) provide end-to-end test CCBS-SPS-C1RT SAPI | 2014-09-25 | 2014-10-20 | Tạm dừng | Đến 14-Oct vẫn chưa có thông tin từ NEO và VNP, chuyển ngày dự kiến từ 10-Oct sang 20-Oct |  | TT.Cước: Cường NC | NEO: Luật
|  | Comverse phối hợp VNP + NEO xây dựng kế hoạch test end-to-end phần SAPI | Comverse support VNP + NEO build test plan for SAPI end-to-end | 2014-10-15 | 2014-10-20 | Dự kiến | Phụ thuộc vào kế hoạch của VNP và NEO ở mục trên, đang chậm tiến độ |  | TT.Cước: Cường NC | NEO: Luật Comverse: Hưng (+Thắng)
|  | Comverse phối hợp tích hợp end-to-end phần SAPI (end-to-end test) | Comverse cooperate with VNP/NEO do end-to-end test for SAPI | 2014-11-01 | 2014-11-20 | Dự kiến | Phụ thuộc kế hoạch test end-to-end |  | TT.Cước: Cường.NC | NEO: Luật Comverse: Chí Thắng
6 | Cấu hình PCAT và test (PCAT Configuration and Test)
|  | Khai báo vòng 1: Int voice, Voice IP 171, 1717, Voice IP 177, National Voice, Service, SMS, SMS web portal, Data, Voice VAS, Package Data, Package SPI service, Basic offer, MMS, Video Call | Configure rount 1: Int voice, Voice IP 171, 1717, Voice IP 177, National Voice, Service, SMS, SMS web portal, Data, Voice VAS, Package Data, Package SPI service, Basic offer, MMS, Video Call |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Trịnh Cường | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Khai báo vòng 1: VAS OCG, Call Forwarding, các hướng khuyến mại | Configure round 1: VAS OCG, Call Forwarding, promotion |  | 2014-10-03 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Trịnh Cường | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Khai báo vòng 1: Package Other | Configure round 1: Package Other |  | 2014-10-15 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Trịnh Cường | VNP: Đặng Hà
|  | Khai báo vòng 1: UP Configuration details | Configure round 1: UP Configuration Details |  | 2014-10-25 | Đang thực hiện | UP Configuration details: 85% (do VNP thay đổi phương án từ dùng usage plan sang discount plan nên cần bổ sung thời gian thực hiện) |  | Comverse: Trịnh Cường | VNP: Đặng Hà
|  | Thống nhất dữ liệu cho Roaming: ELCOM thực hiện reformat trước khi gửi sang Comverse | Review and conclusion of data for roaming: ELCOM do reformat TAP3 files before sending to C1RT |  | 2014-10-25 | Dự kiến | Anh Hà (TT.Cước) sẽ trao đổi với ELCOM (Hinh) về việc thực hiện reformat file Roaming (bổ sung/thay đổi các thông tin tính cước) trước khi gửi sang C1RT |  | VNP: Đặng Hà | ELCOM: Hinh
|  | Cung cấp dữ liệu Roaming cho PCAT: dữ liệu phần data APN, IP Address, phần voice | Provide Roaming data for PCAT configuration |  | 2014-10-25 | Dự kiến | Anh Hà (TT.Cước) sẽ cung cấp dữ liệu khai báo sau khi thống nhất với ELCOM |  | VNP: Đặng Hà | ELCOM: Hinh
|  | Khai báo vòng 1: Roaming | Configure rount 1: Roaming |  | 2014-10-30 | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch và dữ liệu của VNP |  | Comverse: Trịnh Cường | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Xây dựng các test cases cho các dịch vụ và các gói cho vòng 1: charging basic offer (1074 test cases) | Build PCAT test cases for business services and packages: charging basic offer x 1074 cases |  | 2014-10-05 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Tuấn + Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Xây dựng các test cases cho vòng 2: phần promotion detail và data charging, roaming | Build PCAT test cases for round 2: promotion details and data charging, roaming |  | 2014-10-25 | Đang thực hiện | Do thay đổi kế hoạch cho PCAT nên cần bổ sung thời gian thực hiện, chuyển ngày dự kiến từ 20-Oct sang 25-Oct |  | Comverse: Tuấn | TT.Cước: Đặng Hà
|  | VNP cung cấp dữ liệu cập nhật mới nhất (để khai báo vòng 2) | VNP provide update data for PCAT configuration (round 2) |  | 2014-10-20 | Dự kiến | Đang chờ dữ liệu từ VNP |  | VNP: Đặng Hà | Comverse: Trịnh Cường
|  | Rà soát đối chiếu dữ liệu, khai báo cập nhật vòng 2 | Review, compare PCAT data and configure PCAT round 2 |  | 2014-11-20 | Dự kiến | Đang chờ dữ liệu từ VNP |  | Comverse: Trịnh Cường | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Chuẩn bị và thực hiện các bài test cơ bản vòng 1: 0% - 5% | Prepare and test round 1: 0% - 5% | 2014-09-22 | 2014-09-26 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Tuấn | ELCOM: Trường
|  | Thực hiện các test cases vòng 1: 5% - 15% | Test round 1: 5% - 15% | 2014-09-27 | 2014-10-03 | Đã hoàn thành |  |  | ELCOM: Trường | Comverse: Tuấn
|  | Thực hiện các test cases vòng 1: 15% - 30% | Test round 1: 15% - 30% | 2014-10-04 | 2014-10-10 | Đã hoàn thành |  |  | ELCOM: Trường | Comverse: Tuấn
|  | Thực hiện các test cases vòng 1: 30% - 50% | Test round 1: 30% - 50% | 2014-10-20 | 2014-10-24 | Dự kiến |  |  | ELCOM: Trường | Comverse: Tuấn
|  | Thực hiện các test cases vòng 1: 50% - 100% | Test round 1: 50% - 100% | 2014-10-25 | 2014-11-15 | Dự kiến |  |  | ELCOM: Trường | Comverse: Tuấn
|  | Thực hiện các test cases vòng 2: 0% - 100% | Test round 2: 0% - 100% | 2014-11-15 | 2014-11-30 | Dự kiến |  |  | ELCOM: Trường | Comverse: Tuấn
7 | Migration thuê bao (Migration subscriber)
|  | Thực hiện test Dry-run 1cho toàn bộ thuê bao mạng | Dry-run test for full subscribers (2M) | 2014-09-19 | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | Tổng số subs/account đã thực hiện: Total Sub: 1847198 - Total Acct: 1768735; kết quả: Dryrun_Reconcile_Report_25-Sep.xlsx |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Phân tích kết quả Dry-run 1 | Analyze dry-run 1 result | 2014-09-26 | 2014-10-09 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Thực hiện re-test Dry-run 1 | Re-test Dry-run 1 | 2014-10-10 | 2014-10-12 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Phân tích kết quả re-test Dry-run 1, chuẩn bị Dry-run 2 | Analyze dry-run 1 re-test result | 2014-10-13 | 2014-10-17 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Thực hiện Dry-run 2 | Dry-run 2 | 2014-10-18 | 2014-10-20 | Đang thực hiện |  |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Phân tích kết quả và thực hiện các vòng Dry-run tiếp theo | Analyze dry-run result and redo dry-run until complete | 2014-10-21 | 2014-11-20 | Dự kiến |  |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
|  | Đánh giá kết quả, lên phương án migration thuê bao hoàn chỉnh (dựa theo kế hoạch VinaC1RT_MigrationDryrun_Activities_X.xlsx) | Review dry-run results, build migration plan (VinaC1RT_MigrationDryrun_Activities) |  | 2014-11-25 | Dự kiến |  |  | Comverse: Chí Thắng | TT.Cước: Đặng Hà
8 | Tích hợp NOTIF với SMSC và Notification Receiver (NOTIF Integration with SMSC and Notification Receiver)
|  | Lên phương án kết nối C1RT với SMSC và Notification Receiver: Comverse gửi LLD để phê duyệt | Comverse & VNP build integration plan b/w C1RT and SMSC, Notification Receiver | 2014-09-18 | 2014-10-01 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông
|  | VNP cung cấp thông tin kết nối tới SMSC | VNP provide configuration information for SMPP connection |  | 2014-10-20 | Tạm dừng | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 10-Oct lên 20-Oct |  | TT.Cước: Duy Đông
|  | VNP cung cấp thông tin kết nối tới Notification Server | VNP provide configuration information for Notification Receiver |  | 2014-10-20 | Tạm dừng | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 10-Oct lên 20-Oct |  | TT.Cước: Duy Đông
|  | Thực hiện kết nối C1RT với SMSC cho phần NOTIF và thử nghiệm dịch vụ | Connection configuration b/w C1RT and SMSC; service test |  | 2014-10-25 | Dự kiến | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 15-Oct lên 25-Oct |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Duy Đông
|  | Thực hiện kết nối C1RT với Notification Receiver và thử nghiệm dịch vụ | Connection configuration b/w C1RT and Notification Receiver; service test |  | 2014-11-10 | Dự kiến | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 20-Oct lên 10-Nov |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Duy Đông
9 | Kết nối C1RT với Voucher Server của RTBS (Voucher Server Integration)
|  | Lên phương án kết nối VS giữa C1RT và RTBS | Build integration plan b/w C1RT and RTBS |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Hải Hà | TT.Cước: Đinh Hải
|  | VNP phê duyệt LLD và cung cấp thông tin kết nối | VNP approve LLD and provide configuration information |  | 2014-10-20 | Tạm dừng | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 30-Sep lên 20-Oct |  | TT.Cước: Duy Đông
|  | Thực hiện kết nối C1RT với VS | Connection configuration and service test for VS |  | 2014-10-30 | Dự kiến | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 15-Oct lên 30-Oct |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Đinh Hải
|  | Thử nghiệm dịch vụ nạp thẻ | Service test of VS |  | 2014-10-30 | Dự kiến | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 15-Oct lên 30-Oct |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Đinh Hải
10 | Tích hợp với hệ thống ELCOM Rerate/Reformat (ELCOM Rerate integration)
|  | Lên phương án kết nối giữa C1RT và ELCOM Reformat/Rerate | Build integration plan b/w C1RT and ELCOM Rerate |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành | Comverse/ELCOM đã thống nhất gửi LLD cho VNP |  | Comverse: Hưng | ELCOM: Hinh
|  | Lên phương án kết nối giữa ELCOM Rerate và hệ thống tính cước VNP | ELCOM and VNP build integration plan b/w ELCOM Rerate and VNP BSS |  | 2014-10-20 | Đang thực hiện | Sau khi cùng làm rõ các phần tổng hợp cước, thuê bao chuyển tỉnh, migration dữ liệu thuê bao, gói cước. Elcom sẽ doc thành tài liệu, xây dựng phương án, chuyển cho phía VNP confirm . |  | ELCOM: Hinh | VNP: Đặng Hà
|  | Hỗ trợ ELCOM thực hiện PCAT Configuration Update cho Rerate: đẩy dữ liệu từ C1RT Rating DB sang DB ELCOM Rerate | Support ELCOM do PCAT Configuration Update for Rerate | 2014-09-19 | 2014-10-10 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Kim Cường | ELCOM: Nguyên
|  | Thực hiện đồng bộ trạng thái thuê bao qua SAPI | Sync subscriber states via SAPI |  | 2014-10-17 | Đã hoàn thành | Hiện tại đang vướng mắc lấy thông tin đồng bộ thuê bao rời nhóm/ gia nhập nhóm. C1RT không hỗ trợ việc này |  | ELCOM: Quang | Comverse: Chí Thắng
|  | Thực hiện đồng bộ trạng thái thuê bao qua Notification | Sync subscriber states via Notification |  | 2014-10-17 | Đã hoàn thành | Kế hoạch chi tiết phối hợp Elcom& Comverse sẽ gửi trong hôm nay |  | ELCOM: Quang | COMVERSE: Trịnh Cường
|  | ATP nội bộ Reformat tại VNP | ELCOM internal ATP for Reformat |  | 2014-10-17 | Đang thực hiện | Hiện tại sẽ ATP với các loại CDR mà C1RT đang xuất ra, sẽ bao gồm SMS, VOICE |  | ELCOM: Hinh | COMVERSE: Hải Hà
|  | ATP nội bộ Rerate tại VNP | ELCOM internal ATP for Rerate |  | 2014-10-31 | Dự kiến | Tiến hành ATP nội bộ chức năng Rerate với các gói cước, dịch vụ cơ bản bao gồm SMS, VOICE và dữ liệu PCAT hiện tại |  | ELCOM: Nguyên, Hinh | COMVERSE: Hải Hà, Trịnh Cường
|  | Tích hợp giữa C1RT và ELCOM Rerate | Integration b/w C1RT and ELCOM Rerate |  | 2014-10-17 | Đang thực hiện | Cơ bản đã hoàn tất, hiện tại đang tích hợp phần SAPI, dự kiến cuối tuần này sẽ xong |  | ELCOM: Hinh, Nguyên, Quang | COMVERSE: Thắng, Hải Hà, Trịnh Cường
|  | Tích hợp giữa VNP và Rerate | Integration b/w VNP and Rerate |  | 2014-10-25 | Dự kiến | Tích hợp theo phương án kết nối giữa ELCOM Rerate và hệ thống tính cước của VNP |  | ELCOM: Hinh | COMVERSE: Trịnh Cường VNP: Đặng Hà
|  | Lên kịch bản test các dịch vụ SMS, VOICE | Build test cases for SMS, Voice services |  | 2014-10-31 | Dự kiến | Các bên phối hợp xây dựng kịch bản test |  | ELCOM: Phương | COMVERSE: Trịnh Cường VNP: Đặng Hà
|  | Test với các dịch vụ đã sẵn sàng kết nối với C1RT, bao gồm SMS, VOICE | Service test for SMS, Voice |  | 2014-11-05 | Dự kiến | Test theo kịch bản đã xây dựng |  | ELCOM: Phương | COMVERSE: Trịnh Cường VNP: Đặng Hà
11 | Tích hợp với DWH của VNP (DWH integration)
|  | Xây dựng LLD cho kết nối C1RT và DWH: trao đổi CDRs từ các SDPs của C1RT với VNP DWH | Build LLD for DWH: transfer CDRs from C1RT SDPs to VNP DWH |  | 2014-10-01 | Đã hoàn thành | Comverse đã gửi LLD phần DWH |  | Comverse: Hải Hà | VNP: Đặng Hà
|  | VNP cung cấp thông tin phần VNP DWH và kế hoạch phối hợp | VNP provide DWH configuration information |  | 2014-10-25 | Dự kiến | Chưa có thông tin từ VNP; chuyển ngày dự kiến từ 20-Oct lên 25-Oct |  | VNP: Duy Đông
|  | VNP và Comverse phối hợp kết nối và thử nghiệm trao đổi CDR giữa C1RT và VNP DWH (file CDR đã rated) | VNP and Comverse cooperate to configure connection and do service test |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  |  | VNP: Duy Đông | Comverse: Khắc Thắng
12 | Tích hợp C1RT với VNP NOC cho SNMP trap (NOC Integration for SNMP trap)
|  | VNP cung cấp thông tin về nút mạng nhận SNMP | VNP provide SNMP configuration information |  | 2014-10-25 | Tạm dừng | Chưa có thông tin từ VNP; chuyển ngày dự kiến từ 15-Oct lên 25-Oct |  | TT.Cước: Duy Đông | Comverse: Khắc Thắng
|  | Kết nối, thử nghiệm trao đổi SNMP trap | Connection configuration, service test for SNMP trap |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  |  | TT.Cước: Duy Đông | Comverse: Khắc Thắng
13 | Tích hợp mạng IP Network (IP Network Integration)
|  | VNP và ELCOM thống nhất kế hoạch bổ sung một switch cho kết nối ADMIN | VNP provide second switch for ADMIN VLAN |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của ELCOM và VNP: anh Phùng Đông cập nhật phần này |  | TT.Cước: Thông | ELCOM: Phùng Đông
|  | Phối hợp kết nối vật lý và cấu hình lại mạng ADMIN | Network update |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của ELCOM và VNP: anh Phùng Đông cập nhật phần này |  | TT.Cước: Thông | Comverse: Hải Hà ELCOM: A.Đông
14 | Tích hợp giao diện DIAMETER giữa C1RT/DGU với mạng lõi PS Core (Diameter Integration)
|  | VNP cung cấp kế hoạch triển khai CMD cho việc test Diameter cho C1RT | VNP provide implementation plan for Diameter Integration |  | TBD | Không thực hiện | VNP quyết định không thực hiện trong phase này |  | TT.Cước: Anh Hải (GĐ)
|  | Comverse và VNP phối hợp thực hiện tích hợp Diameter cho C1RT | Diameter integration b/w Comverse C1RT and VNP nodes |  | TBD | Không thực hiện | VNP quyết định không thực hiện trong phase này |  | TT.Cước: Anh Hải (GĐ)
Các vấn đề tồn tại gây ảnh hưởng đến việc triển khai dự án
STT | Nhóm công việc Task group | Nội dung công việc Description | Description | Thời gian bắt đầu | Thời gian y/c hoàn thành | Tình trạng | Ghi chú
1 | Công tác quản lý chung (Project Management) | Đường remote vào hệ thống để T4 và R&D hỗ trợ từ xa --> VNP từ chối cung cấp đường remote | Provide remote access to C1RT: -> VNP reject request of remote access
2 | Tích hợp với hệ thống Notification Receiver của VNP cho phần NOTIF | VNP chưa xác định rõ phần tử Notification Receiver, có khả năng chậm dự án | VNP don't have Notification Receiver yet; could be project delay | [5 empty] | TT.Cước: Duy Đông
3 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP với VNP's CDR Mediation + ELCOM Reformat | Chưa có kế hoạch cụ thể phần xây dựng CDR Mediation + Transformation; có khả năng chậm dự án | VNP don’t have implementation plan for CDR Mediation yet; could be project delay | [5 empty] | TT.Cước: Duy Đông
4 | Khả năng cut-over hạn chế trên một số items | VNP dự kiến chưa cut-over các items sau đây trong phase 1, có khả năng ảnh hưởng đến việc đóng CATP và dự án: - IVR Precall-Announcement - Sử dụng voucher cho thuê bao C1RT - Tích hợp phần Diameter Gy cho dịch vụ data | VNP have plan to do following items in phase 2, that could impact to closure of CATP and project: - IVR Precall-Announcement - Use voucher for C1RT - Integration Diameter Gy for data charging | [5 empty] | TT.Cước: A.Hải ELCOM: A.Đông Comverse: Hưng

## B.c den 10-10-2014
VNP - C1RT
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Thời gian |  | Từ 4/10/2014 đến 10/10/2014
Đội triển khai (Delivery team)
COMVERSE | Kỹ sư triển khai dự án (Delivery engineers) | Nguyen Hai Ha (Delivery) - Onsite (***)
Nguyen Khac Thang (Delivery) - Onsite
Doan Tran Tuan (Delivery) - Onsite
Trinh Duc Cuong (PCAT) - Onsite
Hoang Chi Thang (SAPI) - Onsite
Dinh Kim Cuong (GLS) - Onsite
Veokeki Thanapong (Delivery) - Offshore
| Quản lý giải pháp (Solution Manager) | Nontarat Thongpumpurksar - Offshore
| Quản lý dự án (Project Manager) | Dao Viet Hung - Onsite
Yaron Abramovich - Offshore
Ronen Kotzer - Offshore
| Quản lý khách hàng (Account Manager) | Peringhat Krishna Kumar - Offshore
Báo cáo tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án (đến 10/10/2014)
STT | Nhóm công việc (Task group) | Nội dung công việc (Description) | Description | Thời gian bắt đầu (Start time) | Thời gian hoàn thành (Finish time) | Tình trạng (Status) | Ghi chú (Note) | Note | Chịu trách nhiệm (Responsibility)
1 | Công tác quản lý chung (Project Management)
|  | Cập nhật kế hoạch triển khai dự án: file VNP - C1RT - Implementation plan v1.3.xls | ELCOM/Comverse to co-ordinate with VNP and VNP third parties (NSN, NEO) to update VNP-C1RT Implementation plan |  | 2014-10-15 | Đang thực hiện | Kế hoạch sẽ được điều chỉnh hàng tháng hoặc theo diễn biến cụ thể trong quá trình triển khai. | The implementation plan will be updated frequently (monthly or by case) Update up to 10/10: - VNP-C1RT-Implêmntation plan v1.3.xls | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông COMVERSE: Hưng
|  | Bổ sung thông tin trong các bản HLD và LLD cho toàn bộ giải pháp C1RT | Review and approve HLD and LLD for whole solution: SIGTRAN Integration (CAP2 Voice, CAP3 SMS, USSD), IVR Integration (Direct IVR and Precall-Announcement), ORP (Offline for Data, Roaming, OCG, SDP, MMS), SPS/CCBS Integration, NOTIF SMS/Notification Receiver Integration, Voucher Server Integration, ELCOM Rerate Integration, IP Network Integration, Diameter Gy Integration |  | 2014-10-01 | Đã hoàn thành | Giải pháp bao gồm: tích hợp các giao diện SIGTRAN, IVR, ORP (Tính cước offline cho Data, Roaming, OCG, SDP, MMS), tích hợp với SPS/CCBS, tích hợp NOTIF SMS/Notification Receiver, tích hợp với Voucher Server, tích hợp với phần Rerate (ELCOM), tích hợp mạng IP Network, tích hợp Diameter Gy | ELCOM/COMVERSE and VNP had a review meeting 1-Oct; ELCOM updated HLD and submited to VNP 2-Oct; | ELCOM: Hòa COMVERSE: Hưng
|  | Họp đánh giá và thống nhất nội dung HLD và LLD giữa ELCOM/COMVERSE và VNP |  |  | 2014-10-01 | Đã hoàn thành | Thành phần tham gia: VNP: TT.Cước, VAS, OMC, P.Kỹ thuật; ELCOM; COMVERSE |  | ELCOM: Phùng Đông VNP: Hồ Hải COMVERSE: Hưng
|  | ELCOM bổ sung thông tin trong HLD và LLD |  |  | 2014-10-02 | Đã hoàn thành | Theo nội dung cuộc họp ngày 1-Oct-14
|  | VNP phê duyệt HLD và LLD cho phần C1RT cơ bản |  |  | 2014-10-15 | Tạm dừng | Đang chờ lãnh đạo VNP phê duyệt; nhiều hạng mục đang bị tạm dừng để chờ thực hiện như kết nối với VS, SMPP, IVR Precall-Announcement
|  | Xây dựng kế hoạch cut-over chi tiết (Comverse) | Build detail cut-over plan |  | 2014-10-15 | Đang thực hiện |  | Comverse (Hung) + ELCOM (Hoa) + VNP (Dong) will build detail cut-over plan | COMVERSE: Hưng
|  | Xây dựng kế hoạch cut-over chi tiết (ELCOM) |  |  | ??? |  |  |  | ELCOM: Phùng Đông (+Hòa, Hinh)
|  | Xây dựng kế hoạch cut-over chi tiết (VNP) |  |  | ??? |  |  |  | VNP: Duy Đông
|  | Tổng hợp kế hoạch cut-over chi tiết |  |  | 2014-10-20 |  |  |  | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông COMVERSE: Hưng
|  | VNP rà soát và bổ sung tài liệu kiểm tra nghiệm thu (CATP) | VNP to review and update CATP | 2014-09-22 | 2014-10-20 | Dự kiến | VNP chưa có lịch cụ thể đánh giá tài liệu CATP, chuyển ngày hoàn thành từ 15-Oct sang 20-Oct |  | VNP: Duy Đông COMVERSE: Hưng
|  | Chuẩn bị chỗ làm việc cho kỹ sư Comverse và ELCOM tại Tầng 3 tòa nhà Vinaphone: chỗ ngồi, kết nối internet, kết nối tới hệ thống | Prepare work space for Comverse and ELCOM in 3rd floor - Vinaphone Building: work tables, internet access, connect to the system |  | 2014-09-15 | Đã hoàn thành | Kết nối internet hạn chế khiến việc trao đổi dữ liệu (đòi hỏi dung lượng lớn, ví dụ truyền file IVR prompt) gặp khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án | Internet access at the site is limited and impact to R&D support activites | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông
|  | Chuẩn bị đường remote vào hệ thống cho T4 và R&D của Comverse trong suốt quá trình tích hợp hệ thống | Open remote access to C1RT for Comverse T4 and R&D |  | 2014-09-15 | Tạm dừng | Việc thiếu kết nối remote vào hệ thống làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án | No remote access to the site is impacted to project schedule | VNP: Anh Hải (GĐ TT.Cước)
|  | Cung cấp 10 SIM thử và máy thử dịch vụ | Provide test SIMs, test Vouchers, test handsets |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | 18/9: VNP cung cấp 1 SIM test; 19/9: ELCOM cung cấp 2 máy test (một máy hỏng); 24/9: Comverse bố sung 2 máy test; 25/9: VNP cung cấp 9 SIM test bổ sung; 25/9: ELCOM cung cấp bổ sung 4 máy test; Ghi chú: việc cung cấp chậm so với tiến độ y/c (15-Sep) | VNP need provide addition 40 test SIM | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông COMVERSE: Hưng
|  | VNP cung cấp bổ sung 40 SIM test và thẻ cào test |  |  | 2014-10-15 | Tạm dừng | Đang chờ VNP cung cấp bổ sung |  | VNP: Duy Đông
2 | Tích hợp giao diện SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core (SIGTRAN Integration)
|  | Kết nối vật lý SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core | SIGTRAN Integration b/w C1RT/SGU and CS Core Network | 2014-09-09 | 2014-09-17 | Đã hoàn thành |  |  | Trung tâm cước: Phòng IN (đầu mối: Ánh) và trao đổi thông tin với Phòng Nghiệp vụ (Thông)
|  | Khai báo link/route trên đầu C1RT/SGU | Configure link/route in C1RT/SGU |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Hải Hà
|  | Khai báo link/route trên đầu CS Core | Configure link/route in CS Core Network |  | 2014-09-19 | Đã hoàn thành |  |  | VNP: Đinh Hải
|  | Kiểm tra kết nối logic, kiểm tra first call (Voice, SMS, USSD, VideoCall) | Connection test, first call test for Voice, SMS, USSD and VideoCall |  | 2014-09-24 | Đã hoàn thành |  |  | VNP: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
3 | Tích hợp giao diện IVR (IVR Integration)
|  | VNP thực hiện ghi âm các bản tin thoại theo định dạng audio file để cài đặt và cấu hình IVR | VNP provide IVR prompt record |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành | Ghi chú: sau khi chuyển R&D kiểm tra lại thấy thiếu hơn 40 file ghi âm Tiếng Việt, cần VNP bổ sung |  | TT.Cước: A.Chính Comverse: Hưng
|  | VNP cung cấp kết nối vật lý từ TSSH1B tới C1RT CCS-CMS: 16 luồng E1 (kết nối từ Mỹ Đình về Huỳnh Thúc Kháng) | VNP provide physical connection b/w TSSH1B and C1RT CCS/CMS: 16 E1 (from remote site to Data Center) | 2014-09-15 | 2014-09-19 | Đã hoàn thành |  |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | Cấu hình link/route và thử first call (direct IVR) trên C1RT và CS Core | Configure link/route and first call test for Direct IVR | 2014-09-19 | 2014-09-25 | Đã hoàn thành |  |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | Đánh giá lại các kịch bản gửi IVR Precall-announcement và tích hợp IVR Precall-Announcement | Review IVR Precall-announcement scenarios and IVR Precall Announcement integration |  | 2014-10-01 | Đã hoàn thành | Đã gửi LLD cho IVR (bao gồm Direct IVR và Precall-Announcement): 1/10/2014 | Submitted IVR LLD 1-Oct | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hưng + Hải Hà
|  | VNP bổ sung các file ghi âm Tiếng Việt còn thiếu |  | 2014-10-06 | 2014-10-17 | Đang thực hiện |  |  | TT.Cước: A.Chính Comverse: Hưng
|  | R&D thực hiện IVR Vietnamese localization | R&D do IVR Vietnamese localization | 2014-09-19 | 2014-11-15 | Tạm dừng | Việc thiếu kết nối internet và remote access ảnh hưởng đến thực hiện R&D. Chuyển thời gian hoàn thành từ 30-Oct sang 15-Nov (với điều kiện file IVR được bổ sung vào 17-Oct) | lack of internet access and remote access impact to R&D support for the task Update up to 10/10: - There're missing IVR prompts; request VNP to provide that files since 8/Oct | Comverse: Hưng + Hải Hà
|  | Thực hiện tích hợp IVR Precall Announcement |  | 2014-09-25 | 2014-10-17 | Tạm dừng | Đã giải thích chi tiết kỹ thuật cho anh Kiên P.Kỹ thuật. Đang chờ VNP phối hợp thực hiện. |  | VNP: Duy Đông
|  | Thực hiện tích hợp giao diện IVR cho phần IVR Vietnamese localization (kiểm tra kịch bản theo prompts đã được ghi) | IVR Vietnamese localization integration and testing | 2014-11-15 | 2014-11-25 | Tạm dừng | R&D đang chờ file IVR bổ sung để thực hiện localization; chuyển ngày hoàn thành từ 15-Nov sang 25-Nov | Update up to 10/10: - Waiting VNP to provide IVR Precall-Ann connection | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
4 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP + Transformation và VNP's CDR Mediation (Integration b/w C1RT ORP + Transformation and VNP CDR Mediation)
|  | Comverse/ELCOM cập nhật tài liệu miêu tả giải pháp và triển khai tổng thể cho phần ORP | Comverse and ELCOM update solution document for ORP |  | 2014-09-16 | Đã hoàn thành |  |  | TT.Cước: Trịnh Comverse: Hải Hà ELCOM: Phùng Đông
|  | Trình phương án lãnh đạo VNP, ELCOM phê duyệt |  |  | 2014-10-17 | Đang thực hiện |  |  | ELCOM: Phùng Đông
|  | Xây dựng Transformation |  |  | 2014-10-16 | Đang thực hiện | Thực hiện convert từng CDR sang định dạng ORP với mỗi dịch vụ/ loại dữ liệu |  | ELCOM: Nguyên COMVERSE: Hải Hà
|  | Xây dựng chức năng push file CDR sang C1RT -UPM |  |  | 2014-10-16 | Đang thực hiện | Xây dựng chức năng push file qua SFTP |  | ELCOM: Nguyên COMVERSE: Hải Hà
|  | Kết nối vật lý từ Transformation sang C1RT - UPM |  |  | 2014-10-17 | Dự kiến |  |  | ELCOM: Nguyên COMVERSE: Hải Hà
|  | Tích hợp dịch vụ từ Transformation sang C1RT - UPM |  |  | 2014-10-17 | Dự kiến | Đẩy file CDR định dạng ORP tính cước offline |  | ELCOM: Nguyên COMVERSE: Hải Hà
|  | Cập nhật tài liệu miêu tả giải pháp và triển khai cho phần kết nối và xử lý từ các phần tử mạng của VNP (CMD, OCG, SDP, MMS, Roaming Mediation) tới C1RT-ORP | VNP develop CDR Mediation for C1RT and provide implementation plan to C1RT; ELCOM develop CDR Transformation |  | 2014-10-20 | Dự kiến | Duy Đông có ý kiến: đợi ý kiến lãnh đạo VNP mới tiến hành khảo sát, nếu tiến hành ngay từ bây giờ sẽ mất công |  | ELCOM: Hinh VNP: Duy Đông
|  | Tích hợp hệ thống tính cước/ Mediation với Transformation |  |  | 2014-11-15 | Dự kiến | Phụ thuộc vào phương án lãnh đạo quyết đinh |  | ELCOM: Hinh VNP: Duy Đông COMVERSE: Hải Hà
|  | Tích hợp VNP-Transformation -C1RT-UPM | VNP and ELCOM/Comverse do integration ORP to CDR Mediation/ELCOM Transformation |  | 2014-11-15 | Dự kiến |  |  | ELCOM: Hinh VNP: Duy Đông COMVERSE: Hải Hà
5 | Tích hợp với hệ thống SPS/CCBS (SPS/CCBS Integration)
|  | Hỗ trợ NEO test SPS với C1RT | Support NEO do test integration from SPS to C1RT |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | NEO đã xây dựng xong các toàn bộ các hàm SAPI request gửi từ SPS đến C1RT |  | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Chí Thắng NEO: Luật
|  | Thảo luận và thống nhất LLD cho phần tích hợp C1RT-SAPI với SPS và CCBS |  |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | Comverse đã trình bày kế hoạch trong cuộc họp ngày 25/9 và được thống nhất từ VNP, NEO |  | TT.Cước: Cường NC, Duy Đông Comverse: Hưng NEO: Luật
|  | VNP và NEO hoàn thiện phần tích hợp giữa SPS và CCBS, gửi kế hoạch triển khai tích hợp hoàn chỉnh C1RT-SPS-CCBS | VNP and NEO complete integration between SPS and CCBS; delivery implementation plan end-to-end C1RT-SPS-CCBS | 2014-09-25 | 2014-10-20 | Tạm dừng | Theo kế hoạch VNP và NEO sẽ cập nhật phần tích hợp SPS/CCBS ngày 30-Sep, tuy nhiên đến 14-Oct vẫn chưa có nên chuyển sang 20-Oct | SPS and VNP to provide updated LLD based on the LLD that Comverse submitted 25-Sep Update up to 10/10: - Waiting for LLD of SPS+CCBS from VNP and NEO | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng + Hải Hà
|  | VNP (NEO) cung cấp bản test end-to-end CCBS - SPS - C1RT SAPI | VNP (NEO) provide end-to-end test CCBS-SPS-C1RT SAPI | 2014-09-25 | 2014-10-15 | Tạm dừng | Đến 14-Oct vẫn chưa có thông tin từ NEO và VNP, chuyển ngày dự kiến từ 10-Oct sang 15-Oct | Update up to 10/10: - Waiting for information from VNP/NEO | TT.Cước: Cường NC NEO: Luật
|  | Comverse phối hợp VNP + NEO xây dựng kế hoạch test end-to-end phần SAPI | Comverse support VNP + NEO build test plan for SAPI end-to-end | 2014-10-15 | 2014-10-20 | Dự kiến | Phụ thuộc vào kế hoạch của VNP và NEO ở mục trên, đang chậm tiến độ |  | TT.Cước: Cường NC NEO: Luật Comverse: Hưng (+Thắng)
|  | Comverse phối hợp tích hợp end-to-end phần SAPI (end-to-end test) | Comverse cooperate with VNP/NEO do end-to-end test for SAPI | 2014-11-01 | 2014-11-20 | Dự kiến | Phụ thuộc kế hoạch test end-to-end |  | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng
6 | Cấu hình PCAT và test (PCAT Configuration and Test)
|  | Khai báo vòng 1: Int voice, Voice IP 171, 1717, Voice IP 177, National Voice, Service, SMS, SMS web portal, Data, Voice VAS, Package Data, Package SPI service, Basic offer, MMS, Video Call |  |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | Khai báo vòng 1: VAS OCG, Call Forwarding, các hướng khuyến mại |  |  | 2014-10-03 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | Khai báo vòng 1: Package Other, UP Configuration details |  |  | 2014-10-15 | Đang thực hiện | Package Other: 90%, UP Configuration details: 80% |  | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | Khai báo vòng 1: Roaming |  |  | 2014-10-20 | Dự kiến |  |  | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | Xây dựng các test cases cho các dịch vụ và các gói cho vòng 1: charging basic offer (1074 test cases) | Build PCAT test cases for business services and packages |  | 2014-10-05 | Đã hoàn thành |  | Done (5/10): - Completed phase 1 test cases (1074 test case) Ongoing: - Building test cases for phase 2: promotion detail & data charging | Comverse: Tuấn + Thắng TT.Cước: Đặng Hà
|  | Xây dựng các test cases cho vòng 2: phần promotion detail và data charging |  |  | 2014-10-20 | Đang thực hiện |  |  | Comverse: Tuấn + Thắng TT.Cước: Đặng Hà
|  | VNP cung cấp dữ liệu cập nhật mới nhất (để khai báo vòng 2) |  |  | 2014-10-20 | Đang thực hiện
|  | Rà soát đối chiếu dữ liệu, khai báo cập nhật vòng 2 | Review, compare PCAT data and configure PCAT round 2 | 2014-10-20 | 2014-11-20 | Dự kiến | Đang chờ dữ liệu từ VNP | Update up to 10/10: - Waiting for information from VNP | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | Chuẩn bị và thực hiện các bài test cơ bản vòng 1: 0% - 5% | Test PCAT following to test cases list | 2014-09-22 | 2014-09-26 | Đã hoàn thành |  | Done (26/9): 10/500 test case Done (3/10): 165/1074 cases (16%); fix 6 issues Ongoing: - test cases phase 1 | Comverse: Tuấn ELCOM: Trường
|  | Thực hiện các test cases vòng 1: 5% - 15% |  | 2014-09-27 | 2014-10-03 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Tuấn ELCOM: Trường
|  | Thực hiện các test cases vòng 1: 15% - 30% |  | 2014-10-04 | 2014-10-10 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Tuấn ELCOM: Trường
|  | Thực hiện các test cases vòng 1: 30% - 50% |  | 2014-10-20 | 2014-10-24 | Dự kiến |  |  | Comverse: Tuấn ELCOM: Trường
|  | Thực hiện các test cases vòng 1: 50% - 100% |  | 2014-10-25 | 2014-11-15 | Dự kiến |  |  | Comverse: Tuấn ELCOM: Trường
|  | Thực hiện các test cases vòng 2: 0% - 100% |  | 2014-11-15 | 2014-11-30 | Dự kiến
7 | Migration thuê bao (Migration subscriber)
|  | Thực hiện test Dry-run 1cho toàn bộ thuê bao mạng | Dry-run test for full subscribers (2M) | 2014-09-19 | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | Tổng số subs/account đã thực hiện: Total Sub: 1847198 - Total Acct: 1768735; kết quả: Dryrun_Reconcile_Report_25-Sep.xlsx | Number of subs/accounts: Total Sub: 1847198 - Total Acct: 1768735; result: Dryrun_Reconcile_Report_25-Sep.xlsx | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Đặng Hà
|  | Phân tích kết quả Dry-run 1 |  | 2014-09-26 | 2014-10-09 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Đặng Hà
|  | Thực hiện re-test Dry-run 1 |  | 2014-10-10 | 2014-10-12 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Đặng Hà
|  | Phân tích kết quaả re-test Dry-run 1, chuẩn bị Dry-run 2 |  | 2014-10-13 | 2014-10-17 | Đang thực hiện |  |  | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Đặng Hà
|  | Thực hiện Dry-run 2 |  | 2014-10-18 | 2014-10-20 | Dự kiến |  |  | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Đặng Hà
|  | Phân tích kết quả và thực hiện các vòng Dry-run tiếp theo | Dry-run next rounds | 2014-10-21 | 2014-11-20 | Dự kiến |  | Done (3/10): - Analysis of dry-run 1, prepare script and fix issues of dry-run 1; Done (10/10): - Analysis of re-run dry-run 1; prepare script and fix issues of the re-run Ongoing: - Prepare dry-run 2 (18/10) | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Đặng Hà
|  | Đánh giá kết quả, lên phương án migration thuê bao hoàn chỉnh (dựa theo kế hoạch VinaC1RT_MigrationDryrun_Activities_X.xlsx) | Review dry-run results, build migration plan (VinaC1RT_MigrationDryrun_Activities) |  | 2014-11-25 | Dự kiến |  |  | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Đặng Hà
8 | Tích hợp NOTIF với SMSC và Notification Receiver (NOTIF Integration with SMSC and Notification Receiver)
|  | Lên phương án kết nối C1RT với SMSC và Notification Receiver: Comverse gửi LLD để phê duyệt | Comverse & VNP build integration plan b/w C1RT and SMSC, Notification Receiver | 2014-09-18 | 2014-10-01 | Đã hoàn thành |  | Comverse submitted LLD for SMPP connection(1/10/2014) Update up to 10/10: - Waiting for plan approval from VNP | Comverse: Hải Hà + Hưng
|  | VNP cung cấp thông tin kết nối tới SMSC |  |  | 2014-10-15 | Tạm dừng | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 10-Oct lên 15-Oct |  | TT.Cước: Duy Đông
|  | VNP cung cấp thông tin kết nối tới Notification Server |  |  | 2014-10-15 | Tạm dừng | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 10-Oct lên 15-Oct |  | TT.Cước: Duy Đông
|  | Thực hiện kết nối C1RT với SMSC cho phần NOTIF và thử nghiệm dịch vụ | Connection configuration b/w C1RT and SMSC; service test |  | 2014-10-20 | Tạm dừng | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 15-Oct lên 20-Oct |  | TT.Cước: Duy Đông Comverse: Hải Hà
|  | Thực hiện kết nối C1RT với Notification Receiver và thử nghiệm dịch vụ | Connection configuration b/w C1RT and Notification Receiver; service test |  | 2014-11-10 | Tạm dừng | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 20-Oct lên 10-Nov |  | TT.Cước: Duy Đông Comverse: Hải Hà
9 | Kết nối C1RT với Voucher Server của RTBS (Voucher Server Integration)
|  | Lên phương án kết nối VS giữa C1RT và RTBS | Build integration plan b/w C1RT and RTBS |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành |  | Comverse submitted VS LLD(1/10/2014) Update up to 10/10: - Waiting for plan approval from VNP | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | VNP phê duyệt LLD và cung cấp thông tin kết nối |  |  | 2014-10-15 | Tạm dừng | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 30-Sep lên 15-Oct |  | TT.Cước: Duy Đông
|  | Thực hiện kết nối C1RT với VS | Connection configuration and service test for VS |  | 2014-10-30 | Tạm dừng | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 15-Oct lên 30-Oct | Update up to 10/10: - Waiting for cooperating from VNP | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | Thử nghiệm dịch vụ nạp thẻ |  |  | 2014-10-30 | Tạm dừng | Chưa có thông tin phía VNP, chuyển ngày dự kiến hoàn thành từ 15-Oct lên 30-Oct | Update up to 10/10: - Waiting for cooperating from VNP | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
10 | Tích hợp với hệ thống ELCOM Rerate/Reformat (ELCOM Rerate integration)
|  | Lên phương án kết nối giữa C1RT và ELCOM Reformat/Rerate | Build integration plan b/w C1RT and ELCOM Rerate |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành | Comverse/ELCOM đã thống nhất gửi LLD cho VNP | Comverse/ELCOM submitted LLD to VNP | Comverse: Hưng ELCOM: Hinh
|  | Lên phương án kết nối giữa ELCOM Rerate và hệ thống tính cước VNP | ELCOM and VNP build integration plan b/w ELCOM Rerate and VNP BSS |  | 2014-10-20 | Đang thực hiện | Sau khi cùng làm rõ các phần tổng hợp cước, thuê bao chuyển tỉnh, migration dữ liệu thuê bao, gói cước. Elcom sẽ doc thành tài liệu, xây dựng phương án, chuyển cho phía VNP confirm . |  | ELCOM: Hinh VNP: Đặng Hà
|  | Hỗ trợ ELCOM thực hiện PCAT Configuration Update cho Rerate: đẩy dữ liệu từ C1RT Rating DB sang DB ELCOM Rerate | Support ELCOM do PCAT Configuration Update for Rerate | 2014-09-19 | 2014-10-10 | Đã hoàn thành |  | Update up to 10/10: - Completed supporting ELCOM to collect data from PCAT DB to ELCOM Rerate - Tested deliverying notification to multiple interfaces: VNP NR + ELCOM Rerate | Comverse: Kim Cường ELCOM: Nguyên
|  | Hỗ trợ ELCOM thực hiện đồng bộ trạng thái thuê bao qua SAPI |  |  | 2014-10-17 | Đang thực hện | Hiện tại đang vướng mắc lấy thông tin đồng bộ thuê bao rời nhóm/ gia nhập nhóm. C1RT không hỗ trợ việc này |  | Comverse: Chí Thắng ELCOM: Quang
|  | Hỗ trợ ELCOM thực hiện đồng bộ trạng thái thuê bao qua Notification |  |  | 2014-10-17 | Đang thực hiện | Kế hoạch chi tiết phối hợp Elcom& Comverse sẽ gửi trong hôm nay |  | COMVERSE: Trịnh Cường ELCOM: Quang
|  | ATP nội bộ Reformat tại VNP | ELCOM complete Rerate and integration with C1RT and VNP BSS |  | 2014-10-17 | Đang thực hiện | Hiện tại sẽ ATP với các loại CDR mà C1RT đang xuất ra, sẽ bao gồm SMS, VOICE |  | ELCOM: Hinh COMVERSE: Hải Hà
|  | ATP nội bộ Rerate tại VNP |  |  | 2014-10-31 | Dự kiến | Tiến hành ATP nội bộ chức năng Rerate với các gói cước, dịch vụ cơ bản bao gồm SMS, VOICE và dữ liệu PCAT hiện tại |  | ELCOM: Nguyên, Hinh COMVERSE: Hải Hà, Trịnh Cường
|  | Tích hợp giữa C1RT và ELCOM Rerate |  |  | 2014-10-17 | Đang thực hiện | Cơ bản đã hoàn tất, hiện tại đang tích hợp phần SAPI, dự kiến cuối tuần này sẽ xong |  | ELCOM: Hinh, Nguyên, Quang COMVERSE: Thắng, Hải Hà, Trịnh Cường
|  | Tích hợp giữa VNP và Rerate |  |  | 2014-10-25 | Dự kiến | Tích hợp theo phương án kết nối giữa ELCOM Rerate và hệ thống tính cước của VNP |  | ELCOM: Hinh COMVERSE: Trịnh Cường VNP: Đặng Hà
|  | Lên kịch bản test các dịch vụ SMS, VOICE |  |  | 2014-10-31 | Dự kiến | Các bên phối hợp xây dựng kịch bản test |  | ELCOM: Phương COMVERSE: Trịnh Cường VNP: Đặng Hà
|  | Test với các dịch vụ đã sẵn sàng kết nối với C1RT, bao gồm SMS, VOICE |  |  | 2014-11-05 | Dự kiến | Test theo kịch bản đã xây dựng |  | ELCOM: Phương COMVERSE: Trịnh Cường VNP: Đặng Hà
11 | Tích hợp với DWH của VNP để lưu thông tin CDR và các dữ liệu trên C1RT (DWH integration)
|  | Xây dựng LLD cho kết nối C1RT và DWH: trao đổi CDRs từ các SDPs của C1RT với VNP DWH | Build LLD for DWH: transfer CDRs from C1RT SDPs to VNP DWH |  | 2014-10-01 | Đã hoàn thành | Comverse đã gửi LLD phần DWH | Comverse submitted DWH LLD 1-Oct | Comverse: Hải Hà TT.Cước: A.Hà
|  | VNP cung cấp thông tin phần VNP DWH và kế hoạch phối hợp |  |  | 2014-10-20 | Dự kiến |  |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: A.Hà
|  | VNP và Comverse phối hợp kết nối và thử nghiệm trao đổi CDR giữa C1RT và VNP DWH (file CDR đã rated) | VNP and Comverse cooperate to configure connection and do service test |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  | Update up to 10/10: - Waiting for plan from VNP | Comverse: Hải Hà TT.Cước: A.Hà
12 | Tích hợp C1RT với VNP NOC cho SNMP trap (NOC Integration for SNMP trap)
|  | VNP cung cấp thông tin về nút mạng nhận SNMP | Build LLD for NOC integration (to transfer SNMP trap b/w C1RT and VNP NOC) |  | 2014-10-15 | Tạm dừng | Chưa có thông tin từ VNP | Update up to 10/10: - Waiting for plan from VNP | Comverse: Hải Hà TT.Cước: Duy Đông
|  | Kết nối, thử nghiệm trao đổi SNMP trap | Connection configuration, service test for SNMP trap |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: Duy Đông
13 | Tích hợp mạng IP Network (IP Network Integration)
|  | VNP và ELCOM thống nhất kế hoạch bổ sung một switch cho kết nối ADMIN | VNP provide second switch for ADMIN VLAN and complete ADMIN Network |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của ELCOM và VNP: anh Phùng Đông cập nhật phần này | Update up to 10/10: - Waiting for plan from VNP | TT.Cước: Thông Comverse: Hải Hà ELCOM: A.Đông
|  | Phối hợp kết nối vật lý và cấu hình lại mạng ADMIN |  |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của ELCOM và VNP: anh Phùng Đông cập nhật phần này |  | TT.Cước: Thông Comverse: Hải Hà ELCOM: A.Đông
14 | Tích hợp giao diện DIAMETER giữa C1RT/DGU với mạng lõi PS Core (Diameter Integration)
|  | VNP cung cấp kế hoạch triển khai CMD cho việc test Diameter cho C1RT | VNP provide implementation plan for Diameter Integration |  | TBD | Không thực hiện | VNP quyết định không thực hiện trong phase này | Update up to 10/10: - Waiting for plan from VNP | TT.Cước: Anh Hải (GĐ)
|  | Comverse và VNP phối hợp thực hiện tích hợp Diameter cho C1RT | Diameter integration b/w Comverse C1RT and VNP nodes |  | TBD | Không thực hiện | VNP quyết định không thực hiện trong phase này | Update up to 10/10: - Waiting for plan from VNP | TT.Cước: Anh Hải (GĐ)
Các vấn đề tồn tại gây ảnh hưởng đến việc triển khai dự án
STT | Nhóm công việc Task group | Nội dung công việc Description | Description | Thời gian bắt đầu | Thời gian y/c hoàn thành | Tình trạng | Ghi chú
1 | Công tác quản lý chung (Project Management) | Đường remote vào hệ thống để T4 và R&D hỗ trợ từ xa --> VNP từ chối cung cấp đường remote | Provide remote access to C1RT: -> VNP reject request of remote access
2 | Tích hợp với hệ thống Notification Receiver của VNP cho phần NOTIF | VNP chưa xác định rõ phần tử Notification Receiver, có khả năng chậm dự án | VNP don't have Notification Receiver yet; could be project delay | [5 empty] | TT.Cước: Duy Đông
3 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP với VNP's CDR Mediation + ELCOM Reformat | Chưa có kế hoạch cụ thể phần xây dựng CDR Mediation + Transformation; có khả năng chậm dự án | VNP don’t have implementation plan for CDR Mediation yet; could be project delay | [5 empty] | TT.Cước: Duy Đông
4 | Khả năng cut-over hạn chế trên một số items | VNP dự kiến chưa cut-over các items sau đây trong phase 1, có khả năng ảnh hưởng đến việc đóng CATP và dự án: - IVR Precall-Announcement - Sử dụng voucher cho thuê bao C1RT - Tích hợp phần Diameter Gy cho dịch vụ data | VNP have plan to do following items in phase 2, that could impact to closure of CATP and project: - IVR Precall-Announcement - Use voucher for C1RT - Integration Diameter Gy for data charging | [5 empty] | TT.Cước: A.Hải ELCOM: A.Đông Comverse: Hưng

## B.c den 3-10-2014
VNP - C1RT
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Thời gian |  | Từ 26/9/2014 đến 3/10/2014
Đội triển khai (Delivery team)
COMVERSE | Kỹ sư triển khai dự án (Delivery engineers) | Nguyen Hai Ha (Delivery) - Onsite (***)
Nguyen Khac Thang (Delivery) - Onsite
Doan Tran Tuan (Delivery) - Onsite
Trinh Duc Cuong (PCAT) - Onsite
Hoang Chi Thang (SAPI) - Onsite
Dinh Kim Cuong (GLS) - Onsite
Veokeki Thanapong (Delivery) - Offshore
| Quản lý giải pháp (Solution Manager) | Nontarat Thongpumpurksar - Offshore
| Quản lý dự án (Project Manager) | Dao Viet Hung - Onsite
Yaron Abramovich - Offshore
Ronen Kotzer - Offshore
| Quản lý khách hàng (Account Manager) | Peringhat Krishna Kumar - Offshore
Báo cáo tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án (đến 3/10/2014)
STT | Nhóm công việc (Task group) | Nội dung công việc (Description) | Description | Thời gian bắt đầu (Start time) | Thời gian hoàn thành (Finish time) | Tình trạng (Status) | Ghi chú (Note) | Note | Chịu trách nhiệm (Responsibility)
1 | Công tác quản lý chung (Project Management) | ELCOM/Comverse tiếp tục phối hợp với VNP và các third party của VNP (NSN, NEO) cập nhật kế hoạch triển khai dự án (cập nhật trên file VNP - C1RT - Implementation plan v1.2.2 (meeting with VNP).xlsx) | ELCOM/Comverse to co-ordinate with VNP and VNP third parties (NSN, NEO) to update VNP-C1RT Implementation plan | 2014-08-18 |  | Đang thực hiện | Kế hoạch sẽ được điều chỉnh hàng tháng hoặc theo diễn biến cụ thể trong quá trình triển khai. Kế hoạch update dự kiến đến 10/10/2014: VNP-C1RT-Implementation plan v1.3.xls | The implementation plan will be updated frequently (monthly or by case) | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông COMVERSE: Hưng
|  | Đánh giá HLD và LLD cho toàn bộ giải pháp: tích hợp các giao diện SIGTRAN (cho CAP2 Voice, CAP3 SMS, USSD), IVR (Direct và Precall-Announcement), ORP (Tính cước offline cho Data, Roaming, OCG, SDP, MMS), tích hợp với SPS/CCBS, tích hợp NOTIF SMS/Notification Receiver, tích hợp với Voucher Server, tích hợp với phần Rerate (ELCOM), tích hợp mạng IP Network, tích hợp Diameter Gy | Review and approve HLD and LLD for whole solution: SIGTRAN Integration (CAP2 Voice, CAP3 SMS, USSD), IVR Integration (Direct IVR and Precall-Announcement), ORP (Offline for Data, Roaming, OCG, SDP, MMS), SPS/CCBS Integration, NOTIF SMS/Notification Receiver Integration, Voucher Server Integration, ELCOM Rerate Integration, IP Network Integration, Diameter Gy Integration |  | 2014-10-01 | Đã hoàn thành | Đã tổ chức họp đánh giá và thống nhất nội dung HLD ngày 1/10 giữa ELCOM-Comverse và VNP (Trung tâm cước, VAS, OMC, P.Kỹ thuật); ELCOM đã bổ sung thông tin theo thảo luận trong cuộc họp và gửi lại cho VNP ngày 2/10 | ELCOM/COMVERSE and VNP had a review meeting 1-Oct; ELCOM updated HLD and submited to VNP 2-Oct; | ELCOM: Hòa COMVERSE: Hưng
|  | Xây dựng kế hoạch cut-over chi tiết | Build detail cut-over plan |  | 2014-10-15 | Dự kiến | Comverse (Hưng) sẽ phối hợp ELCOM (Hòa) và VNP (Đông) xây dựng kế hoạch chi tiết cho migration/cut-over | Comverse (Hung) + ELCOM (Hoa) + VNP (Dong) will build detail cut-over plan | VNP: Duy Đông ELCOM: Hòa Comverse: Hưng
|  | VNP rà soát và bổ sung tài liệu kiểm tra nghiệm thu (CATP) | VNP to review and update CATP | 2014-09-22 | 10/15/2014 10/20/2014 | Dự kiến |  |  | VNP: Duy Đông COMVERSE: Hưng
|  | Chuẩn bị chỗ làm việc cho kỹ sư Comverse và ELCOM tại Tầng 3 tòa nhà Vinaphone: chỗ ngồi, kết nối internet, kết nối tới hệ thống | Prepare work space for Comverse and ELCOM in 3rd floor - Vinaphone Building: work tables, internet access, connect to the system |  | 2014-09-15 | Đã hoàn thành | Kết nối internet hạn chế khiến việc trao đổi dữ liệu (đòi hỏi dung lượng lớn, ví dụ truyền file IVR prompt) gặp khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án | Internet access at the site is limited and impact to R&D support activites | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông
|  | Chuẩn bị đường remote vào hệ thống cho T4 và R&D của Comverse trong suốt quá trình tích hợp hệ thống | Open remote access to C1RT for Comverse T4 and R&D |  | 2014-09-15 | Tạm dừng bởi VNP | Việc thiếu kết nối remote vào hệ thống làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án | No remote access to the site is impacted to project schedule | VNP: Anh Hải (GĐ TT.Cước)
|  | Cung cấp các SIM thử, thẻ cào và máy thử dịch vụ | Provide test SIMs, test Vouchers, test handsets |  | 2014-09-15 | Hoàn thành một phần, chậm tiến độ | 18/9: VNP cung cấp 1 SIM test; 19/9: ELCOM cung cấp 2 máy test (một máy hỏng); 24/9: Comverse bố sung 2 máy test; 25/9: VNP cung cấp 9 SIM test bổ sung; 25/9: ELCOM cung cấp bổ sung 4 máy test; Chưa hoàn thành: VNP cần bổ sung 40 SIM test và thẻ cào test | VNP need provide addition 40 test SIM | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông
2 | Tích hợp giao diện SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core (SIGTRAN Integration) | Kết nối vật lý SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core | SIGTRAN Integration b/w C1RT/SGU and CS Core Network | 2014-09-09 | 2014-09-17 | Đã hoàn thành |  |  | Trung tâm cước: Phòng IN (đầu mối: Ánh) và trao đổi thông tin với Phòng Nghiệp vụ (Thông)
|  | Khai báo link/route trên đầu C1RT/SGU | Configure link/route in C1RT/SGU |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành |  |  | Comverse: Hải Hà
|  | Khai báo link/route trên đầu CS Core | Configure link/route in CS Core Network |  | 2014-09-19 | Đã hoàn thành |  |  | VNP: Đinh Hải
|  | Kiểm tra kết nối logic, kiểm tra first call (Voice, SMS, USSD, VideoCall) | Connection test, first call test for Voice, SMS, USSD and VideoCall |  | 19-Sep-14 24-Sep-14 | Đã hoàn thành |  |  | VNP: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
3 | Tích hợp giao diện IVR (IVR Integration) | VNP thực hiện ghi âm các bản tin thoại theo định dạng audio file để cài đặt và cấu hình IVR | VNP provide IVR prompt record |  | 15-Sep-14 18-Sep-14 | Đã hoàn thành |  |  | TT.Cước: A.Chính Comverse: Hưng
|  | VNP cung cấp kết nối vật lý từ TSSH1B tới C1RT CCS-CMS: 16 luồng E1 (kết nối từ Mỹ Đình về Huỳnh Thúc Kháng) | VNP provide physical connection b/w TSSH1B and C1RT CCS/CMS: 16 E1 (from remote site to Data Center) | 2014-09-15 | 2014-09-19 | Đã hoàn thành |  |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | Cấu hình link/route và thử first call (direct IVR) trên C1RT và CS Core | Configure link/route and first call test for Direct IVR | 2014-09-19 | 2014-09-25 | Đã hoàn thành |  |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | Đánh giá lại các kịch bản gửi IVR Precall-announcement và tích hợp IVR Precall-Announcement | Review IVR Precall-announcement scenarios and IVR Precall Announcement integration |  | 2014-10-15 | Đã hoàn thành | Đã gửi LLD cho IVR (bao gồm Direct IVR và Precall-Announcement): 1/10/2014 | Submitted IVR LLD 1-Oct | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hưng + Hải Hà
|  | R&D thực hiện IVR Vietnamese localization | R&D do IVR Vietnamese localization | 2014-09-19 | 10/15/2014 10/30/2014 | Đang tiến hành | Việc thiếu kết nối internet và remote access ảnh hưởng đến thực hiện R&D | lack of internet access and remote access impact to R&D support for the task | Comverse: Hưng
|  | VNP phối hợp với ELCOM/Comverse thực hiện tích hợp giao diện IVR (IVR Vietnamese localization) | IVR Vietnamese localization integration and testing |  | 30-Sep-14 30-Oct-14 | Đang tiến hành | Do file IVR prompt chuyển chậm 15 ngày nên việc hoàn thành tích hợp IVR có thay đổi |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
4 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP với VNP's CDR Mediation + ELCOM CDR Transformation (Integration b/w C1RT ORP and VNP CDR Mediation + ELCOM Transformation) | Comverse/ELCOM cập nhật tài liệu miêu tả giải pháp và triển khai cho phần ORP | Comverse and ELCOM update solution document for ORP |  | 10-Sep-14 16-Sep-14 | Đã hoàn thành |  |  | TT.Cước: Trịnh Comverse: Hải Hà ELCOM: Phùng Đông
|  | VNP xây dựng CDR Mediation cho C1RT và cung cấp kế hoạch tích hợp với C1RT + ELCOM bổ sung phần CDR Transformation | VNP develop CDR Mediation for C1RT and provide implementation plan to C1RT; ELCOM develop CDR Transformation |  | 9/30/2014 10/30/2014 | Đang tiến hành | Khả năng hoàn thành Mediation + Transformation sẽ bị kéo dài thêm nhiều tuần --> cần các bên liên quan đánh giá và cập nhật lại kế hoạch triển khai | Project may be delay because of Mediation + Transformation readiness | TT.Cước: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông + Hinh
|  | VNP và ELCOM/Comverse phối hợp thực hiện tích hợp ORP với CDR Mediation | VNP and ELCOM/Comverse do integration ORP to CDR Mediation/ELCOM Transformation |  | 9/30/2014 11/15/2014 | Đang tiến hành | Việc tích hợp ORP phụ thuộc vào việc triển khai CDR Mediation + CDR Transformation; Comverse đang phối hợp với ELCOM thực hiện test kết nối giữa C1RT và CDR Transformation |  | TT.Cước: Duy Đông Comverse: Hải Hà ELCOM: Phùng Đông + Hinh
5 | Tích hợp với hệ thống SPS/CCBS (SPS/CCBS Integration) | Hỗ trợ NEO test SPS với C1RT | Support NEO do test integration from SPS to C1RT |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành |  |  | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Chí Thắng NEO: Luật
|  | VNP và NEO hoàn thiện phần tích hợp giữa SPS và CCBS, gửi kế hoạch triển khai tích hợp hoàn chỉnh C1RT-SPS-CCBS cho ELCOM/Comverse phối hợp | VNP and NEO complete integration between SPS and CCBS; delivery implementation plan end-to-end C1RT-SPS-CCBS |  | 2014-09-30 | Đang tiến hành | 25/9: Comverse đã trình bày kế hoạch LLD cho tích hợp SPS/CCBS với C1RT-SAPI Tiếp theo: SPS và VNP cập nhật bản LLD với thông tin phía SPS+ CCBS | SPS and VNP to provide updated LLD based on the LLD that Comverse submitted 25-Sep | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng + Hải Hà
|  | Comverse và VNP đánh giá, xây dựng phương án/cấp độ bảo mật kết nối SAPI: các user tác động lên hệ thống | Comverse and VNP review and build plan for SAPI security |  | 2014-10-15 | Dự kiến |  |  | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hải Hà
|  | VNP (NEO) cung cấp bản test end-to-end CCBS - SPS - C1RT SAPI | VNP (NEO) provide end-to-end test CCBS-SPS-C1RT SAPI |  | 2014-10-10 | Dự kiến |  |  | TT.Cước: Cường NC NEO: Luật
|  | Comverse phối hợp VNP + NEO xây dựng kế hoạch test end-to-end phần SAPI | Comverse support VNP + NEO build test plan for SAPI end-to-end |  | 2014-10-20 | Dự kiến |  |  | TT.Cước: Cường NC NEO: Luật Comverse: Hưng (+Thắng)
|  | Comverse phối hợp tích hợp end-to-end phần SAPI (end-to-end test) | Comverse cooperate with VNP/NEO do end-to-end test for SAPI | 2014-11-01 | 2014-11-20 | Dự kiến |  |  | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng
6 | Cấu hình PCAT và test (PCAT Configuration and Test) | Khai báo vòng 1 cho dữ liệu PCAT: SMS web portal, Data, VAS-OCG, package Other, Roaming, UP configuration details | Configure round 1 for PCAT data: SMS web portal, data, VAS-OCG, package Other, Roaming, UP configuration details |  | 2014-10-15 | Đang triển khai | Đã hoàn thành (25/9): - Int voice, Voice IP 171 1717, Voice IP 177, National voice, Service, SMS, SMS web portal, Data, Voice VAS, Package Data, Package SPI service, Basic offer, MMS, Video call Đã hoàn thành (3/10): - VAS OCG, Call Forwarding, các hướng khuyến mại Đang thực hiện: - Package Other (80%), UP configuration details (50%) | Done (25/9): - Int voice, Voice IP 171 1717, Voice IP 177, National voice, Service, SMS, SMS web portal, Data, Voice VAS, Package Data, Package SPI service, Basic offer, MMS, Video call Done (3/10): - VAS OCG, Call Forwarding, các hướng khuyến mại Ongoing: - Package Other (80%), UP configuration details (50%) | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | Xây dựng các test cases cho các dịch vụ và các gói | Build PCAT test cases for business services and packages |  | 10/5/2014 10/20/2014 | Đang triển khai | Đã hoàn thành (5/10): - Xây dựng xong test case cho phase 1 bao gồm toàn bộ các test case cho phần charging basic offer (1074 test case) Đang tiến hành: - Xây dựng các test case cho phase 2 phần promotion detail và data charging | Done (5/10): - Completed phase 1 test cases (1074 test case) Ongoing: - Building test cases for phase 2: promotion detail & data charging | Comverse: Tuấn + Thắng TT.Cước: Đặng Hà
|  | Rà soát đối chiếu dữ liệu, khai báo cập nhật vòng 2 | Review, compare PCAT data and configure PCAT round 2 | 2014-10-05 | 2014-11-20 | Dự kiến |  |  | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | Thực hiện test PCAT theo kịch bản test đã được xây dựng | Test PCAT following to test cases list | 2014-09-22 | 2014-11-20 | Đang triển khai | Đã hoàn thành (26/9): 10/500 test case Đã hoàn thành (3/10): 165/1074 cases (16%); fix 6 issues Đang tiến hành: - Tiếp tục thực hiện các test cases phase 1 | Done (26/9): 10/500 test case Done (3/10): 165/1074 cases (16%); fix 6 issues Ongoing: - test cases phase 1 | Comverse: Tuấn TT.Cước: Đặng Hà ELCOM: Trường
7 | Migration thuê bao (Migration subscriber) | Thực hiện test Dry-run 1cho toàn bộ thuê bao mạng | Dry-run test for full subscribers (2M) | 2014-09-19 | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | Tổng số subs/account đã thực hiện: Total Sub: 1847198 - Total Acct: 1768735; kết quả: Dryrun_Reconcile_Report_25-Sep.xlsx | Number of subs/accounts: Total Sub: 1847198 - Total Acct: 1768735; result: Dryrun_Reconcile_Report_25-Sep.xlsx | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Duy Đông
|  | Thực hiện dry-run các vòng tiếp theo | Dry-run next rounds |  | 2014-11-20 | Đang triển khai | Đã hoàn thành (3/10): - Phân tích và đánh giá kết quả dry-run1, chuẩn bị script và fix các issue của dry-run 1; Đang tiến hành: - Chuẩn bị dry-run 2 (4/10) | Done (3/10): - Analysis of dry-run 1, prepare script and fix issues of dry-run 1; Ongoing: - Prepare dry-run 2 (4/10) | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Duy Đông
|  | Đánh giá kết quả, lên phương án migration thuê bao hoàn chỉnh (dựa theo kế hoạch VinaC1RT_MigrationDryrun_Activities_1.0.xlsx) | Review dry-run results, build migration plan (VinaC1RT_MigrationDryrun_Activities) |  | 2014-11-20 | Đang triển khai |  |  | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Duy Đông
8 | Tích hợp NOTIF với SMSC và Notification Receiver (NOTIF Integration with SMSC and Notification Receiver) | Phối hợp Comverse/VNP lên phương án kết nối C1RT với SMSC và Notification Receiver | Comverse & VNP build integration plan b/w C1RT and SMSC, Notification Receiver | 2014-09-18 | 2014-09-30 | Đang triển khai | Comverse đã gửi LLD liên quan đến kết nối SMPP để trình lãnh đạo VNP phê duyệt và triển khai (1/10/2014) Đang tiến hành: - Chờ phê duyệt và thực hiện kế hoạch | Comverse submitted LLD for SMPP connection(1/10/2014) Ongoing: - VNP approve the plan | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hải Hà
|  | Thực hiện kết nối C1RT với SMSC cho phần NOTIF và thử nghiệm dịch vụ | Connection configuration b/w C1RT and SMSC; service test |  | 2014-10-15 | Dự kiến |  |  | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hải Hà
|  | Thực hiện kết nối C1RT với Notification Receiver và thử nghiệm dịch vụ | Connection configuration b/w C1RT and Notification Receiver; service test |  | 2014-11-10 | Dự kiến
9 | Kết nối C1RT với Voucher Server của RTBS (Voucher Server Integration) | Phối hợp lên phương án kết nối VS giữa C1RT và RTBS | Build integration plan b/w C1RT and RTBS |  | 9/30/2014 10/15/2014 | Đang triển khai | Comverse đã gửi LLD liên quan đến kết nối RTBS VS để trình lãnh đạo VNP phê duyệt và triển khai (1/10/2014) Đang tiến hành: - Chờ phê duyệt và thực hiện kế hoạch | Comverse submitted VS LLD(1/10/2014) Ongoing: - VNP approve the plan | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | Thực hiện kết nối C1RT với VS và thử nghiệm dịch vụ | Connection configuration and service test for VS | 2014-09-30 | 2014-10-15 | Dự kiến |  |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
10 | Tích hợp với hệ thống ELCOM Rerate/Reformat (ELCOM Rerate integration) | Lên phương án kết nối giữa C1RT và ELCOM Reformat/Rerate | Build integration plan b/w C1RT and ELCOM Rerate |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành | Comverse/ELCOM đã thống nhất gửi LLD cho VNP | Comverse/ELCOM submitted LLD to VNP | Comverse: Hưng ELCOM: Hinh
|  | ELCOM và VNP lên phương án kết nối giữa ELCOM Rerate và hệ thống tính cước VNP | ELCOM and VNP build integration plan b/w ELCOM Rerate and VNP BSS |  | ??? | Đang triển khai | ELCOM và VNP đã họp ngày 25/9 đánh giá các mục vướng mắc cần giải quyết, thống nhất review định kỳ hàng tuần | ELCOM & VNP had meeting on 25/9; ELCOM & VNP will review weekly | ELCOM: Hinh VNP: Đặng Hà
|  | Hỗ trợ ELCOM thực hiện PCAT Configuration Update cho Rerate | Support ELCOM do PCAT Configuration Update for Rerate | 2014-09-19 | 10/5/2014 10/30/2014 | Đang triển khai |  |  | Comverse: Kim Cường ELCOM: Nguyên
|  | ELCOM hoàn thiện phần Rerate/Reformat và tích hợp với C1RT + VNP | ELCOM complete Rerate and integration with C1RT and VNP BSS |  | ??? | Dự kiến | Chưa có kế hoạch cụ thể từ VNP và ELCOM | There is no any plan from VNP and ELCOM | ELCOM: Nguyên, Hinh Comverse: Hà + Trịnh Cường VNP: Đặng Hà
11 | Tích hợp với DWH của VNP để lưu thông tin CDR và các dữ liệu trên C1RT (DWH integration) | Xây dựng LLD cho kết nối C1RT và DWH: trao đổi CDRs từ các SDPs của C1RT với VNP DWH | Build LLD for DWH: transfer CDRs from C1RT SDPs to VNP DWH |  | 2014-10-15 | Đã hoàn thành | Comverse đã gửi LLD phần DWH | Comverse submitted DWH LLD 1-Oct | Comverse: Hải Hà TT.Cước: A.Hà
|  | VNP và Comverse phối hợp kết nối và thử nghiệm trao đổi CDR giữa C1RT và VNP DWH (file CDR đã rated) | VNP and Comverse cooperate to configure connection and do service test |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: A.Hà
12 | Tích hợp C1RT với VNP NOC cho SNMP trap (NOC Integration for SNMP trap) | Xây dựng LLD cho kết nối C1RT vaà NOC VNP (nhận SNMP trap) | Build LLD for NOC integration (to transfer SNMP trap b/w C1RT and VNP NOC) |  | 2014-10-15 | Dự kiến |  |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: ??
|  | Kết nối, thử nghiệm trao đổi SNMP trap | Connection configuration, service test for SNMP trap |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: ??
13 | Tích hợp mạng IP Network (IP Network Integration) | VNP bổ sung một switch cho kết nối ADMIN, hoặc chuyển kết nối ADMIN sang khai báo trên cặp switch của ELCOM | VNP provide second switch for ADMIN VLAN and complete ADMIN Network |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của VNP Do VNP mới chỉ có một switch cho việc kết nối mạng Admin, chưa đảm bảo yêu cầu an toàn của hệ thống nên đề xuất VNP bổ sung kết nối để C1RT có kết nối dự phòng. Kế hoạch về phần tích hợp mạng IP này sẽ do VNP chủ trì, Comverse sẽ phối hợp ELCOM/VNP thực hiện. | Waitting for VNP plan | TT.Cước: Thông Comverse: Hải Hà
14 | Tích hợp giao diện DIAMETER giữa C1RT/DGU với mạng lõi PS Core (Diameter Integration) | VNP cung cấp kế hoạch triển khai CMD cho việc test Diameter cho C1RT | VNP provide implementation plan for Diameter Integration |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của VNP | Waitting for VNP plan | TT.Cước: Anh Hải (GĐ)
|  | Comverse và VNP phối hợp thực hiện tích hợp Diameter cho C1RT | Diameter integration b/w Comverse C1RT and VNP nodes |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của VNP | Waitting for VNP plan
Các vấn đề tồn tại gây ảnh hưởng đến việc triển khai dự án
STT | Nhóm công việc Task group | Nội dung công việc Description | Description | Thời gian bắt đầu | Thời gian y/c hoàn thành | Tình trạng | Ghi chú
1 | Công tác quản lý chung (Project Management) | Đường remote vào hệ thống để T4 và R&D hỗ trợ từ xa --> VNP từ chối cung cấp đường remote | Provide remote access to C1RT: -> VNP reject request of remote access
2 | Tích hợp với hệ thống Notification Receiver của VNP cho phần NOTIF | VNP chưa xác định rõ phần tử Notification Receiver, có khả năng chậm dự án | VNP don't have Notification Receiver yet; could be project delay |  |  |  | Đang chờ kế hoạch cụ thể của VNP |  | TT.Cước: Duy Đông
3 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP với VNP's CDR Mediation + ELCOM Reformat | Chưa có kế hoạch cụ thể phần xây dựng CDR Mediation; có khả năng chậm dự án | VNP don’t have implementation plan for CDR Mediation yet; could be project delay |  |  |  | Đang chờ kế hoạch cụ thể của VNP và ELCOM |  | TT.Cước: Duy Đông
4 | Khả năng cut-over hạn chế trên một số items | VNP dự kiến chưa cut-over các items sau đây trong phase 1, có khả năng ảnh hưởng đến việc đóng CATP và dự án: - IVR Precall-Announcement - Sử dụng voucher cho thuê bao C1RT - Tích hợp phần Diameter Gy cho dịch vụ data | VNP have plan to do following items in phase 2, that could impact to closure of CATP and project: - IVR Precall-Announcement - Use voucher for C1RT - Integration Diameter Gy for data charging |  |  |  | Dự kiến họp review với ELCOM và VNP để thống nhất lại các mục chưa thực hiện ngay trong phase 1 |  | TT.Cước: A.Hải ELCOM: A.Đông Comverse: Hưng

## B.c den 26-9-2014
VNP - C1RT
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Thời gian |  | Từ 20/9/2014 đến 26/9/2014
Đội triển khai
COMVERSE | Kỹ sư triển khai dự án | Nguyen Hai Ha (Delivery) - Onsite
Nguyen Khac Thang (Delivery) - Onsite
Doan Tran Tuan (Delivery) - Onsite
Trinh Duc Cuong (PCAT) - Onsite
Hoang Chi Thang (SAPI) - Onsite
Dinh Kim Cuong (GLS) - Onsite
Veokeki Thanapong (Delivery) - Onsite
| Quản lý giải pháp | Nontarat Thongpumpurksar - Offshore
| Quản lý dự án | Dao Viet Hung - Onsite
Yaron Abramovich - Offshore
Ronen Kotzer - Offshore
Quản lý khách hàng
Báo cáo tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án (đến 26/9/2014)
STT | Nhóm công việc | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Tình trạng | Ghi chú | Chịu trách nhiệm
1 | Công tác quản lý chung | ELCOM/Comverse tiếp tục phối hợp với VNP và các third party của VNP (NSN, NEO) cập nhật kế hoạch triển khai dự án (cập nhật trên file VNP - C1RT - Implementation plan v1.2.2 (meeting with VNP).xlsx) | 2014-08-18 |  | Đang thực hiện | Kế hoạch sẽ được điều chỉnh hàng tháng hoặc theo diễn biến cụ thể trong quá trình triển khai. Kế hoạch update dự kiến đến 26/9/2014: VNP-C1RT-Implementation plan v1.3.xls | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông COMVERSE: Hưng
|  | Xây dựng kế hoạch cut-over chi tiết |  | 2014-10-15 | Dự kiến | Comverse (Hưng) sẽ phối hợp ELCOM (Hòa) và VNP (Đông) xây dựng kế hoạch chi tiết cho migration/cut-over | VNP: Duy Đông ELCOM: Hòa Comverse: Hưng
|  | VNP rà soát và bổ sung tài liệu kiểm tra nghiệm thu (CATP) | 2014-09-22 | 2014-10-15 | Dự kiến | Các test case ; Anh Đông sẽ gửi bản đã gửi chính thức sang VNP | VNP: Duy Đông COMVERSE: Hưng ELCOM: Phùng Đông
|  | Chuẩn bị chỗ làm việc cho kỹ sư Comverse và ELCOM tại Tầng 3 tòa nhà Vinaphone: chỗ ngồi, kết nối internet, kết nối tới hệ thống |  | 2014-09-15 | Đã hoàn thành | Kết nối internet hạn chế khiến việc trao đổi dữ liệu (đòi hỏi dung lượng lớn, ví dụ truyền file IVR prompt) gặp khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông
|  | Chuẩn bị đường remote vào hệ thống cho T4 và R&D của Comverse trong suốt quá trình tích hợp hệ thống |  | 2014-09-15 | Tạm dừng bởi VNP | Việc thiếu kết nối remote vào hệ thống làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án | VNP: Anh Hải (GĐ TT.Cước)
|  | Cung cấp các SIM thử, thẻ cào và máy thử dịch vụ |  | 2014-09-15 | Hoàn thành một phần, chậm tiến độ | 18/9: VNP cung cấp 1 SIM test; 19/9: ELCOM cung cấp 2 máy test (một máy hỏng); 24/9: Comverse bố sung 2 máy test; 25/9: VNP cung cấp 10 SIM test bổ sung; 25/9: ELCOM cung cấp bổ sung 4 máy test; Chưa hoàn thành: VNP cần bổ sung 40 SIM test và thẻ cào test | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông
2 | Tích hợp giao diện SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core | Kết nối vật lý SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core | 2014-09-09 | 2014-09-17 | Đã hoàn thành |  | Trung tâm cước: Phòng IN (đầu mối: Ánh) và trao đổi thông tin với Phòng Nghiệp vụ (Thông)
|  | Khai báo link/route trên đầu C1RT/SGU |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành |  | Comverse: Hải Hà
|  | Khai báo link/route trên đầu CS Core |  | 2014-09-19 | Đã hoàn thành |  | VNP: Đinh Hải
|  | Kiểm tra kết nối logic, kiểm tra first call (Voice, SMS, USSD, VideoCall) |  | 19-Sep-14 24-Sep-14 | Đã hoàn thành |  | VNP: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
3 | Tích hợp giao diện IVR | VNP thực hiện ghi âm các bản tin thoại theo định dạng audio file để cài đặt và cấu hình IVR |  | 15-Sep-14 18-Sep-14 | Đã hoàn thành |  | TT.Cước: A.Chính Comverse: Hưng
|  | VNP cung cấp kết nối vật lý từ TSSH1B tới C1RT CCS-CMS: 16 luồng E1 (kết nối từ Mỹ Đình về Huỳnh Thúc Kháng) | 2014-09-15 | 2014-09-19 | Đã hoàn thành |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | Cấu hình link/route và thử first call (direct IVR) trên C1RT và CS Core | 2014-09-19 | 2014-09-25 | Đã hoàn thành |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | Đánh giá lại các kịch bản gửi IVR Precall-announcement và tích hợp IVR Precall-Ann |  | 2014-10-15 | Đang tiến hành | Dự kiến gửi LLD cho IVR (bao gồm Direct IVR và Precall-Announcement): 30/9/2014 | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hưng + Hải Hà
|  | R&D thực hiện IVR Vietnamese localization | 2014-09-19 | 2014-10-15 | Đang tiến hành | Việc thiếu kết nối internet và remote access ảnh hưởng đến thực hiện R&D | Comverse: Hưng
|  | VNP phối hợp với ELCOM/Comverse thực hiện tích hợp giao diện IVR (IVR Vietnamese localization) |  | 30-Sep-14 30-Oct-14 | Dự kiến | Do file IVR prompt chuyển chậm 15 ngày nên việc hoàn thành tích hợp IVR có thay đổi | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
4 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP với VNP's CDR Mediation + ELCOM Reformat | Comverse/ELCOM cập nhật tài liệu miêu tả giải pháp và triển khai cho phần ORP |  | 10-Sep-14 16-Sep-14 | Đã hoàn thành |  | TT.Cước: Trịnh Comverse: Hải Hà ELCOM: Phùng Đông
|  | VNP xây dựng CDR Mediation cho C1RT và cung cấp kế hoạch tích hợp với C1RT + ELCOM bổ sung phần CDR Transformation |  | 2014-09-30 | Đang tiến hành | Khả năng hoàn thành Mediation + Transformation sẽ bị kéo dài thêm nhiều tuần --> cần các bên liên quan đánh giá và cập nhật lại kế hoạch triển khai | TT.Cước: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông + Hinh
|  | VNP và ELCOM/Comverse phối hợp thực hiện tích hợp ORP với CDR Mediation |  | 2014-09-30 | Dự kiến | Việc tích hợp ORP phụ thuộc vào việc triển khai CDR Mediation + CDR Transformation | TT.Cước: Duy Đông Comverse: Hải Hà ELCOM: Phùng Đông + Hinh
5 | Tích hợp với hệ thống SPS/CCBS | Hỗ trợ NEO test SPS với C1RT |  | 2014-09-25 | Đã hoàn thành |  | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Chí Thắng NEO: Luật
|  | VNP và NEO hoàn thiện phần tích hợp giữa SPS và CCBS, gửi kế hoạch triển khai tích hợp hoàn chỉnh C1RT-SPS-CCBS cho ELCOM/Comverse phối hợp |  | 2014-09-30 | Đang tiến hành | 25/9: Comverse đã trình bày kế hoạch LLD cho tích hợp SPS/CCBS với C1RT-SAPI Tiếp theo: SPS và VNP cập nhật bản LLD với thông tin phía SPS+ CCBS | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng + Hải Hà
|  | Comverse và VNP cập nhật LLD cho phần trao đổi NOTIF giữa C1RT và hệ thống provisioning của VNP |  | 2014-09-30 | Đang tiến hành | 25/9: Comverse đã trình bày các kịch bản C1RT gửi NOTIF ra (tới SMSC + provision của VNP) Tiếp theo: VNP cập nhật LLD với phần tử mạng xử lý provision cho NOTIF (nhận bản tin và chuyển tiếp đến các phần tử mạng khác) | TT.Cước: Duy Đông Comverse: Hưng
|  | Comverse và VNP đánh giá, xây dựng phương án/cấp độ bảo mật kết nối SAPI: các user tác động lên hệ thống |  | 2014-10-15 | Dự kiến |  | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hải Hà
|  | VNP (NEO) cung cấp bản test end-to-end CCBS - SPS - C1RT SAPI |  | 2014-10-10 | Dự kiến |  | TT.Cước: Cường NC NEO: Luật
|  | Comverse phối hợp VNP + NEO xây dựng kế hoạch test end-to-end phần SAPI |  | 2014-10-20 | Dự kiến |  | TT.Cước: Cường NC NEO: Luật Comverse: Hưng (+Thắng)
|  | Comverse phối hợp tích hợp end-to-end phần SAPI (end-to-end test) | 2014-11-01 | 2014-11-20 | Dự kiến |  | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng
|  | Comverse phối hợp với VNP thực hiện kết nối và thử nghiệm NOTIF từ C1RT tới hệ thống tiếp nhận NOTIF của VNP | 2014-11-05 | 2014-11-20 | Dự kiến | Phụ thuộc phần 5.2 | TT.Cước: Duy Đông Comverse: Hải Hà
6 | Cấu hình PCAT | Khai báo vòng 1 cho dữ liệu PCAT: SMS web portal, Data, VAS-OCG, package Other, Roaming, UP configuration details |  | 2014-10-15 | Đang triển khai | Đã hoàn thành (25/9): - Int voice, Voice IP 171 1717, Voice IP 177, National voice, Service, SMS, SMS web portal, Data, Voice VAS, Package Data, Package SPI service, Basic offer, MMS, Video call Đang thực hiện: - VAS OCG (80%), Package Other (70%), UP configuration details (20%) | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | Xây dựng các test cases cho các dịch vụ và các gói |  | 2014-10-05 | Đang triển khai |  | Comverse: Tuấn + Thắng TT.Cước: Đặng Hà
|  | Rà soát đối chiếu dữ liệu, khai báo cập nhật vòng 2 | 2014-10-05 | 2014-11-20 | Dự kiến |  | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | Thực hiện test PCAT theo kịch bản test đã được xây dựng | 2014-09-22 | 2014-11-20 | Đang triển khai | Đã hoàn thành: 10 test case trên tổng số khoảng 500 test case hiện đang có | Comverse: Tuấn TT.Cước: Đặng Hà ELCOM: Trường
7 | Migration thuê bao | Thực hiện test Dry-run 1cho toàn bộ thuê bao mạng | 2014-09-19 | 2014-09-25 | Đã hoàn thành | Tổng số subs/account đã thực hiện: Total Sub: 1847198 - Total Acct: 1768735; kết quả: Dryrun_Reconcile_Report_25-Sep.xlsx | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Duy Đông
|  | Thực hiện dry-run các vòng tiếp theo |  | 2014-11-20 | Đang triển khai | Comverse sẽ thực hiện test dry-run nhiều lần để đảm bảo an toàn cho việc migration. Trong quá trình Dry-run1 phát hiện các vấn đề như: hệ thống đang triển khai nên ảnh hưởng đến việc thực hiện dry-run, các lỗi hệ thống liên quan đến migration... Comverse đang tập hợp để chuẩn bị cho lần dry-run tiếp theo | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Duy Đông
|  | Đánh giá kết quả, lên phương án migration thuê bao hoàn chỉnh (dựa theo kế hoạch VinaC1RT_MigrationDryrun_Activities_1.0.xlsx) |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Duy Đông
8 | Tích hợp với SMSC cho NOTIF | Phối hợp Comverse/VNP lên phương án kết nối C1RT với SMSC | 2014-09-18 | 2014-09-30 | Đang triển khai | Comverse sẽ gửi LLD liên quan đến kết nối SMPP để trình lãnh đạo VNP phê duyệt và triển khai | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hải Hà
|  | Thực hiện kết nối C1RT với SMSC cho phần NOTIF và thử nghiệm dịch vụ |  | 2014-10-15 | Dự kiến |  | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hải Hà
9 | Kết nối C1RT với Voucher Server của RTBS | Phối hợp lên phương án kết nối VS giữa C1RT và RTBS | 2014-09-22 | 2014-09-30 | Dự kiến | Comverse sẽ gửi LLD liên quan đến kết nối RTBS VS để trình lãnh đạo VNP phê duyệt và triển khai | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | Thực hiện kết nối C1RT với VS và thử nghiệm dịch vụ | 2014-09-30 | 2014-10-15 | Dự kiến |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
10 | Tích hợp với hệ thống ELCOM Rerate/Reformat | Lên phương án kết nối giữa C1RT và ELCOM Reformat/Rerate |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành |  | Comverse: Hưng ELCOM: Hinh
|  | ELCOM và VNP lên phương án kết nối giữa ELCOM Rerate và hệ thống tính cước VNP |  | ??? | Đang triển khai | ELCOM và VNP đã họp ngày 25/9 đánh giá các mục vướng mắc cần giải quyết, thống nhất review định kỳ hàng tuần | ELCOM: Hinh VNP: Đặng Hà
|  | Hỗ trợ ELCOM thực hiện PCAT Configuration Update cho Rerate | 2014-09-19 | 2014-10-05 | Đang triển khai |  | Comverse: Hải Hà ELCOM: Nguyên
|  | ELCOM hoàn thiện phần Rerate/Reformat và tích hợp với C1RT + VNP |  | ??? | Dự kiến | Chưa có kế hoạch cụ thể từ VNP và ELCOM | ELCOM: Nguyên, Hinh Comverse: Hà + Trịnh Cường VNP: Đặng Hà
11 | Tích hợp với DWH của VNP để lưu thông tin CDR và các dữ liệu trên C1RT | Xây dựng LLD cho kết nối C1RT và DWH: trao đổi CDRs từ các SDPs của C1RT với VNP DWH |  | 2014-10-15 | Dự kiến |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: A.Hà
|  | VNP và Comverse phối hợp kết nối và thử nghiệm trao đổi CDR giữa C1RT và VNP DWH (file CDR đã rated) |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: A.Hà
12 | Tích hợp C1RT với VNP NOC cho SNMP trap | Xây dựng LLD cho kết nối C1RT vaà NOC VNP (nhận SNMP trap) |  | 2014-10-15 | Dự kiến |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: ??
|  | Kết nối, thử nghiệm trao đổi SNMP trap |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: ??
13 | Tích hợp mạng IP Network | VNP bổ sung một switch cho kết nối ADMIN, hoặc chuyển kết nối ADMIN sang khai báo trên cặp switch của ELCOM |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của VNP Do VNP mới chỉ có một switch cho việc kết nối mạng Admin, chưa đảm bảo yêu cầu an toàn của hệ thống nên đề xuất VNP bổ sung kết nối để C1RT có kết nối dự phòng. Kế hoạch về phần tích hợp mạng IP này sẽ do VNP chủ trì, Comverse sẽ phối hợp ELCOM/VNP thực hiện. | TT.Cước: Thông Comverse: Hải Hà
14 | Tích hợp giao diện DIAMETER giữa C1RT/DGU với mạng lõi PS Core | VNP cung cấp kế hoạch triển khai CMD cho việc test Diameter cho C1RT |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của VNP | TT.Cước: Anh Hải (GĐ)
|  | Comverse và VNP phối hợp thực hiện tích hợp Diameter cho C1RT |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của VNP
Các vấn đề tồn tại gây ảnh hưởng đến việc triển khai dự án
STT | Nhóm công việc | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian y/c hoàn thành | Tình trạng | Ghi chú
1 | Công tác quản lý chung | Đường remote vào hệ thống để T4 và R&D hỗ trợ từ xa --> VNP từ chối cung cấp đường remote
2 | Tích hợp với hệ thống Provisioning của hệ thống VNP cho phần NOTIF | Chưa có kế hoạch cụ thể phần tích hợp end-to-end C1RT với hệ thống của VNP; có khả năng chậm dự án |  |  |  | Đang chờ kế hoạch cụ thể của VNP | TT.Cước: Duy Đông
3 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP với VNP's CDR Mediation + ELCOM Reformat | Chưa có kế hoạch cụ thể phần xây dựng CDR Mediation; có khả năng chậm dự án |  |  |  | Đang chờ kế hoạch cụ thể của VNP và ELCOM | TT.Cước: Duy Đông

## B.c den 19-9-2014
VNP - C1RT
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Thời gian |  | Từ 10/9/2014 đến 19/9/2014
Đội triển khai
COMVERSE | Kỹ sư triển khai dự án | Nguyen Hai Ha (Delivery) - Onsite
Nguyen Khac Thang (Delivery) - Onsite
Doan Tran Tuan (Delivery) - Onsite
Trinh Duc Cuong (PCAT) - Onsite
Hoang Chi Thang (SAPI) - Onsite
Dinh Kim Cuong (GLS) - Onsite
Veokeki Thanapong (Delivery) - Onsite
| Quản lý giải pháp | Nontarat Thongpumpurksar - Offshore
| Quản lý dự án | Dao Viet Hung - Onsite
Yaron Abramovich - Offshore
Ronen Kotzer - Offshore
| Quản lý khách hàng | Nguyen Trung Kien - Offshore
Báo cáo tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án (đến 19/9/2014)
STT | Nhóm công việc | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Tình trạng | Ghi chú | Chịu trách nhiệm
1 | Công tác quản lý chung | ELCOM/Comverse tiếp tục phối hợp với VNP và các third party của VNP (NSN, NEO) cập nhật kế hoạch triển khai dự án (update file VNP - C1RT - Implementation plan v1.2.2 (meeting with VNP).xlsx) | 2014-08-18 |  | Đang thực hiện | Kế hoạch sẽ được điều chỉnh hàng tháng hoặc theo diễn biến cụ thể trong quá trình triển khai | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông COMVERSE: Hưng
|  | VNP rà soát và bổ sung tài liệu kiểm tra nghiệm thu (CATP) | 2014-09-22 | 2014-10-15 | Dự kiến |  | VNP: Duy Đông COMVERSE: Hưng
|  | Chuẩn bị chỗ làm việc cho kỹ sư Comverse và ELCOM tại Tầng 3 tòa nhà Vinaphone: chỗ ngồi, kết nối internet, kết nối tới hệ thống |  | 2014-09-15 | Đã hoàn thành | Kết nối internet hạn chế khiến việc trao đổi dữ liệu (đòi hỏi dung lượng lớn, ví dụ truyền file IVR prompt) gặp khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông
|  | Chuẩn bị đường remote vào hệ thống cho T4 và R&D của Comverse trong suốt quá trình tích hợp hệ thống |  | 2014-09-15 | Tạm dừng bởi VNP | Việc thiếu kết nối remote vào hệ thống làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án | VNP: Anh Hải (GĐ TT.Cước)
|  | Cung cấp các SIM thử, thẻ cào và máy thử dịch vụ |  | 2014-09-15 | Đang thực hiện | VNP đã cung cấp 1 SIM test ngày 18/9, ELCOM cung cấp 2 máy test ngày 19/9; các phần còn lại đang chờ (50 SIM test và thẻ cào, máy test bổ sung) | VNP: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông
2 | Tích hợp giao diện SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core | Kết nối vật lý SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core | 2014-09-09 | 2014-09-17 | Đã hoàn thành |  | Trung tâm cước: Phòng IN (đầu mối: Ánh) và trao đổi thông tin với Phòng Nghiệp vụ (Thông)
|  | Khai báo link/route trên đầu C1RT/SGU |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành |  | Comverse: Hải Hà
|  | Khai báo link/route trên đầu CS Core |  | 2014-09-19 | Đang tiến hành | Dự kiến hoàn thành trong ngày 19/9 | VNP: Đinh Hải
|  | Kiểm tra kết nối logic, kiểm tra first call |  | 2014-09-19 | Dự kiến | Dự kiến hoàn thành trong ngày 19/9; phối hợp với OMC-IT (Trường) | VNP: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
3 | Tích hợp giao diện IVR | VNP thực hiện ghi âm các bản tin thoại theo định dạng audio file để cài đặt và cấu hình IVR |  | 15-Sep-14 18-Sep-14 | Đã hoàn thành |  | TT.Cước: A.Chính Comverse: Hưng
|  | R&D thực hiện IVR Vietnamese localization | 2014-09-19 | 2014-10-15 | Đang tiến hành | Việc thiếu kết nối internet và remote access ảnh hưởng đến thực hiện R&D | Comverse: Hưng
|  | VNP cung cấp kết nối vật lý từ TSSH1B tới C1RT CCS-CMS: 16 luồng E1 (kết nối từ Mỹ Đình về Huỳnh Thúc Kháng) | 2014-09-15 | 2014-09-19 | Đã hoàn thành |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | Cấu hình link/route và thử first call IVR trên C1RT và CS Core | 2014-09-19 | 2014-09-25 | Đang tiến hành |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | Đánh giá lại các kịch bản gửi IVR Pre-announcement |  | 2014-10-15 | Dự kiến |  | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hưng + Hải Hà
|  | VNP phối hợp với ELCOM/Comverse thực hiện tích hợp giao diện IVR |  | 30-Sep-14 30-Oct-14 | Dự kiến | Do file IVR prompt chuyển chậm 15 ngày nên việc hoàn thành tích hợp IVR có thay đổi | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
4 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP với VNP's CDR Mediation + ELCOM Reformat | Comverse/ELCOM cập nhật tài liệu miêu tả giải pháp và triển khai cho phần ORP |  | 10-Sep-14 16-Sep-14 | Đã hoàn thành |  | TT.Cước: Trịnh Comverse: Hải Hà ELCOM: Phùng Đông
|  | VNP xây dựng CDR Mediation cho C1RT và cung cấp kế hoạch tích hợp với C1RT + ELCOM bổ sung phần CDR transformation |  | 2014-09-30 | Đang tiến hành | Khả năng hoàn thành Mediation + Transformation sẽ bị kéo dài thêm nhiều tuần --> cần các bên liên quan đánh giá và cập nhật lại kế hoạch triển khai | TT.Cước: Duy Đông ELCOM: Phùng Đông
|  | VNP và ELCOM/Comverse phối hợp thực hiện tích hợp ORP với CDR Mediation |  | 2014-09-30 | Dự kiến | Việc tích hợp ORP phụ thuộc vào việc triển khai CDR Mediation + CDR Transformation | TT.Cước: Duy Đông Comverse: Hải Hà ELCOM: Phùng Đông
5 | Tích hợp với hệ thống SPS/CCBS | VNP và NEO hoàn thiện phần tích hợp giữa SPS và CCBS, gửi kế hoạch triển khai tích hợp hoàn chỉnh C1RT-SPS-CCBS cho ELCOM/Comverse phối hợp |  | ??? |  | Chưa có kế hoạch cụ thể, anh Hải (GĐ TT.Cước) sẽ thông báo lại về kế hoạch | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng
|  | Comverse và VNP cập nhật LLD cho phần trao đổi NOTIF giữa C1RT và SPS |  | 2014-09-30 |  |  | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hưng
|  | Comverse và VNP đánh giá, xây dựng phương án/cấp độ bảo mật kết nối SAPI: các user tác động lên hệ thống |  | 2014-10-15 |  |  | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hải Hà
|  | Comverse phối hợp tích hợp end-to-end phần SAPI |  | ??? |  | Phụ thuộc phần 5.1 | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng
|  | Comverse phối hợp với VNP/NEO thực hiện kết nối và thử nghiệm NOTIF từ C1RT tới SPS (socket) |  | ??? |  | Phụ thuộc phần 5.1 | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng
6 | Cấu hình PCAT | Đang tiếp tục xử lý khai báo vòng 1 cho dữ liệu PCAT: SMS web portal, Data, VAS-OCG, package Other, Roaming, UP configuration details |  | 2014-10-15 | Đang triển khai |  | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | Xây dựng các test cases cho các dịch vụ và các gói |  | 2014-10-05 | Đang triển khai |  | Comverse: Tuấn TT.Cước: Đặng Hà
|  | Rà soát đối chiếu dữ liệu, khai báo cập nhật vòng 2 | 2014-10-05 | 2014-11-20 | Dự kiến |  | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | Thực hiện test PCAT theo kịch bản test đã được xây dựng | 2014-09-22 | 2014-11-20 | Dự kiến |  | Comverse: Tuấn TT.Cước: Đặng Hà
7 | Migration thuê bao | Thực hiện test dry-run cho toàn bộ thuê bao mạng | 2014-09-19 | 2014-11-20 | Đang triển khai | Comverse sẽ thực hiện test dry-run nhiều lần để đảm bảo an toàn cho việc migration | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Duy Đông
|  | Đánh giá kết quả, lên phương án migration thuê bao hoàn chỉnh (dựa theo kế hoạch VinaC1RT_MigrationDryrun_Activities_1.0.xlsx) |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Duy Đông
8 | Tích hợp với SMSC cho NOTIF | Phối hợp Comverse/VNP lên phương án kết nối C1RT với SMSC | 2014-09-18 | 2014-09-30 | Đang triển khai |  | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hải Hà
|  | Thực hiện kết nối C1RT với SMSC cho phần NOTIF và thử nghiệm dịch vụ |  | 2014-10-15 | Dự kiến |  | TT.Cước: Đặng Hà Comverse: Hải Hà
9 | Kết nối C1RT với Voucher Server của RTBS | Phối hợp lên phương án kết nối VS giữa C1RT và RTBS | 2014-09-22 | 2014-09-30 | Dự kiến |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | Thực hiện kết nối C1RT với VS và thử nghiệm dịch vụ | 2014-09-30 | 2014-10-15 | Dự kiến |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
10 | Tích hợp với hệ thống ELCOM Rerate/Reformat | Lên phương án kết nối giữa C1RT và ELCOM Reformat/Rerate |  | 2014-09-18 | Đã hoàn thành |  | Comverse: Hưng ELCOM: Hinh
|  | Hỗ trợ ELCOM thực hiện PCAT Configuration Update cho Rerate | 2014-09-19 | 2014-10-05 | Đang triển khai |  | Comverse: Hải Hà ELCOM: Nguyên
|  | ELCOM hoàn thiện phần Rerate/Reformat và tích hợp với C1RT + VNP |  | ??? | Dự kiến |  | ELCOM: Nguyên, Hinh
11 | Tích hợp với DWH của VNP để lưu thông tin CDR và các dữ liệu trên C1RT | Xây dựng LLD cho kết nối C1RT và DWH: trao đổi CDRs từ các SDPs của C1RT với VNP DWH |  | 2014-10-15 | Dự kiến |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: A.Hà
|  | VNP và Comverse phối hợp kết nối và thử nghiệm trao đổi CDR giữa C1RT và VNP DWH (file CDR đã rated) |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: A.Hà
12 | Tích hợp C1RT với VNP NOC cho SNMP trap | Xây dựng LLD cho kết nối C1RT vaà NOC VNP (nhận SNMP trap) |  | 2014-10-15 | Dự kiến |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: ??
|  | Kết nối, thử nghiệm trao đổi SNMP trap |  | 2014-11-20 | Dự kiến |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: ??
13 | Tích hợp mạng IP Network | VNP bổ sung một switch cho kết nối ADMIN, hoặc chuyển kết nối ADMIN sang khai báo trên cặp switch của ELCOM |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của VNP | TT.Cước: Thông Comverse: Hải Hà
14 | Tích hợp giao diện DIAMETER giữa C1RT/DGU với mạng lõi PS Core | VNP cung cấp kế hoạch triển khai CMD cho việc test Diameter cho C1RT |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của VNP | TT.Cước: Anh Hải (GĐ)
|  | Comverse và VNP phối hợp thực hiện tích hợp Diameter cho C1RT |  | ??? | Dự kiến | Đang chờ kế hoạch của VNP
Các vấn đề tồn tại gây ảnh hưởng đến việc triển khai dự án
STT | Nhóm công việc | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian y/c hoàn thành | Tình trạng | Ghi chú
1 | Công tác quản lý chung | Điều kiện làm việc tại site chưa đảm bảo, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án: chưa có chỗ ngồi ổn định cho đội triển khai, chưa có đường kết nối internet cho kỹ sư triển khai (Tầng 3) |  | 2014-09-15 | Đã hoàn thành |  | TT.Cước: A.Đông ELCOM: A.Đông
Đường remote vào hệ thống để T4 và R&D hỗ trợ từ xa --> VNP từ chối cung cấp đường remote
|  | VNP chưa cung cấp các SIM/MSISDN/Thẻ cào để test trong quá trình tích hợp hệ thống cũng như thử nghiệm dịch vụ. Comverrse đã gửi yêu cầu chi tiết. |  |  | Đang triển khai |  | TT.Cước: A.Đông COMVERSE: Hưng
2 | Tích hợp với hệ thống SPS/CCBS | Chưa có kế hoạch cụ thể phần tích hợp end-to-end C1RT với SPS-CCBS; có khả năng chậm dự án |  |  |  |  | TT.Cước: Duy Đông
3 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP với VNP's CDR Mediation + ELCOM Reformat | Chưa có kế hoạch cụ thể phần xây dựng CDR Mediation; có khả năng chậm dự án |  |  |  |  | TT.Cước: Duy Đông

## B.c den 10-9-2014
VNP - C1RT
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Thời gian |  | Từ 1/9/2014 đến 7/9/2014
Đội triển khai
COMVERSE | Kỹ sư triển khai dự án | Nguyen Hai Ha (Delivery) - Onsite
Nguyen Khac Thang (Delivery) - Onsite
Doan Tran Tuan (Delivery) - Onsite
Trinh Duc Cuong (PCAT) - Onsite
Hoang Chi Thang (SAPI) - Onsite
Dinh Kim Cuong (GLS) - Onsite
Veokeki Thanapong (Delivery) - Offshore
| Quản lý giải pháp | Nontarat Thongpumpurksar - Offshore
| Quản lý dự án | Dao Viet Hung - Onsite
Yaron Abramovich - Offshore
Ronen Kotzer - Offshore
| Quản lý khách hàng | Nguyen Trung Kien - Offshore
Các công việc đã hoàn thành trong tuần (từ 1/9/2014 đến 7/9/2014)
STT | Nhóm công việc | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Tình trạng | Ghi chú | Trách nhiệm
1 | Công tác quản lý chung | 1.1. Kế hoạch triển khai dự án: Đã cập nhật kế hoạch triển khai dự án theo thông tin từ các đơn vị của Trung tâm Cước và yêu cầu của anh Hải (GĐ TT) và gửi sang VNP để bổ sung và phê duyệt; kết quả phản ánh trong file VNP - C1RT - Implementation plan v1.2.2 (meeting with VNP).xlsx | 2014-08-18 | 2014-09-04 | Đã hoàn thành | Đã họp review giữa VNP/ELCOM và COMVERSE và bổ sung kết quả vào tài liệu. VNP và ELCOM cần xem xét, bổ sung
|  | 1.2. Giải pháp kỹ thuật tổng thể và chi tiết: Đã gửi giải pháp kỹ thuật cho VNP từ 24/4/2014 và cập nhật ngày 15/5/2014 (2014_05_15_C1RT_HLD_Details.docx) |  | 2014-05-15 | Đã hoàn thành | Trong quá trình triển khai, sẽ làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan để bổ sung chi tiết theo dữ liệu được VNP cung cấp
|  | 1.3. Rà soát và cập nhật tài liệu kiểm tra nghiệm thu hệ thống (CATP): Đã gửi bản CATP cơ bản sang VNP ngày 26/3/2014 |  | 2014-03-26 | Đã hoàn thành | Trong quá trình triển khai, sẽ bổ sung/lược bỏ các bài kiểm tra phù hợp với yêu cầu khai thác kinh doanh của VNP. Cần VNP phê duyệt sơ bộ nội dung.
2 | Tích hợp giao diện SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core | 2.1. Tích hợp C1RT/SGU với mạng lõi CS Core cho các dịch vụ thoại (voice), SMS CAP2 và CAP3: - Đã nhận được các dữ liệu tích hợp hệ thống: SIGTRAN IP, IVR và USSD SCs, PCs, GTs… - Đã xây dựng xong kế hoạch kết nối vật lý từ hệ thống C1RT tầng 2 (SGU) lên IT-OMC tầng 3 (HNSR1/HNSR2) |  | 2014-09-04 | Đã hoàn thành | Tiếp tục triển khai các phần tiếp theo | Trung tâm cước: chủ trì: Đinh Hải - Phòng IN Comverse: Hải Hà
3 | Tích hợp giao diện DIAMETER giữa C1RT/DGU với mạng lõi PS Core | 3.1. Tích hợp C1RT/DGU11 và DGU12 với CMD cluster thuộc mạng PS Core NSN: - Đã được cấp DIAMETER IP cho các DGU1 và DGU2 |  |  | Đang chờ phê duyệt | Đang chờ phê duyệt phương án kết nối và cung cấp dữ liệu tích hợp hệ thống
4 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP với VNP's CDR Mediation |  |  |  | Đang chờ thông tin
5 | Tích hợp giao diện IVR | 5.1. Thực hiện ghi âm các bản tin thoại theo định dạng audio file để cài đặt và cấu hình IVR |  |  | Đang chờ thông tin
|  | 5.2. Tích hợp C1RT/CCS-CMS với TSSH1B: 16 luồng E1 |  |  | Đang chờ thông tin
6 | Tích hợp mạng IP Network | 6.1. Tích hợp C1RT mạng Admin IP: đã thực hiện kết nối C1RT với switch IB của Vinaphone (1 switch) |  | 2014-02-14 | Đã hoàn thành | VNP nên bổ sung một cặp switch cho kết nối này; hoặc cho kết nối qua cặp switch của ELCOM/COMVERSE
7 | Tích hợp với hệ thống SPS/CCBS | 7.1. Tích hợp C1RT/SAPI với SPS: đã thực hiện test kết nối với NEO và hỗ trợ NEO gửi nhận thành công toàn bộ các hàm SAPI |  | 2014-08-30 | Đã hoàn thành
|  | 7.2. Hoàn thiện toàn bộ quá trình tích hợp C1RT/SAPI - SPS - CCBS: đang chờ thông tin |  |  | Đang chờ thông tin
|  | 7.3. Tích hợp C1RT/NOTIF với SPS: đang chờ thông tin |  |  | Đang chờ thông tin
8 | Tích hợp với DWH của VNP để lưu thông tin CDR và các dữ liệu trên C1RT |  |  |  | Đang chờ thông tin
9 | Tích hợp với hệ thống ELCOM Rerate/Reformat |  |  |  | Đang chờ thông tin
10 | Cấu hình PCAT | 10.1. Đã hoàn thành khai báo vòng 1 cho dữ liệu PCAT như trong file tổng hợp VNP_PCAT_Status_09_09_2014.xls: International voice, voice_IP, national voice, service, SMS, voice VAS, package data, package SPI service, basic offer, MMS |  | 2014-09-05 | Đã hoàn thành
|  | 10.2. Đang tiếp tục xử lý khai báo vòng 1 cho dữ liệu PCAT: SMS web portal, Data, VAS-OCG, package Other, Roaming, UP configuration details, xây dựng các test cases cho các dịch vụ (SMS, MMS, DATA, VAS) và các gói |  |  | Đang thực hiện
|  | 10.3. Thực hiện test PCAT nội bộ |  |  | Đang chờ thông tin | Cần ELCOM bổ sung 2 kỹ sư tham gia vào quá trình khai báo và test
11 | Migration thuê bao | 11.1. Đã hoàn thành test migration thuê bao cho site Hà Nội và Bắc Ninh |  | 2014-08-30 | Đã hoàn thành
|  | 11.2. Đang chuẩn bị thực hiện test dry-run cho toàn bộ thuê bao mạng |  |  | Đang chờ thông tin | Cần ELCOM bổ sung 2 kỹ sư + kỹ sư VNP để phối hợp thực hiện
12 | Tích hợp với SMSC cho NOTIF |  |  |  | Đang chờ thông tin
Kế hoạch thực hiện các tuần tiếp theo (từ 8/9/2014 trở đi)
STT | Nhóm công việc | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Tình trạng | Ghi chú
13 | Công tác quản lý chung | ELCOM/Comverse tiếp tục phối hợp với VNP và các third party của VNP (NSN, NEO) cập nhật kế hoạch triển khai dự án (update file VNP - C1RT - Implementation plan v1.2.2 (meeting with VNP).xlsx)
VNP rà soát và bổ sung tài liệu kiểm tra nghiệm thu (CATP)
14 | Tích hợp giao diện SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core | 14.1. Comverse phối hợp với IT-OMC (Trường, Bình) và Phòng IN (Ánh, Bình) thực hiện kết nối, thử nghiệm dịch vụ cơ bản Voice, CAP2 và CAP3 | 2014-09-09 | 2014-09-19 | Đang thực hiện |  | Trung tâm cước: Phòng IN (đầu mối: Ánh) và trao đổi thông tin với Phòng Nghiệp vụ (Thông)
15 | Tích hợp giao diện DIAMETER giữa C1RT/DGU với mạng lõi PS Core | 15.1. VNP cung cấp kế hoạch triển khai CMD cho việc test Diameter cho C1RT |  |  |  |  | A.Hải: chuyển mức độ ưu tiên xuống làm sau (ưu tiên làm các mục ATP và cut-over trước)
15.2. Comverse và VNP phối hợp thực hiện tích hợp Diameter cho C1RT
16 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP với VNP's CDR Mediation + ELCOM Reformat | 16.1. Comverse/ELCOM cập nhật tài liệu miêu tả giải pháp và triển khai cho phần ORP |  | 2014-09-10 |  |  | Phần ORP và CDR Mediation: TT.Cước: chủ trì: Trịnh Comverse: Hải Hà ELCOM: đầu mối A.Đông (ELCOM xây dựng phần reformat)
|  | 16.2. VNP xây dựng CDR Mediation cho C1RT và cung cấp kế hoạch tích hợp với C1RT --> ELCOM bổ sung phần reformat |  | 2014-09-30
|  | 16.3. VNP và ELCOM/Comverse phối hợp thực hiện tích hợp ORP với CDR Mediation |  | 2014-09-30
17 | Tích hợp giao diện IVR | 17.1. VNP thực hiện ghi âm các bản tin thoại theo định dạng audio file để cài đặt và cấu hình IVR |  | 2014-09-15 |  |  | TT.Cước: A.Chính Comverse: Hưng
|  | 17.2. VNP cung cấp kết nối vật lý từ TSSH1B tới C1RT CCS-CMS: 16 luồng E1 (kết nối từ Mỹ Đình về Huỳnh Thúc Kháng) |  | 2014-09-19 |  |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | 17.3. VNP phối hợp với ELCOM/Comverse thực hiện tích hợp giao diện IVR |  | 2014-09-30 |  |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
18 | Tích hợp mạng IP Network | 18.1. VNP bổ sung một switch cho kết nối ADMIN, hoặc chuyển kết nối ADMIN sang khai báo trên cặp switch của ELCOM |  |  |  |  | TT.Cước: Thông Comverse: Hải Hà
19 | Tích hợp với hệ thống SPS/CCBS | 19.1. VNP và NEO hoàn thiện phần tích hợp giữa SPS và CCBS, gửi kế hoạch triển khai tích hợp hoàn chỉnh C1RT-SPS-CCBS cho ELCOM/Comverse phối hợp |  | (A.Hải sẽ thông báo time) |  |  | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng
|  | 19.2. Comverse phối hợp tích hợp end-to-end phần SAPI |  |  |  |  | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng
19.3. Comverse phối hợp với VNP/NEO thực hiện kết nối và thử nghiệm NOTIF từ C1RT tới SPS (socket)
20 | Tích hợp với DWH của VNP để lưu thông tin CDR và các dữ liệu trên C1RT | 20.1. VNP và Comverse phối hợp kết nối và thử nghiệm trao đổi CDR giữa C1RT và VNP DWH (file CDR đã rated) |  | 2014-11-20 |  |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: A.Hà
21 | Tích hợp với hệ thống ELCOM Rerate/Reformat | 21.1. ELCOM và Comverse phối hợp kết nối và thử nghiệm trao đổi dữ liệu giữa C1RT và ELCOM Rerate |  |  |  |  | Comverse: Hải Hà ELCOM: Hinh
21.2. ELCOM hoàn thiện phần Rerate/Reformat và tích hợp với VNP
22 | Cấu hình PCAT | 22.1. Đang tiếp tục xử lý khai báo vòng 1 cho dữ liệu PCAT: SMS web portal, Data, VAS-OCG, package Other, Roaming, UP configuration details, xây dựng các test cases cho các dịch vụ (SMS, MMS, DATA, VAS) và các gói |  | 2014-10-15 |  |  | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | 22.2. Rà soát đối chiếu dữ liệu, khai báo cập nhật vòng 2 |  | 2014-11-20
|  | 22.3. Thực hiện test PCAT nội bộ |  | 2014-11-20
23 | Migration thuê bao | 23.1. Thực hiện test dry-run cho toàn bộ thuê bao mạng |  | 2014-11-20 |  |  | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Duy Đông
|  | 23.2. Đánh giá kết quả, lên phương án migration thuê bao hoàn chỉnh (dựa theo kế hoạch VinaC1RT_MigrationDryrun_Activities_1.0.xlsx) |  | 2014-11-20
24 | Tích hợp với SMSC cho NOTIF | 24.1. Phối hợp Comverse/VNP lên phương án kết nối C1RT với SMSC |  |  |  |  | TT.Cước: A.Hà Comverse: Hải Hà
24.2. Thực hiện kết nối C1RT với SMSC cho phần NOTIF và thử nghiệm dịch vụ
Các vấn đề tồn tại gây ảnh hưởng đến việc triển khai dự án
STT | Nhóm công việc | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian y/c hoàn thành | Tình trạng | Ghi chú
25 | Công tác quản lý chung | Điều kiện làm việc tại site chưa đảm bảo, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án: chưa có chỗ ngồi ổn định cho đội triển khai, chưa có đường kết nối internet cho kỹ sư triển khai (Tầng 3) |  | 2014-09-15 |  |  | TT.Cước: A.Đông ELCOM: A.Đông
Đường remote vào hệ thống để T4 và R&D hỗ trợ từ xa --> VNP từ chối cung cấp đường remote
|  | VNP chưa cung cấp các SIM/MSISDN/Thẻ cào để test trong quá trình tích hợp hệ thống cũng như thử nghiệm dịch vụ ==> Comverse gửi yêu cầu chi tiết |  |  |  |  | TT.Cước: A.Đông COMVERSE: Hưng

## Ke hoach trien khai tiep theo
Kế hoạch thực hiện dự án C1RT
STT | Nhóm công việc | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Tình trạng | Người chịu trách nhiệm | Ghi chú
1 | Công tác quản lý chung | Các bên tiếp tục phối hợp cập nhật bổ sung kế hoạch triển khai chung theo tiến độ dự án |  | 2014-09-20 |  | VNP: Đông ELCOM/COMVERSE: A.Đông/Hưng
|  | Chuẩn bị chỗ làm việc cho kỹ sư Comverse và ELCOM tại Tầng 3 tòa nhà Vinaphone: chỗ ngồi, kết nối internet, kết nối tới hệ thống |  | 2014-09-15 |  | VNP: Đông ELCOM: A.Đông
|  | Chuẩn bị đường remote vào hệ thống cho T4 và R&D của Comverse trong suốt quá trình tích hợp hệ thống |  | 2014-09-15 | Tạm dừng bởi VNP |  | VNP không đồng ý cung cấp đường remote; tuy nhiên vấn đề này ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án
|  | Cung cấp các SIM thử và thẻ cào, máy thử dịch vụ |  | 2014-09-15 |  | VNP: Đông | ELCOM sẽ cung cấp máy test; Comverse gửi đề nghị bằng email cho VNP để xin SIM và thẻ cào
|  | VNP rà soát và bổ sung tài liệu kiểm tra nghiệm thu (CATP) |  | 2014-10-15 |  | VNP: Đông | Các bên Comverse/ELCOM sẽ phối hợp với VNP bổ sung nội dung theo yêu cầu kinh doanh và quản lý của VNP
2 | Tích hợp giao diện SIGTRAN giữa C1RT/SGU với mạng lõi CS Core | Comverse phối hợp với IT-OMC (Trường, Bình) và Phòng IN (Ánh, Bình) thực hiện kết nối, thử nghiệm dịch vụ cơ bản Voice, CAP2 và CAP3 | 2014-09-09 | 2014-09-19 |  | Trung tâm cước: Phòng IN (đầu mối: Ánh) và trao đổi thông tin với Phòng Nghiệp vụ (Thông)
3 | Tích hợp giao diện C1RT/ORP với VNP's CDR Mediation + ELCOM CDR Consolidation | Comverse/ELCOM cập nhật tài liệu miêu tả giải pháp và triển khai cho phần ORP |  | 2014-09-10 |  | Phần ORP và CDR Mediation: TT.Cước: chủ trì: Trịnh Comverse: Hải Hà ELCOM: đầu mối A.Đông (ELCOM xây dựng phần reformat)
|  | Xây dựng tính năng thu thập số liệu, reformat đẩy sang giao diện ORP |  | 2014-09-30 |  | ELCOM: A.Đông
|  | VNP và ELCOM/Comverse phối hợp thực hiện tích hợp ORP với CDR Mediation |  | 2014-09-30 |  | Trung tâm Cước: A.Hà ELCOM: A.Đông
4 | Tích hợp giao diện IVR | VNP thực hiện ghi âm các bản tin thoại theo định dạng audio file để cài đặt và cấu hình IVR |  | 2014-09-15 |  | TT.Cước: A.Chính Comverse: Hưng
|  | VNP cung cấp kết nối vật lý từ TSSH1B tới C1RT CCS-CMS: 16 luồng E1 (kết nối từ Mỹ Đình về Huỳnh Thúc Kháng) |  | 2014-09-19 |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
|  | VNP phối hợp với ELCOM/Comverse thực hiện tích hợp giao diện IVR |  | 2014-09-30 |  | TT.Cước: Đinh Hải Comverse: Hải Hà
5 | Tích hợp mạng IP Network | 18.1. VNP bổ sung một switch cho kết nối ADMIN, hoặc chuyển kết nối ADMIN sang khai báo trên cặp switch của ELCOM |  |  |  | TT.Cước: Thông Comverse: Hải Hà
6 | Tích hợp với hệ thống SPS/CCBS | VNP và NEO hoàn thiện phần tích hợp giữa SPS và CCBS, gửi kế hoạch triển khai tích hợp hoàn chỉnh C1RT-SPS-CCBS cho ELCOM/Comverse phối hợp |  |  | Chưa có thời gian cụ thể | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng | Anh Hải sẽ thông báo thời gian cụ thể trong tuần tới
|  | Comverse phối hợp tích hợp end-to-end phần SAPI |  |  |  | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng
|  | Comverse phối hợp với VNP/NEO thực hiện kết nối và thử nghiệm NOTIF từ C1RT tới SPS (socket) |  |  |  | TT.Cước: Cường.NC Comverse: Chí Thắng
7 | Tích hợp với DWH của VNP để lưu thông tin CDR và các dữ liệu trên C1RT | 20.1. VNP và Comverse phối hợp kết nối và thử nghiệm trao đổi CDR giữa C1RT và VNP DWH (file CDR đã rated) |  | 2014-11-20 |  | Comverse: Hải Hà TT.Cước: A.Hà
8 | Tích hợp với hệ thống ELCOM Rerate/Reformat | 21.1. ELCOM và Comverse phối hợp kết nối và thử nghiệm trao đổi dữ liệu giữa C1RT và ELCOM Rerate |  | 2014-09-20 |  | Comverse: Hải Hà ELCOM: Hinh
|  | 21.2. ELCOM hoàn thiện phần Rerate/Reformat và tích hợp với VNP |  | 2014-10-31 |  | ELCOM: Hinh
|  | 21.3. Tích hợp đồng bộ dữ liệu đăng ký thuê bao, thay đổi gói cước |  | 2014-10-15 |  | VNP: A.Hà
9 | Cấu hình PCAT | 22.1. Đang tiếp tục xử lý khai báo vòng 1 cho dữ liệu PCAT: SMS web portal, Data, VAS-OCG, package Other, Roaming, UP configuration details, xây dựng các test cases cho các dịch vụ (SMS, MMS, DATA, VAS) và các gói |  | 2014-10-15 |  | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | 22.2. Rà soát đối chiếu dữ liệu, khai báo cập nhật vòng 2 |  | 2014-11-20 |  | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
|  | 22.3. Thực hiện test PCAT nội bộ |  | 2014-11-20 |  | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
10 | Lập tài liệu ATP chi tiết cho hệ thống | Comverse phối hợp TT Cước lập tài liệu ATP chi tiết hệ thống C1RT |  | 2014-10-15 |  | Comverse: Hưng TT.Cước: Đặng Hà
11 | Lập tài liệu MOP Migration thuê bao | Comverse lập tài liệu chi tiết các bước tiến hành Migration thuê bao lên hệ thống C1RT |  | 2014-10-15 |  | Comverse: Trịnh Cường TT.Cước: Đặng Hà
12 | Migration thuê bao | 23.1. Thực hiện test dry-run cho toàn bộ thuê bao mạng |  | 2014-11-20 |  | Comverse: Chí Thắng TT.Cước: Duy Đông
|  | 23.2. Đánh giá kết quả, lên phương án migration thuê bao hoàn chỉnh |  | 2014-11-20
13 | Tích hợp với SMSC cho NOTIF | 24.1. Phối hợp Comverse/VNP lên phương án kết nối C1RT với SMSC |  | 2014-09-30 |  | TT.Cước: A.Hà Comverse: Hải Hà
|  | 24.2. Thực hiện kết nối C1RT với SMSC cho phần NOTIF và thử nghiệm dịch vụ |  | 2014-09-30 |  | TT.Cước: A.Hà Comverse: Hải Hà
14 | Tích hợp giao diện DIAMETER giữa C1RT/DGU với mạng lõi PS Core | 15.1. VNP cung cấp kế hoạch triển khai CMD cho việc test Diameter cho C1RT |  |  | Chuyển mức độ ưu tiên |  | A.Hải: chuyển mức độ ưu tiên xuống làm sau (ưu tiên làm các mục ATP và cut-over trước)
15.2. Comverse và VNP phối hợp thực hiện tích hợp Diameter cho C1RT